## 汇总1 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目建设计划分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  | 290 | #REF! | #REF! | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产业发展 | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
| 民生社会 | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
按批次 | 续 建 | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
| 开 工 | 154 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.53103
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目67个

## Sheet2 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目计划建议分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  |  |  |  | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 |  |  |  | #DIV/0!
| 产业发展 |  |  |  | #DIV/0!
| 民生社会 |  |  |  | #DIV/0! |  | -1
按批次 | 续 建 |  |  |  | #DIV/0!
| 开 工 |  |  |  | #DIV/0!
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目 个

## 续建
巴中市2022年市级重点项目建设计划（续建）
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2022年 投资计划 | 资金来源 | 2022年主要形象进度 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计（86个） |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | 汉巴南铁路南充至巴中段（巴中市境内） | 市本级 | 2019-2024 | 汉巴南铁路南充至巴中段巴中市境内约45.02公里，设计速度目标值250公里/小时 | 728000 | 120000 | 企业自筹 债券 银行贷款 | 正线路基、桥梁主体工程完工，隧道全部贯通，站房开工建设 | 汉巴南城际 铁路有限责任公司 | 市发展 改革委
2 | 镇广高速公路通江至广安段（巴中境内） | 市本级 | 2021-2024 | 全长约163.4公里，其中巴中境内全长59.8公路。全线采用双向四车道高速公路标准建设， 设计速度100公里/小时，路基宽度26米 | 1285000 | 70000 | 企业自筹 | 路基工程完成20%，桥梁工程完成10%，隧道工程完成10% | 四川镇广高速公路 有限责任公司 | 市交通 运输局
3 | 镇广高速公路王坪至通江段 | 市本级 | 2021-2022 | 全长33.374公里，全线采用双向四车道高速公路技术标准建设，设计速度 100 公里/小时，路基宽度 26米。增设王坪连接线，长4.2公里，按照一级公路标准建设 | 761289 | 109626 | 企业自筹 | 通车运营 | 四川镇广高速公路 有限责任公司 | 市交通 运输局
4 | 镇广高速公路川陕界至王坪段 | 市本级 | 2021-2024 | 全长约49公里，支线全长约14.4公里。主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时， 路基宽度26米，隧道建筑限界10.75x5米。两河口支线采用双 向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度 25.5米 | 1390000 | 50000 | 企业自筹 | 路基工程完成10%，桥梁工程完成5%，隧道工程完成5% | 四川镇广高速公路有限责任公司 | 市交通 运输局
5 | 苍巴高速公路（巴中境内） | 市本级 | 2020-2023 | 全长约42.695公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计时速80公里/小时，路基宽25.5米 | 620000 | 20000 | 企业自筹 | 路基工程完成30%，桥梁工程完成20%，隧道工程完成20% | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 市交通 运输局
6 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 文旅新区 | 2020-2024 | 全长约88.7公里，主线为双向四车道一级公路，设计时速60公里/小时，路基宽度23米 | 1298000 | 150000 | 债券 企业自筹 | 完成三个标段全部临建设施；完成全线主要控制性工程开工；完成整个项目路基工程45%、桥梁工程30%、隧道工程30% | 市文旅产业投资 有限公司 | 文旅新区 管委会
7 | G244、G347、G542线巴城过境公路 | 市本级 | 2020-2023 | 全长约52.24公里，其中：新建路线约50.77公里，完全利用约1.47公里，双向四车道一级公路技术标准，设计速度60公里/小时 | 543500 | 50000 | 债券 企业自筹 | 启动控制性工程征地拆迁工作，全面开工建设。整个项目计划完成路基工程20%，桥梁工程20%，隧道20% | 巴中市国资运 营集团 | 市交通 运输局
8 | G245巴中至梁永公路 | 巴州区 | 2020-2023 | 建20公里沥青砼路面高等级公路，其中城市主次干道宽30米长0.9公里；二级公路宽12米19.1公里 | 143408 | 40000 | 上级无偿补助 本级财力 | 完成土石方工程和路基基础 | 巴中中交川商投资建设有限公司 | 巴州区 人民政府
9 | S303恩阳段 | 恩阳区 | 2019-2023 | 全长24.6公里，二级公路，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青砼路面 | 49300 | 7000 | 上级补助+地方配套 | 完成玉山至鼎山段6公里路基 | 恩阳区公路养护段 | 恩阳区 人民政府
10 | 省道408线鹿角垭隧道 | 南江县 | 2021-2024 | 全长6.1公里，其中隧道3公里，连接线3.1公里 | 30000 | 12000 | 市场化融资 上级无偿补助 银行贷款 | 完成连接线1.8公里路基工程，隧道掘进500米，完成桥梁基础 | 南江鹿角垭项目 管理有限公司 | 南江县 人民政府
11 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 通江县 | 2020-2025 | 全长53.372公里，一级公路技术标准，路面宽21.5米，双向四车道 | 633700 | 100000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成县城至涪阳段 | 四川工旅实业 有限公司 | 通江县 人民政府
12 | G542坦溪至金宝大道 | 平昌县 | 2018-2022 | 路线全长9公里，按照一级公路技术标准建设，路基宽度12米，沥青砼路面 | 101500 | 28500 | 银行贷款 | 完工 | 平昌共建交通投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
13 | S409平昌澌岸至兰草段 | 平昌县 | 2018-2022 | 路线全长16公里，按照二级公路技术标准建设，路基宽度8.5米，沥青砼路面 | 54000 | 14000 | 银行贷款 | 完工 | 平昌共建交通投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
14 | 城市道路（续建） | 恩阳区 | 2018-2022 | 建滨河街等4条城市道路，总长8.39公里，路宽12-40米，双向4-6车道，含道路工程、交通工程、管网、绿化、亮化等 | 40000 | 20000 | 上级补助+地方配套 | 完工 | 恩阳区城乡投资建设集团有限公司 恩阳区国有资本投资运营集团有限公司 | 恩阳区 人民政府
15 | 乡村旅游路 | 南江县 | 2021-2022 | 西厢—云顶、红光—云顶等旅游公路60公里 | 63000 | 30000 | 上级无偿补助 | 完工 | 南江交通投资 建设有限公司 | 南江县 人民政府
16 | 农村道路新增 | 通江县 | 2021-2022 | 新改建农村道路493公里 | 49300 | 24300 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完工 | 通江县农村公路 管理局 | 通江县 人民政府
17 | 江家口水库 | 市本级 | 2019-2026 | 大（2）型水库，水库总库容1.83亿立方米，最大坝高98米，坝顶长381米，电站装机容量23MW | 370014 | 40000 | 上级无偿补助 | 基本完成导流洞开挖，完成泄洪洞开挖50%以上；开展淹没区移民安置及专业项目复建工程建设 | 巴中江家口水库建设管理中心 | 市水利局
18 | 恩阳河城区段防洪治理工程 | 恩阳区 | 2021-2025 | 建恩阳河城区麻石垭至琵琶滩、右岸琵琶滩至城区闸坝、左岸工业园入口至闸坝堤防15千米，综合治理河道15.6千米 | 50000 | 10000 | 上级补助+地方配套 | 麻石垭至琵琶滩段完工，左岸工业园至闸坝完成主体3千米，河道综合治理完工 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区 人民政府
19 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 南江县 | 2015-2024 | 坝高104.8米，水库主体枢纽溢洪道、取水口、泄洪洞、生态放水管等；灌区工程全长156公里 | 318963 | 15000 | 上级无偿补助 | 完成隧洞掘进15公里，衬砌20公里 | 红鱼洞水库运行 保护中心 | 南江县 人民政府
20 | 青峪口水库 | 通江县 | 2021-2028 | 大坝、泄洪隧洞、电站厂房及鱼道等。坝顶高程406米，最大坝高74米，坝顶宽8米，正常蓄水位400.0米，总库容为1.47亿方 | 466251 | 50000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成部分拆迁、进场道路、县城取水口迁建、进场道路建设及水库工程电力安装和枢纽施工变电站建设，开工大坝基础开挖 | 青峪口水库建设 管理中心 | 通江县 人民政府
21 | 湾潭河水库 | 通江县 | 2015-2023 | 坝高89米，总库容1188万立方米，渠道50.7公里，灌面7.1万亩 | 72684 | 8000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 渠道开挖1200米，浇筑500米 | 湾潭河水库建设 管理局 | 通江县 人民政府
22 | 巴城城市功能提升 | 巴州区 | 2021-2023 | 拆除旧房建筑面积约3.5万平方米；新建魁星楼、南池河、东门大桥3处城市广场3.4万平方米；新建物资局、魁星楼、南池河、高架桥、凤凰国际城南侧5处智慧停车场及商业综合体8.5万平方米；新改建幸福巷子、南坝滨河路、拓宽晏阳初大桥等3条城区市政道路5.2公里；新建雨污管网16.6公里、路面破碎及恢复2.9万平方米，整治内河防洪堤坝3.4公里 | 175000 | 50000 | 上级无偿补助 本级财力 | 东门大桥广场完工，南坝滨河路路基施工，背街小巷改造20条，改扩建市政道路5公里，新建雨污管网20公里 | 巴中汇鑫发展 有限公司 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
23 | 正直城市功能提升 | 南江县 | 2019-2022 | 新建全民健身与应急避难广场，商住楼3.9万平方米，地下停车泊位850个，完成景观打造、亮化、绿化、雨污管网等配套设施 | 37000 | 17000 | 企业自筹 | 完工 | 正直投资建设开发 有限公司 | 南江县 人民政府
24 | 长赤城市综合提升 | 南江县 | 2021-2022 | 新建商业综合体28万平方米，其中商业面积2万平方米；新建幼儿园2000平方米；硬化道路8公里、黑化市政道路2公里（桥梁1座）；新建防洪堤3.5公里，雨污分流管网8公里，整治河道1公里，新建配套相关附属设施 | 160000 | 100000 | 企业自筹 | 完工 | 四川悦翔达房地产开发有限公司等 | 南江县 人民政府
25 | 城市停车场 | 南江县 | 2021-2025 | 新建城市停车场10个 | 32000 | 10000 | 债券 | 完成仿古街、东榆等停车场2处 | 南江城市建设投资开发有限公司等 | 南江县 人民政府
26 | 土地增减挂钩 | 恩阳区 | 2021-2022 | 潜力地块3538个，控制规模3146亩，农民集中安置新建区预留指标943亩，节余指标2199亩 | 50590 | 17190 | 上级补助+地方配套 | 完工 | 恩阳区农业发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
27 | 恩阳区高标准农田 | 恩阳区 | 2021-2022 | 新建高标准农田7.45万亩 | 21000 | 10000 | 上级补助+地方配套 | 完工 | 恩阳区农建站 | 恩阳区 人民政府
28 | 土地增减挂钩 | 南江县 | 2021-2023 | 新建安置点60个，拆旧地块3780个，复垦面积6017亩 | 100000 | 25000 | 企业自筹 | 新建安置点20个，拆旧复垦2000亩 | 南江县自然资源 和规划局 | 南江县 人民政府
29 | 5G基站 | 平昌县 | 2021-2024 | 在县城及乡镇、重点社区建5G基站900个及相关设施设备 | 180000 | 50000 | 企业自筹 | 累计完成300个5G基站及配套设施建设 | 中国铁塔股份有限公司巴中分公司平昌 办事处 | 平昌县 人民政府
30 | 光雾山燕子岩客运索道（东段） | 市本级 | 2021-2023 | 新建燕子岩客运索道（东段）长1741米，站房总建筑面积7948平方米。配套建设土石方及挡土墙工程、道路及场地铺装、绿化、停车场及室外管线等附属设施。配置索道专用设施设备112套 | 28720 | 15000 | 上级无偿补助 | 完成设备采购，开工建设索道站房、游客服务中心、停车场、厕所等 | 四川光雾山旅游 发展有限公司 | 巴中市文化旅游发展集团有限公司
31 | 红色文化研学交流基地 | 市本级 | 2021-2023 | 总建筑面积71266.5平方米，新建教学楼、业务楼、学术报告厅、工会展陈馆、图书馆、宿舍楼、学员食堂、大巴山工运学院、地下车库及配套基础设施等 | 64639 | 35000 | 企业自筹 | 完成教学楼、业务楼、学术报告厅、工会展陈馆、图书馆、宿舍楼、学员食堂、大巴山工运学院、地下车库主体建设，完成室内外铺装垫层浇筑、景观绿化种植土回填等 | 市文旅产业投资 有限公司 | 巴中市文化旅游发展集团有限公司
32 | 明月寺原乡人文旅游示范工程 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建道地药材种植基地1000亩、接待中心、亲子园，特色餐饮等；新建明月寺红色研学基地、精品酒店、高端民宿群和农创中心等旅游示范区、晏阳初乡村振兴示范区 | 30000 | 13000 | 企业自筹 | 新建接待中心1000平方米，种植中药材1000亩，配套完善产业园区环线道路10公里及其他附属设施 | 青岛益嘉 建设劳务 有限公司 | 巴州区 人民政府
33 | 黄石国际旅游度假区 | 恩阳区 | 2020-2030 | 建商业综合体258万平方米、养老公寓5万平方米、学校、医院6万平方米、文化旅游设施5万平方米、市政道路14千米及配套绿化、亮化等附属设施。 | 1000000 | 50000 | 企业自筹 | 市政33、35路部分完工，中央绿地公园部分完工，幼儿园主体完工，环湖步道（酒店段）路基完工，游艇码头（岸上部分）完成基础施工，商业综合体二期基础施工 | 明发集团（香港）有限公司 | 恩阳区 人民政府
34 | 恩阳城区“十园六院” | 恩阳区 | 2021-2025 | 建大梁山运动公园、登科山公园等10个公园及米仓水驿、云端别院等6个特色小院 | 290000 | 30000 | 本级财政+企业自筹 | 大梁山运动公园（二期）、登科山公园、米仓水驿、迎恩书院、码头公园（二期）完工 | 恩阳区水利局 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
35 | 文化体育综合体 | 南江县 | 2020-2022 | 新建体育场1.8万平方米、商业综合体5.3万平方米，配套相关附属设施设备 | 45000 | 6000 | 企业自筹 | 完工 | 巴中云瑞置业 有限公司 | 南江县 人民政府
36 | 春在山水林田湖综合整治 | 通江县 | 2020-2023 | “南城港湾”综合服务设施项目、“春在广场”公共休闲空间环境景观建设项目2个组团，以及市政、桥梁、道路、滨江慢道、驿站、观景平台、林相改造、护坡、植被修复、城市照明、水电、管网、景观绿化等设施。项目总用地面积29.4万平方米，规划建筑面积38704平方米 | 48811 | 20000 | 企业自筹 | 完成春在码头至檬子垭道路建设、春在渔人码头、春在广场场平及基础工程 | 通江春在湖投资管理有限公司 | 通江县 人民政府
37 | 川陕革命根据地红军烈士陵园第一批交通专项重点建设 | 通江县 | 2021-2023 | 新（改）建王坪烈士陵园景区内环外环道路、龙凤场镇（酒店垭）至唱歌镇（苦竹滩桥）红色旅游公路等13条道路，总里程长177.78公里 | 134564 | 55000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成景区内环外环道路、沙溪镇至曹家湾公路改建、通江县Y034板凳场村至复兴场村公路改建、通江县Y048CV62至诚至复兴场村公路改建、通江县Y035王坪景区至文溪口公路改建、通江县啸口梁红军烈士墓连接线改建、苏坪红军烈士墓连接线改建7条道路建设 | 四川工旅实业 有限公司 | 通江县 人民政府
38 | 颐椿养老康复中心 | 通江县 | 2019-2024 | 建设养老机构、综合性医院、康养食品生产基地、森林运动主题公园；建设田园式酒店、广场及附属工程、景观水池及挡墙工程 | 55000 | 20000 | 企业自筹 | 完成一期主体及装修、广场及附属、景观水池及挡墙工程 | 通江县颐椿康养服务有限责任公司 | 通江县 人民政府
39 | 养老服务体系及升级改造 | 平昌县 | 2020-2025 | 新建、改建板庙、巴灵台、白衣等养老中心及配套设施建设 | 50000 | 5000 | 本级财力 | 巴灵台老年养护中心完工；土兴华山养老服务中心主体施工 | 平昌县灵山、板庙镇人民政府 | 平昌县 人民政府
40 | 光雾和谷国际康养度假区 | 南江县 | 2018-2025 | 新建国际康养社区110万平方米，停车场3.4万平方米；安置小区6万平方米；新建接待中心及民俗酒店3万平方米，文化创意园8万平方米；新建康养医院1.4万平方米及特色旅游购物街区、生态古寨文化园等 | 450000 | 50000 | 企业自筹 | 全面建成二期康养房、业主中心主体，三期康养房主体完成50%；启动酒店式公寓主体建设 | 四川南江光雾和谷 旅游开发有限公司 | 南江县 人民政府
41 | 恩阳芦笋产业融合示范 | 恩阳区 | 2019-2022 | 流转及整理土地2万亩，建育苗基地0.03万亩、芦笋大棚0.5万亩。修建芦笋冷藏保鲜库30座，建芦笋精深加工厂；建乡村芦笋休闲体验农庄15处；配套建设芦笋检测中心、研发中心、集散中心、芦笋文化中心等基础设施 | 33120 | 5500 | 社会投入+农户自筹 | 完工 | 成都静壹科技有限公司 | 恩阳区 人民政府
42 | 恩阳区优质粮油现代农业产业园区 | 恩阳区 | 2021-2022 | 建优质粮油示范区2万亩，高标准农田2万亩、园区道路、田间耕作道20千米、沟渠3千米，机械化耕作0.35万亩，优质粮油辐射种植98万亩；稻渔综合种养基地0.55万亩，辐射带动2万亩，建农旅融合基地，建农事综合服务中心、烘贮中心、加工、育秧育苗基地8处等配套建设，创建省级三星级粮油现代农业园区 | 150000 | 52000 | 上级补助+社会投资 | 完工 | 恩阳区农业发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
43 | 恩阳区蓝润生猪全产业链 | 恩阳区 | 2020-2024 | 一期主要建设：2.5万头种猪、年出栏50万头生猪养殖场、年200万头生猪屠宰、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥、配套污水处理。二期主要建设：2.5万头种猪场、年出栏50万头生猪养殖场，年产6万吨肉制品加工、2万吨冷库仓储、日运输量2400吨物流、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥生产线 | 420000 | 9600 | 企业自筹 | 饲料厂完工 | 巴中五仓宝润农牧有限公司 | 恩阳区 人民政府
44 | 蓝莓产业 | 通江县 | 2019-2022 | 种植蓝莓3万亩，育苗、种植、电商、物流及年产6000吨蓝美1号蓝莓鲜果、14000吨蓝美1号蓝莓冻果生产线建设 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 通江蓝之美生态农业有限公司 | 通江县 人民政府
45 | 特色种养殖示范片 | 通江县 | 2021-2025 | 青峪猪产业、银耳（食用菌）产业、茶叶产业、粮油产业、青花椒产业等山地高效特色农业发展，土地整理、小型农田水利建设、道路建设、管线整治等配套基础设施建设，庭院提升、厕所革命、垃圾治理、污水处理、农业面源污染治理等人居环境整治，文明乡风培育、治理能力提升等 | 80000 | 25000 | 企业自筹 | 改造提升银耳耳堂1000个，新建耳堂1000个，培育耳林资源1万亩；青花椒收储点3个，管护1.5万亩；新植茶园500亩，培育丰产茶园2000亩，改造低产茶园4500亩；完成600亩粮油示范基地；完成无害化卫生厕所1600户、垃圾收转运处理60%的污水、园区道路建设等 | 通江县农业农村局 杨柏镇等人民政府 | 通江县 人民政府
46 | 麦金地中央厨房食品现代化产业园 | 平昌县 | 2021-2023 | 新建办公楼12588平方米，新建宿舍楼7200平方米，新建设备用房1340平方米，新建标准化厂房40000平方米，道路、管网等同步施工。招引企业10家，并建设生产线及相关配套设施设备. | 70000 | 30000 | 企业自筹 | 完成4栋厂房主体建设，同步推进配套设施建设，入住企业3家以上，并建生产线 | 四川奔康投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
47 | 道地药材现代农业产业园 | 巴州区 | 2020-2022 | 在清江、大和、水宁、白庙等乡镇地建道地药材种植基地3万亩、育苗基地500亩、道地药材展示大棚2000平方米、产地初加工厂5处、园区标准化中药材精深加工厂2万平方米、产业道路40公里 | 55000 | 24000 | 上级无偿补助 本级财力 | 完工 | 巴州区中医药发展 促进中心 巴中秦岭药业 有限公司 | 巴州区 人民政府
48 | 霞石新材料生产线 | 南江县 | 2020-2023 | 新建年产15万吨霞石精粉精选生产线1条，生产厂房3万平方米，生活办公区用房1万平方米，购置洗矿、磨矿、磁选、脱水干燥等生产设备 | 92000 | 20000 | 企业自筹 | 完成霞石精生产线主体工程建设及部分设备定购 | 南江新兴矿业 有限公司 | 南江县 人民政府
49 | 巴郡塬农业产业园 | 巴州区 | 2021-2023 | 建生猪养殖圈舍6万平方米及附属设施2万平方米，其它养殖设施1万平方米，农业观光产业园1处1000亩 | 25000 | 12000 | 企业自筹 | 建生猪养殖圈舍2万平方米，其它附属设施1万平方米，农业观光产业园500亩 | 四川巴郡塬生态农业科技有限公司 | 巴州区 人民政府
50 | 产业转型升级示范园 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建厂房225476.45平方米，办公、生活用房19803.76平方米，配套建设污水处理厂1座，道路、绿化、综合管线等 | 110000 | 40000 | 企业自筹 | 完成厂房40000平方米、办公生活用房13595平方米建设园区附属设施 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区 人民政府
51 | 巴州工业园智能制造基地 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建10万平方米标准化厂房及供排水、污水管网等配套设施 | 50000 | 23000 | 企业自筹 | 主体完工 | 巴中秦川旅游开发 有限责任公司 | 巴州区 人民政府
52 | 浙川东西部协作工业园 | 平昌县 | 2021-2023 | 建标准厂房4.40万平米，办公、宿舍用房1.10万平方米，相关附属配配套设施建设 | 30000 | 8000 | 银行贷款 | 完成4栋标准化厂房建设及配套设施建设 | 四川星达建设开发 有限公司 | 平昌县 人民政府
53 | 建筑装饰石材精深加工生产线 | 南江县 | 2021-2022 | 新建年加工石材2万立方米、年加工工艺品2万件生产线各1条，废水及固体废弃物处理设施各1套，办公用房2000平方米，配套相关附属设施 | 20000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 南江莲花实业有限 责任公司 | 南江县 人民政府
54 | 新型建筑材料生产线 | 南江县 | 2021-2022 | 新建年加工150万吨建筑石料生产线1条，生产、生活用房5000平方米，配套相关附属设施 | 25000 | 14000 | 企业自筹 | 完工 | 市交通投资集团 有限公司 | 南江县 人民政府
55 | 巴中农副产品交易中心(二期) | 巴州区 | 2021-2023 | 新建市场商业4万平方米，办公物业管理用房5000平方米、地下车库2.5万平方米及附属设施 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 主体完工 | 巴中众兴农副产品有限公司 | 巴州区 人民政府
56 | 奥特莱斯一站式购物体验中心 | 巴州区 | 2021-2022 | 新打造4.8万平方米集时尚百货、大型连锁超市、主题餐饮、高端住宿、娱乐一体化的奥特莱斯一站式购物体验中心，配套完善附属设施 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 华厦伟业控股 集团公司 | 巴州区 人民政府
57 | 巴中临港产业园 | 恩阳区 | 2021-2026 | 建标准化厂房、物流中转站场、创业孵化园、综合服务中心、停车场及配套市政道路、管网、交安、绿化、亮化等 | 357500 | 30000 | 专项债券 | 完成120亩场地平整、10万平方米标准化厂房、配套道路2千米、绿化1.5万平方米及基础设施建设 | 恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
58 | 中农联川陕农产品集散中心（一期） | 南江县 | 2021-2022 | 集现代农产品细化分类交易区（如特色农产品、蔬菜水果、肉禽、水产等）、电商中心、冷链物流仓库、农产品检验检疫中心、农旅文化体验街区、生活服务性配套商业区等为一体的农产品集散中心 | 80000 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 中农联投资集团 | 南江县 人民政府
59 | 兴农农产品交易中心 | 南江县 | 2021-2022 | 新建商贸市场2万平方米、办公楼1200平方米、地下停车场7000平方米，配套相关附属设施 | 44000 | 19000 | 企业自筹 | 完工 | 南江县成达房地产 开发有限公司 | 南江县 人民政府
60 | 高明（湖滨1号）物流园 | 通江县 | 2019-2022 | 建筑面积为17万平方米 | 66800 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 四川高明置业 有限责任公司 | 通江县 人民政府
61 | 亿联国际商贸城 | 平昌县 | 2020-2022 | 总建筑面积12.5万平方米，建装饰建材、家居家具、五金机电、汽摩配件、汽车销售等综合商贸城及完善配套设施 | 150000 | 55000 | 企业自筹 | 完工 | 天津亿联投资控股 集团有限公司 | 平昌县 人民政府
62 | 万达广场 | 经开区 | 2020-2022 | 商业建筑面积约30万平方米，建设体验式城市综合体、一站式全客层购物休闲美食娱乐中心和时尚品质生活中心 | 115000 | 40000 | 企业自筹 | 完工 | 国盛基业集团巴中 有限公司 | 经开区管理委员会
63 | 许家岭加油加气充电检测站 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建许家岭1.3万平方米加气、加油、充电桩及检测站 | 28000 | 12000 | 企业自筹 | 完成加油加气充电监测站主体工程 | 巴中市发展 天然气有限公司 | 巴州区 人民政府
64 | 河坝气田嘉二气藏河坝101井区产能建设工程 | 通江县 | 2021-2022 | 部署新井3口，总进尺1.8312×104m，设计单井产能15×104m³/d～25×104m³/d，新增动用储量52.45×108m³，新增混合气产能1.98×108m³/a（净化气1.9×108m³/a） | 63660 | 33660 | 企业自筹 | 完工 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 通江县 人民政府
65 | 天然气勘探 | 通江县 | 2020-2023 | 马1井、马7井、马11井、马12井、马301、马501井、马3-ZP1、马1-10H、马1-13H、马1-12井、马2-5H井、马3-ZP1井等 | 95426 | 40000 | 企业自筹 | 完成钻井5口 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 通江县 人民政府
66 | 通江中学高明校区 | 通江县 | 2020-2022 | 总建筑面积15.5万平米，招生规模150个班，在校生人数8000人，新建教学楼、实验楼、综合楼、报告厅、艺术楼、体育馆、食堂，宿舍，运动场等附属工程 | 71800 | 21800 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完工 | 通江中学 | 通江县 人民政府
67 | 诺水河镇中心小学及附属幼儿园建设 | 通江县 | 2021-2022 | 总建筑面积为17140.66平方米。其中幼儿园6000平方米、小学4962.36平方米、学生宿舍2700平方米、食堂1570.3平方米、教师周转房1908平方米 | 10000 | 5000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完工 | 通江县诺水河镇 中心小学 | 通江县 人民政府
68 | 平昌职业技术学校信义校区 | 平昌县 | 2021-2023 | 总建筑面积5.8万平方米，包括教学楼、办公楼及业务用房，其中一期建设两栋教学办公楼等，建筑面积1.1398万平方米 | 28000 | 6000 | 企业自筹 | 一期两栋办公教学楼主体封顶，建筑面积约7500平方米 | 平昌金宝新鑫投资 有限公司 | 平昌县 人民政府
69 | 第七小学（原青田伯温小学） | 平昌县 | 2020-2023 | 占地100亩，纳容学生2500人，建教辅用房16700平方米、学生宿舍8000平方米、食堂3000平方米、行政办公用房、运动场，完善校门、围墙、管网等附属工程，购置设备设施 | 28000 | 5000 | 企业自筹 | 教学及辅助用房进行主体施工，综合楼进行主体施工 | 青田伯温小学 | 平昌县 人民政府
70 | 县人民医院黄金院区 | 南江县 | 2020-2023 | 新建门诊楼、住院楼（床位300张）、周转宿舍、食堂、停车场及其配套业务用房6万平方米，完善院内绿化和附属设施建设，购置医疗设施设备 | 42000 | 15000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成主体工程及50%装修工程 | 南江县人民医院等 | 南江县 人民政府
71 | 县妇幼保健院（妇女儿童医院） | 通江县 | 2020-2023 | 建筑面积66000平方米，规划床位500张及相关配套设施 | 35000 | 5000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成一期门诊楼、住院楼 | 通江县妇幼保健院 | 通江县 人民政府
72 | 县中医医院住院楼 | 通江县 | 2020-2023 | 建筑面积19500平方米，新增床位174张 | 15250 | 5000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成主体工程 | 通江县中医院 | 通江县 人民政府
73 | 人民医院新院区 | 平昌县 | 2019-2023 | 按三级甲等综合医院标准。设置床位800张（含养老床位300张），总建筑面积80000平方米及附属设施设备 | 40000 | 10000 | 银行贷款 | 完成装修工程85% | 平昌县人民医院 | 平昌县 人民政府
74 | 市第一人民医院 | 经开区 | 2016-2023 | 建设一座三甲综合医院，设置床1200张，建筑面积16万平方米，启动室外总坪约7.4万平方米、主体建筑约2万平方米、外墙约5.2万平方米、路面、建筑外墙及门窗工程等建设 | 200000 | 20000 | 专项债及抗疫特别国债 | 外装完成 | 四川秦巴新城 投资集团 | 经开区管理委员会
75 | 棚户区改造 | 巴州区 | 2020-2023 | 建设玉堂北龛寺棚户区改造18.8万平方米、盘兴物流园棚户区改造工程（二期）13.2万平方米、化成赵家湾棚户区改造5.7万平方米、新桥片区棚户区改造15.5平方米保障性安居住房及配套附属设施 | 164000 | 60000 | 上级无偿补助 本级财力 | 玉堂北龛寺棚户区改造、盘兴物流园棚户区改造工程（二期）、新桥片区棚户区改造主体完工，化成赵家湾棚户区改造完成基础工程，进行主体施工 | 巴州区玉堂街道、盘兴物流园等管委会 | 巴州区 人民政府
76 | 巴州区老旧小区改造 | 巴州区 | 2020-2023 | 一期改造祠堂街、北门、江北等片区老旧小区87个，配套进行道路、停车场、公共厕所、电梯、路灯等设施建设；二期改造晏家扁、新市街等12个片区老旧小区125个，配套进行道路、停车场、公共厕所、电梯、路灯等设施建设；三期改造海升片区、腊红片区、光耀片区等3个片区老旧小区14个，配套完善道路、给排水管网、绿化、亮化、安防、垃圾收储等附属设施 | 230000 | 70000 | 上级无偿补助 本级财力 | 完成晏家扁、新市街、红佛路、凤谷街等15个片区老旧小区改造70个 | 巴中汇鑫发展 有限公司 巴州区城投公司 巴中源丰发展 有限公司 巴中成达交通建设投资有限公司 | 巴州区 人民政府
77 | 巴州区安置还房 | 巴州区 | 2021-2024 | 新建津桥湖片区安置还房3.7万平方米、天星路安置还房5.5万平方米、南坝片区安置还房12万平方米，配套完善附属设施 | 100000 | 32000 | 上级无偿补助 本级财力 | 津桥湖片区安置还房完工，天星路安置还房完成主体工程20%，南坝片区安置还房完成征地拆迁及主体工程10% | 巴中汇鑫发展 有限公司 巴中中交川商投资 建设有限公司等 | 巴州区 人民政府
78 | 恩阳区老旧小区改造配套基础设施（续建） | 恩阳区 | 2021-2022 | 改造登科社区、新场社区、古镇居民楼、滨江片区、文昌片区、万寿片区、马鞍片区等7个片区24个老旧小区 | 79533 | 39533 | 中央预算投资 | 完工 | 巴中市恩阳区城乡投资建设集团有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区 人民政府
79 | 老旧小区改造 | 南江县 | 2021-2023 | 对县城朝阳社区、大堂坝社区、春场坝社区等33个老旧小区进行改造，对小区内6层以上建筑加装电梯，完善道路、水、电、气、通信、综合管网等基础设施、文体设施 | 150000 | 40000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完成春场坝片区、大堂坝片区、朝阳片区老旧小区改造 | 南江县住建局 | 南江县 人民政府
80 | 老旧小区改造配套基础设施建设项目（一期） | 通江县 | 2021-2022 | 红星路片区、轿房沟片区、龙洞沟片区、县政府片区、制革片区、春长坪片区、牌坊片区、北街社区、南街社区、东城社区10个老旧小区改造。主要建设内容为：小区道路硬化、供排水管网、燃气管网、电力通讯管网、物业用房、环境整治、绿化路灯改造、停车场建设以及其他基础设施配套建设 | 46700 | 26700 | 上级无偿补助 | 完工 | 通江县房产管理局 | 通江县 人民政府
81 | 红卫村片区旧城综合改造 | 通江县 | 2020-2022 | 总建设面积69493.92平方米 | 25000 | 10000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 完工 | 通江县房产管理局 | 通江县 人民政府
82 | 江家口水库移民安置 | 平昌县 | 2021-2024 | 完成江家口水库（平昌县境内）枢纽工程区和淹没影响区搬迁安置190户555人，生产安置1219人；复建S203省道2.2公里，复建村组道路26公里、人行渡口1处、公路桥1座；规划迁（复）建各类低压线路17公里、10千伏输电线路11公里，规划迁（复）建各类型通讯光缆23皮长公里，广电光缆45皮长公里，文物古迹13处 | 62000 | 13000 | 上级无偿补助 | 完成搬迁安置66户184人，生产安置153人；完成电力复建，进行S203省道2.33公里、农村道路12.23公里建设；完成电力、通讯等专业项目验收及移交；完成围堰截流高程（369.5米）以下的林木、建筑物及卫生清理，完成截流验收 | 各相关镇人民政府、专项权属单位 | 平昌县 人民政府
83 | 生态陵园 | 平昌县 | 2020-2022 | 占地50亩，建筑面积15000平方米，建设接待中心、火化车间、吊唁堂、骨灰存放室等服务设施及设备购置 | 29000 | 7000 | 银行贷款 | 完工 | 金宝金鑫公司 | 平昌县 人民政府
84 | 农村人居环境治理“厕所革命”工程 | 市本级 | 2021-2023 | 实施“厕所革命”示范村建设 | 28000 | 9000 | 上级无偿补助 | 实施农村“厕所革命”整村推进示范村建设48个、涉及农户3万户 | 各区县人民政府 经开区管委会 | 市农业 农村局
85 | 林业灾害防治体系建设 | 市本级 | 2020-2022 | 实施巴中市森林火灾高风险区综合治理；建设松材线虫一体化防控体系，开展松材线虫病疫木除治等 | 6182 | 1000 | 上级无偿补助 | 完工 | 巴州区、恩阳区农业农村局 南江县、通江县、 平昌县林业局 | 市林业局
86 | 湿地公园 | 经开区 | 2021-2023 | 打造500亩湿地公园，其中水域面积约200亩，含河道景观、其他配套设施等 | 35000 | 23000 | 市场化融资 | 1、2#坝主体完成 | 四川秦巴新城 投资集团 | 经开区管理委员会

## 开工
巴中市2022年市级重点项目建设计划（开工）
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2022年 投资计划 | 2022年主要形象进度 | 截止目前前期工作开展情况 |  |  |  | 资金落实情况 |  | 项目业主 | 责任单位 | 备注
合计（111个） |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | S204线山花顶隧道及引道 | 通江县 | 2022-2025 | 全长5.7公里，一级公路标准，其中隧道长4.2公里，设计速度60公里/时，路基宽度21.5米，沥青砼路面 | 102100 | 20000 | 完成部分征地拆迁及入场道路，隧道开挖掘进500米 | 通发改﹝2021﹞164号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 46000 | 企业自筹 上级无偿补助 | 四川工旅实业 有限公司 | 通江县人民政府
2 | 三江大道至陈家沟环山路 | 平昌县 | 2022-2023 | 建三江大道至陈家沟建消防通道2.04公里，宽6.5米，建3个停车场及相关配套附属设施 | 30000 | 15000 | 完成路基工程，进行路面施工 | 可研批复（平发改审﹝2021﹞65号） | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 2000 | 企业自筹 | 平昌县建设投资 开发有限公司 | 平昌县人民政府
3 | 莲山湖新区市政道路 | 巴州区 | 2022-2024 | 新建莲山湖大道3.5公里、宽30米，群英大道5公里、宽30米，环湖路5公里、宽30米，配套雨污水管网，天然气、供水管道等配套基础设施 | 150000 | 50000 | 完成征地拆迁，道路基础施工2.5公里 | 巴区发改行审可研〔2021〕53号 巴区发改行审可研〔2021〕54号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区人民政府
4 | 乡村公路畅通工程 | 巴州区 | 2022-2024 | 新建乡村旅游产业道路53.45公里，改扩建村级互联互通道路80公里，改造提升撤并乡镇联网路40公里，新建撤并建制村联网路137公里，配套标志标牌、路侧护栏等公路安保设施 | 110000 | 45000 | 建成玉堂至化成乡村旅游产业道路12.6公里；改扩建村级互联互通道路40公里，改造提升撤并乡镇联网路20公里，新建撤并建制村联网路60公里 | 巴区发改行审项建〔2021〕61号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 上级补助、地方配套 | 巴州区公路 养护中心 | 巴州区人民政府
5 | 产业园区环线道路 | 恩阳区 | 2022 | 建10条道路，全长73.9公里，路基宽度3.5-6.5米，路面宽度3.5-6米，沥青砼、水泥砼路面 | 30000 | 30000 | 完工 | 恩区发改行审（2021）77号 | 无需办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 2216 | 上级补助+企业自筹 | 恩阳区农业发展有限责任公司 恩阳区交通建设有限公司 | 恩阳区人民政府
6 | 美丽农村路 | 南江县 | 2022 | 新改建四级农村公路137.8公里，拆除重建桥梁2座 | 40000 | 40000 | 完工 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | — | 上级无偿补助 | 相关乡镇 人民政府 | 南江县人民政府
7 | 龙凤酒店垭至唱歌镇段改建工程 | 通江县 | 2022-2024 | 全长47.34公里，其中：长胜至沙溪14.24公里、洪口至长岭17.1公里、长岭至唱歌场镇16公里 | 42500 | 12000 | 长胜至沙溪段完工，洪口至长岭段开工建设，长岭至唱歌场镇完成路基工程的50% | 通发改〔2021〕223号等 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 12000 | 企业自筹 上级无偿补助 | 通江县公路 管理养护段 | 通江县人民政府
8 | 乡镇联网路改造 | 通江县 | 2022-2023 | 全长75.98公里，其中：城西村至金堂村12.53公里，春在镇秦家岭村至麻石镇钥匙坡18.65公里，麻石至喜神（平昌界）5.5公里，洪口至董溪12公里，广纳新桥河至通江西互通7.5公里，沙溪至胜利13.8公里，唱歌至赵家坪6公里，四级公路技术标准 | 34000 | 23000 | 城西村至金堂村完工、春在镇秦家岭村至麻石至喜神（平昌界）完工、洪口至董溪完工、广纳新桥河至通江西互通完工、唱歌至赵家完工、沙溪至胜利完工，麻石镇钥匙坡开工并进行路基施工。 | 通发改〔2020〕623号、通发改〔2021〕163号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 15000 | 企业自筹 上级无偿补助 | 通江县公路 管理养护段 | 通江县人民政府
9 | 金宝山产业环线道路 | 平昌县 | 2022-2023 | 全长53.505公里，按四级公路技术标准新/改建，路面宽度4.5/6.5米等，沥青砼路面和水泥混凝土路面 | 35000 | 25000 | 完成路基工程25公里，路面工程15公里 | 平发改审〔2021〕80号） | 是 | 否 | 非招商引资项目 | 1000 | 银行贷款 | 平昌金宝新鑫投资有限公司 | 平昌县人民政府
10 | 村组道路硬化 | 平昌县 | 2022-2025 | 建成被撤村至合并村道路275公里、通组路建设590公里，加宽道路900公里 | 80000 | 14500 | 建成被撤村至并入村道路175公里、通组路建设40公里 | 平发改审﹝2020﹞230号 | 不需办理 | 是 | 非招商引资项目 | 1000 | 企业自筹 | 各村居委会 | 平昌县人民政府
11 | 防汛抗旱水源提升工程 | 巴州区 | 2022-2024 | 新建三江、大茅坪提水泵站1座，提水泵装机容量2×320千瓦，配套干渠长10.42公里，设计灌溉面积2.1万亩；巩固提升改造水库、山坪塘35座，整治病险大坝、加坝扩容3处，整治溢洪道及渠道15公里、检修及更换放水设施；实施化成河小流域、龙洞沟小流域水土保持工程，治理水土流失45万平方米；建设天马山、光辉等十三个乡镇集中供水工程，新建净水厂、取水泵站、管理用房及水库治污工程、输配水管网85公里 | 102207 | 30000 | 提水泵站完成主体工程20%；整治病险水库10座，配套完善溢洪道及渠道等附属设施；治理水土流失10万平方米；新建供水工程2个、输配水管网10公里 | 巴区发改行审﹝2020﹞330号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  | 上级补助、地方配套、农发行贷款 | 巴州区水利局 | 巴州区人民政府
12 | 鹿溪水库 | 恩阳区 | 2022-2024 | 新建小（1）型水库1座，总库容929万方 | 30000 | 6800 | 完成挡水建筑物基础处理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 6800 | 上级补助+企业自筹 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
13 | 河道综合治理 | 南江县 | 2022-2024 | 综合治理下两、流坝等地河道23公里，新建堤防25公里，配套布设箱涵、涵管、下河梯步等基础设施建设 | 50000 | 12000 | 综合治理下两等地场镇段河道4公里，新建堤防5.5公里，配套建设附属设施工程 | 南发改审批〔2021〕30号 | 否 | 否 | 否 | — | 上级无偿补助 | 南江县河湖管理 保护中心 | 南江县人民政府
14 | 城乡供水一体化 | 南江县 | 2022-2023 | 新建9000立方米/日水厂1座，智慧供水信息系1套，空木河水厂至八庙水厂供水管网连通工程95公里；改造县城供水管网45公里 | 58800 | 14000 | 新建9000立方米/日水厂1座；供水信息系统1套，空木河水厂至八庙水厂供水管网连通工程25公里，改造县城供水管网12公里 | 南发改审批〔2020〕116号 | 否 | 否 | 否 | — | 上级无偿补助 | 南江润和市政有限 责任公司 | 南江县人民政府
15 | 汉巴南铁路恩阳站片区综合建设 | 恩阳区 | 2022-2025 | 建道路7.8公里、停车场9万平方米、商业综合体24万平方米、站前广场3万平方米，整理土地560亩及相关配套设施 | 155000 | 15000 | 完成一期征拆，进行土石方开挖，基础施工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 10000 | 企业自筹 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
16 | 食品工业园标准化厂房建设（二期） | 恩阳区 | 2022-2024 | 项目占地100亩，建标准化厂房9万平方米，配套业务用房0.92万平方米，配套生活服务用房0.92万平方米，及产业园区内道路、绿化等配套工程 | 35000 | 15000 | 完成5万平方米标准化厂房、内部道路及基础设施配套建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 10000 | 专项债券 | 恩阳区工业投资发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
17 | 城市市政设施建设 | 恩阳区 | 2022-2024 | 建白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场，包括主体工程、辅助工程及公用工程和环保工程；建高速三面立柱广告4个、高速双面立柱广告10个、LED屏18个、墙面广告14个、护栏广告5个、城市景观小品4处；建停车场7万平方米、充电桩180个、附属用房4128平方米及配套附属设施 | 107100 | 25000 | 完成白玉、三叉河弃土及建筑弃渣消纳场；完成高速三面立柱广告1个、高速双面立柱广告3个、LED屏4个、墙面广告3个、护栏广告2个、城市景观小品2处；完成城区停车场3万平方米、充电桩90个、附属用房及配套附属设施 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 上级补助+地方自筹 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
18 | 龙舟运动公园及基础配套 | 恩阳区 | 2022-2024 | 建城市提防2公里，治理河道4公里及绿化亮化，滨河路1.8千米及配套停车位，休闲广场一处配套步行道6千米等 | 80000 | 20000 | 完成提防、滨河路、休闲广场 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 2000 | 上级补助+农户自筹 | 恩阳区市政工程处 | 恩阳区人民政府
19 | 恩阳古镇袁家村建设 | 恩阳区 | 2022-2023 | 改造包括古镇北片区、大石坎街、米仓古道文化街、米仓古道商业街、后街、半边街、田湾街、新市街、回龙街等街道外立面2万平方米，提升商业业态氛围，引进商户，完成商业装修3万平方米，购置商业设备、店招店牌4.5万套 | 50000 | 15000 | 完成米仓古道文化街、后街、半边街、田湾街等街道街道外立面改造0.8万平方米，商业装修1.2万平方米，引进商户，购置设施设备、店招店牌1.8万套 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 本级财力 | 四川恩阳旅游发展有限公司 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
20 | 智慧城市建设 | 平昌县 | 2022-2025 | 统筹城区内停车位，建智慧停车平台和天网工程；购买金港湾等停车位，新增停车位10000个 | 200000 | 60000 | 完成智慧停车平台建设，完成拆迁5万平方米；完成金港湾停车位购置 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 企业自筹 | 平昌县建设投资 开发有限公司 | 平昌县人民政府
21 | 货运停车场及配套设施建设 | 经开区 | 2022 | 新建1座加油加气站，占地面积约12亩，设置1座60m³卧式LNG储罐、1台LNG潜液泵撬、2台LNG双枪加液机。 新建1座社会停车场，总建筑面积2.2万㎡，配套建设洗车场、加水站等 | 30000 | 30000 | 完工 | 川投资备〔2019-511924-78-03-342534〕FGQB-0020号； 川投资备〔2020-511900-52-03-477898〕FGQB-0028号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 30000 | 企业自筹 | 四川秦巴新城能源投资有限公司 巴中市国有资本 运营集团有限公司 | 经开区管理委员会
22 | 巴中经开区EOD项目 | 经开区 | 2022-2024 | 商业写字楼装修工程：装修写字楼约13万平方米，配套两层地下室车位977个，含水电工程、绿化工程等； 巴河兴文片区水污染防治及生态修复工程（一期）：整治东溪沟、观音河下段河道；新建9个微坝，建流域治理监测系统平台，新建沿河道路约2公里； 产业园区生态配套基础设施建设（一期）：建设地下停车场1个，设置停车位2000个，配套双枪充电桩200个；新建文化广场及配套基础设施5000平方米； 巴中市文创科技产业服务中心：建筑面积约8万平方米，活动广场约6000平方米； 九寨山农旅综合开发项目（一期）：将九寨山打造成聚集为农业、乡村振兴、文化、旅游、健康、养老、教育、娱乐、运动、特色品牌、美食、休闲度假、以及商品销售等为一体的综合体； 巴中市历史研教基地：总建筑面积3万平方米，含历史博物馆、科创普教中心、沉浸式体验中心等配套设施建设 | 220000 | 50000 | 完成商业写字楼装修；完成2KM沿河道路路基；完成文化广场地下部分基础工程 | 川投资备【2110-511900-04-01-582480】FGQB-0024号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 30000 | 企业自筹 | 巴中市国有资本运营集团有限公司 | 经开区管理委员会
23 | 西片城市核心区配套完善及品质提升 | 经开区 | 2022-2023 | 城市夜经济及生态建设：对秦巴大道、体育中心、西部国际商贸城、启航雕塑等重点建筑、重要街区进行夜景塑造和生态建设； 通木垭110KV变电站及电力配套管沟建设：建设1座110KV变电站及10KM配套管沟。配套管沟分二期建设，一期建设西片城市核心区排管通道约6KM；二期建设管沟4公里 | 50000 | 40000 | 城市夜经济及生态建设完工；电力配套管沟一期完工 | 巴开经发审〔2021〕25号 巴开经发审〔2021〕26号 | 是 | 否 | 非招商引资项目 | 30000 | 专项债+业主自筹+企业自筹 | 四川巴中经济开发区市政工程有限公司 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 经开区管理委员会
24 | 土地整理 | 巴州区 | 2022-2023 | 对巴州区津桥湖、大连山、西华山、檬子河片区等区域挂牌出让地块进行拆迁安置、土地整理 | 52000 | 40000 | 完成津桥湖、大连山、西华山片区地块拆迁安置、土地整理500亩 | 正在办理 | 无需办理 | 无需 办理 | 非招商引资项目 | — | 本级财力 | 巴州区土储中心 | 巴州区人民政府
25 | 柳林镇全域土地综合整治 | 恩阳区 | 2022-2025 | 包括土地整治、旱改水、高标准农田建设、土地增减挂钩、残次林复垦暨破碎耕地连片化、工矿用地复垦、生态保护与修护、历史文化保护类项目及电力扩容、村道硬化、生活垃圾处理、自来水户户通、燃气户户通、灌溉水利设施维护、村幼儿园等便民配套项目 | 120000 | 23000 | 完成部分土地整治3万亩、高标准农田建设4000亩、配套道路18千米以及便民配套设施建设 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 非招商引资项目 | 12000 | 企业自筹 | 恩阳区农业发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
26 | 高标准农田建设及土地整理 | 南江县 | 2022 | 新建高标准农田5.13万亩，整理土地3.5万亩 | 35000 | 35000 | 完工 | 巴农函〔2021〕20号、巴农函〔2021〕35号 | 否 | 否 | 否 | — | 上级无偿补助及企业自筹 | 南江县农业农村局 南江县自然资源和 规划局 | 南江县人民政府
27 | 土地整理 | 平昌县 | 2022-2023 | 镇龙、界牌、云台、泥龙等24个地方投资土地整理项目，得胜1个省投资土地整理项目 | 122000 | 30000 | 镇龙、界牌等8个地方投资土地整理项目完工，得胜镇土地整理完工，泥龙、云台完成工程量的20% | 正在办理 | 否 | 否 | 非招商引资项目 | 10000 | 企业自筹 | 巴中宏业建筑 有限公司 | 平昌县人民政府
28 | 革命老区红色文化大数据中心 | 经开区 | 2022-2024 | 建设大数据中心计算资源、存储资源、网络资源、安全体系等，搭建政务云平台、数据灾备平台、公有云平台等 | 32000 | 5000 | 建成50个机架，包含通用型服务器120台、存储80台、网络设备56台、安全产品236套，政务云平台1套 | 正在办理 |  |  |  | 5000 | 企业自筹 | 浪潮云信息技术股份公司 | 经开区管理委员会
29 | 革命老区旅游振兴暨创业孵化基地 | 市本级 | 2022-2025 | 总建筑面积为65721.6平方米。拟新建革命老区旅游振兴创业孵化中心、秦巴文化交流促进中心、文旅人才培训中心、旅游大数据中心、文创商品展示交易中心、文创服务设施、会议用房、地下建筑及配套附属设施等） | 33200 | 5000 | 完成地下建筑土建工程 | 正在办理 | 是 | — | — | 10000 | 企业自筹 | 巴中市秦巴文旅 置业有限公司 | 巴中市文化 旅游发展集团 有限公司
30 | 近郊旅游环线公路 | 巴州区 | 2022-2024 | 新建近郊旅游环线公路84.75公里，采用二级/三级公路建设，路面宽6.5-10米（分段确定路面宽度），沥青混凝土路面 | 100000 | 40000 | 新建近郊旅游环线公路30公里 | 巴区发改行审可研〔2021〕89号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 上级无偿补助 本级财力 | 巴州区农村公路 建设管理办公室 | 巴州区人民政府
31 | 化成镇梁大湾村乡村振兴文旅示范基地 | 巴州区 | 2022-2024 | 对原有的农房进行提升打造，新培植腊梅园、巴药产业园，建设红色文化长廊、文化大礼堂、乡村博物馆等；并配套改建村道路、生态停车场、供排水管网等设施 | 30000 | 21000 | 改建村道路路3600米，土地整理种植茶园400亩、巴药100亩、腊梅产业园200亩 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 本级财力 | 巴州区化成镇 人民政府 | 巴州区人民政府
32 | “幸福苏山”文旅康养综合体 | 巴州区 | 2022-2024 | 建巴城近郊游文旅康养基地5000亩；改建提升乡村民房150套；建旅游道路4.5公里、供水管网3公里、生态停车场5000平方米；完善旅游厕所1座、垃圾处理站2处、污水处理站1处，配套标识标牌、电力、通信等基础配套设施 | 50000 | 27000 | 提升产业园1500亩，改造道路；新建垃圾处理站、污水处理站、给排水等基础配套设施 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 是 | — | 企业自筹 本级财力 | 巴中天益富硒农业科技有限公司 | 巴州区人民政府
33 | 天马山森林康养旅游项目二期 | 巴州区 | 2022-2024 | 新建茶园种植基地10000亩、药园种植基地15000亩，新建山地游乐场11000平方米、林中多功能平台700平方米、生态停车场3000平方米，新建会议中心1500平方米，改建酒店8700平方米，新建观光木栈道2公里，栏杆4公里、石步道5公里、观景平台2座、生态厕所2座、防火瞭望塔1座；天马山镇至瞭望塔、天马山游步道亮化7公里、特色灯光秀景观安装20处；配套完善导视系统及智慧旅游等设施设备及管线工程 | 56000 | 28000 | 建成林中游乐园、林中多功能平台、观光栈道200米、石步道1000米、茶园2500亩、防火瞭望塔1座、改建酒店8700平方米 | 川投资备〔2105-511902-04-01-611048〕FGQB-0112号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 银行贷款 企业自筹 | 巴中秦川旅游发展有限公司 | 巴州区人民政府
34 | 巴城夜经济综合示范带 | 巴州区 | 2022-2024 | 以巴人广场为中心，改造周边小巷8条，设置停车位200个；在大佛寺大桥至李家湾闸坝段进行景观品质提升打造，景观铺装8公里、骑游道5公里、观景平台5处、小品20个、景墙雕塑8处、综合配套设施、绿化及配套水电等 | 60000 | 20000 | 建特色绿道、骑游道5公里，观景平台3处，增设停车泊位200个，配套完善附属设施建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | — | 企业自筹 | 巴中源丰发展有限公司 | 巴州区人民政府
35 | 恩阳古镇文治山片区综合建设 | 恩阳区 | 2022-2025 | 分为文治寨和之字河坊两段实施，新建建筑约15万平方米，改造建筑约1万平方米，建设景观工程约16万平方米，修建停车场约2.7万平方米，配套建设道路、管网等市政基础设施 | 90000 | 15000 | 部分基础设施建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 本级财政 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
36 | 全域旅游示范区创建 | 恩阳区 | 2022-2024 | 新建旅游集散中心1个；恩阳古镇、万寿养生谷等景区实现公共WIFI、视频全覆盖、智能导游、电子讲解、实时信息推送、在线推广等建设，建成文旅大数据中心、全域文旅产业运营监测平台和游客服务端的一码游等服务平台；完善导视系统（交通标识、导游导览），提升完善停车场、旅游专线公交，旅游厕所、城市旅游功能及业态、乡村旅游布局及业态、特色餐饮街区等；打造星级酒店、文化主题旅游饭店、度假酒店、非标住宿等 | 100000 | 20000 | 建成旅游集散中心1个；完成恩阳区智慧旅游系统建设；完善区域内导视系统 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 本级财政 | 恩阳区交通运输局 万寿养生谷管理中心等 | 恩阳区人民政府
37 | 米仓老味道特色街区 | 恩阳区 | 2022 | 米仓老味道特色街区打造5万平方米，休闲景观0.5万平方米，培育名优小吃150家 | 30000 | 30000 | 完工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 上级补助+地方自筹 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
38 | 南江黄羊产业化发展 | 南江县 | 2022 | 新建南江黄羊科创中心、南江黄羊冻精生产线、南江黄羊基因库等2800平方米。新建南江黄羊扩繁基地3个1.5万平方米，南江黄羊规模场20个6000平方米、家庭羊场100个1万平方米，新增能繁母羊6000只。新建年加工30万只的南江黄羊屠宰加工生产线1条，总建筑面积5000平方米，完善冷链设施设备，新建黄羊博览馆1000平方米、南江黄羊主题公园1500亩、游客接待中心200平方米等 | 80000 | 80000 | 完工 | 川投资备〔2103-511922-04-01-177004〕FGQB-0105号 川投资备〔2103-511922-04-01-691077〕FGQB-0069号 | 否 | 否 | 否 | — | 企业自筹 | 四川南江农业旅游发展集团有限公司 | 南江县人民政府
39 | 华润希望乡村建设 | 南江县 | 2022-2023 | 占地总面积41.3万平方米，新建米兰花酒店、党群活动中心、村民活动中心、希望美术馆等1.16万平方米；改建张氏阁楼、农户住宅等1.7万平方米；配套强弱电、给排水、垃圾收集转运、一体化污水处理等附属设施 | 35000 | 15000 | 新建米兰花酒店、党群服务中心、民居等1万平方米，完善市政管网、道路等附属设施 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 其它 | 南江县长赤镇 人民政府 南江农业旅游发展集团有限公司 | 南江县人民政府
40 | 燕亭山旅游度假区民间投资补短板 | 通江县 | 2022-2024 | 建设游客中心1个、停车场1个、观光车道20公里、木栈道13公里、古道体验段、登山步道10公里、电力照明系统、雨污分流、给排水系统、消防等配套基础设施 | 45000 | 15000 | 完成木栈道1公里、古道体验段、登山步道2公里、电力系统、雨污分流、给排水系统、消防等配套基础设施 | 通发改〔2019〕254号 | 是 | 是 | 是 | 7500 | 企业自筹 上级无偿补助 | 燕亭山旅游发展股份有限公司 | 通江县人民政府
41 | 山地高效茶旅融合产业园 | 通江县 | 2022-2025 | 新(补)植茶叶基地3000亩，改造低产低效茶园2.5万亩，培育幼龄丰产茶园3万亩，新建茶叶展览馆、优良茶树选育培育中心、交易市场、加工厂及路、池、渠等相关配套基础设施 | 30000 | 12000 | 新（补）茶叶基地2000亩，改造低产低效茶园1.5万亩，培育幼龄丰产茶园1万亩，配套建设路、池、渠等相关配套基础设施，完成兴隆优良茶树选育培育中心和加工厂 | 正在办理 | 是 | 是 | 否 | 2000 | 企业自筹 上级无偿补助 | 通江县农业农村局 | 通江县人民政府
42 | 响滩镇城乡融合发展 | 平昌县 | 2022-2024 | 修建文化休闲广场6000平方米，地下停车场7700平方米，以及特色商业街、山地生态住区、山地休闲绿道、山地公园，打造高品质小高层住宅区，在河边打造滨江休闲广场5000平方米，新建一座新龙大桥，连接新兴街与二龙社区 | 56000 | 20000 | 完成拆迁工作，休闲广场、滨江休闲广场面层施工 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 10000 | 企业自筹 | 四川鑫隆禹城市建设开发有限公司 | 平昌县人民政府
43 | 金宝山浙川茶旅融合产业园 | 平昌县 | 2022-2024 | 建设新品种茶园基地5000亩，茶田改造5000亩，新品种茶栽植5000亩，配套耕作路112公里，新建山坪塘15口。新建建筑6745平方米，改建民宿建筑658平方米，打造观光茶园1200亩，茶园管理中心、茶研学课堂5000平方米等及配套设施。配套建设景观绿化、场地铺装、护堤和游步道等设施;采购安装茶园滑道、滑轨滑道等游乐园设施设备 | 30000 | 25000 | 完成茶园基地建设，游乐园完成设备基础、绿化、道路，进行游乐设备安装 | 平发改审〔2021〕81号 | 是 | 否 | 非招商引资项目 | 5000 | 企业自筹 | 四川奔康投资 有限公司 | 平昌县人民政府
44 | 金宝城市体育运动公园 | 平昌县 | 2022-2025 | 占地282亩，包括运动中心及中心广场、轮滑场及赛道、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等，同步完善绿化、亮化、管网、边坡防护等附属配套基础设施 | 45000 | 30000 | 运动中心主体施工 | 正在办理 | 否 | 否 | 非招商引资项目 | 2000 | 企业自筹 | 金宝金鑫公司 | 平昌县人民政府
45 | 现代国家彩林园区 | 文旅新区 | 2022-2025 | 新植90公里彩林廊道、新建100亩苗圃繁育基地、建设彩林展示馆1座以及园区内水、电、路等基础设施建设 | 30000 | 2000 | 完成苗圃建设和水电路等基础设施 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 自筹+上级补助 | 文旅新区林业局 | 文旅新区管委会
46 | 光雾山旅游景区基础设施建设 | 文旅新区 | 2022 | 大小兰沟总建筑面积698.37平方米，入口形象景观1个，集散平台、停车场、观景台3400平方米，索桥2座，滑道、沿河步游道、登山步游道等5公里，导视系统1项。十八月潭总建筑面积110.87平方米，绿化机动车车位23个，以及改建道路40公里 | 25000 | 25000 | 完工 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  | 自筹 | 巴中市文旅集团 | 文旅新区管委会
47 | 中央厨房三产联动供应链 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建厂房7000平方米，建设净菜生产线、净肉生产线、熟食生产线、米饭生产线、面食生产线、清洗消毒线，配套物流配送车辆（冷链车、热链车）、仓储区（冷藏库、恒温库等）、营养餐研发中心、理化检测中心、办公用房等 | 20000 | 10000 | 完成主体工程，装修工程完成60% | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 |  | 业主自筹 | 四川商投启禾企业管理有限责任公司 | 巴州区人民政府
48 | 食品饮料制造基地 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建食品类标准化厂房5万平方米，配套建设污水管网、道路、办公用房等附属设施 | 20000 | 10000 | 完成基础施工50% | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  | 业主自筹 | 巴中汇鑫发展公司 | 巴州区人民政府
49 | 优质生猪肉牛繁育养殖基地 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建生猪、肉牛标准化养殖房50000平方米，配套职工用房、消杀防疫室、种质繁育室等生产生活用房10000平方米、有机饲料生产基地1500亩，完善产业道路5公里，购置相关设施设备 | 50000 | 30000 | 新建生猪肉牛标准化养殖房20000平方米，配套职工用房、消杀防疫室等生产生活用房2000平方米，种植有机蔬菜500亩，完善产业道路2公里 | 川投资备〔2106-511902-04-01-526460〕FGQB-0127号 川投资备〔2106-511902-04-01-657621〕FGQB-0123号 等 | 正在办理 | 无需办理 | 是 |  | 业主自筹 | 巴州区水宁寺镇金源生猪养殖场 中农诚投大鼎农牧发展有限公司等 | 巴州区人民政府
50 | 生态水产养殖 | 恩阳区 | 2022 | 建特色水产苗种繁育基地4个，建精养塘“零排放”圈养试验示范基地、建园区生产道路20千米、蓄水池25个、标准化繁育池1000亩，建育苗车间8000平方米，建亲本培育池1000亩、大棚越冬池200亩，尾水治理4100亩及配套设施 | 20000 | 20000 | 完工 | 正在办理 | 无需办理 | 正在办理 | 招商引资项目 | — | 上级补助+企业自筹 | 恩阳区蜀渔家庭农场 红亮小龙虾苗种繁育中心 | 恩阳区人民政府
51 | 中国西部肉类食品加工园区高端肉制品深加工 | 恩阳区 | 2022-2024 | 100万头生猪屠宰项目：建设年约100万头生猪屠宰及相应配套的污水处理项目，其中包括标准化生猪屠宰厂、配套精加工车间、检测中心、包装车间、预冷库及冷藏库，同时配套建设物流仓储中心及污水处理厂； 肉制品深加工项目：建设年产约6万吨高端肉制品深加工项目及附属设施等 | 150000 | 50000 | 肉制品深加工项目标准化厂房主体完工，启动屠宰项目基础建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 山东龙大美食股份有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
52 | 浙川东西协作兰溪-通江县农产品加工产业园 | 通江县 | 2022-2023 | 建设约5万平方米标准化厂房，3800平方米职工宿舍及园区道路、电力以及供水、雨污、燃气管网等配套设施建设 | 35000 | 20000 | 完成1万平方米标准化厂房、3800平方米职工宿舍主体工程 | 通发改〔2021〕335号 | 否 | 否 | 否 | 8000 | 企业自筹 上级无偿补助 | 四川工旅实业 有限公司 | 通江县人民政府
53 | 山地肉牛产业集群 | 平昌县 | 2022-2024 | 建设10万头育肥肉牛养殖集群，能繁母牛养殖场3个，肉牛屠宰初加工厂1家。配套建设相应的环保、贮存、饲料加工、消毒设施设备和冷链物流体系。建设大巴山牛旅融合产业园1个，西南良种牛集散交易中心1个，创建大巴山山地牛品牌1个。建设“巴山牛”牛肉精加工厂1个 | 150000 | 50000 | 改扩建3万头育肥山地肉牛养殖场，能繁母牛养殖场1个，肉牛生产线1条。配套建设相应的环保、贮存、饲料加工、消毒设施设备和冷链物流体系 | 川投资备〔2111-511923-20-01-443615〕FGQB-0273号 | 是 | 是 | 是 | 10000 | 企业自筹 | 四川大巴山牧业集团有限公司等 | 平昌县人民政府
54 | 生态原酒基地 | 平昌县 | 2022-2023 | 新建酿酒专用粮基地12000亩，浇筑窖池784口，建设制曲车间1000平方米，安装行车8台，购置蒸馏设备20套，摊晾设备10套，购置陶坛500个，安装不锈钢罐40个 | 30000 | 20000 | 新建酿酒专用粮基地12000亩，浇筑窖池、购置蒸馏设备及相关配套设施 | 正在办理 | 否 | 否 | 非招商引资项目 | 2000 | 企业自筹 | 四川江口醇隆鼎 酒业有限公司 四川远鸿小角楼 酒业有限公司等 | 平昌县人民政府
55 | 中药材种业科技园 | 巴州区 | 2022-2023 | 建设道地药材良种繁育基地600亩，道地药材种植基地11000亩，整治山坪塘32口、新建微水池20座，配套管网沟渠29千米，提升改造园区道路30.5千米、新建道路5.3千米，扩建道地药材初加工厂1座，打造中医药健康旅游示范基地1个 | 20000 | 12000 | 建设中药材良种繁育基地500亩，中药材种植基地3000亩，整理土地2000亩，建设园区道路12公里 | 川投资备〔2102-511902-04-01-387857〕FGQB-0028号 | 正在办理 | 无需办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 巴中秦岭药业 有限公司 | 巴州区人民政府
56 | 道地药材现代农业产业园区 | 恩阳区 | 2022-2025 | 以明阳、渔溪、九镇等镇为中心，改土1万亩，种植川明参、黄精、川佛手等中药材3万亩 | 30000 | 7000 | 完成改土3000亩，种植川明参、黄精、川佛手等中药材5000亩 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 招商引资项目 | — | 企业自筹 | 巴中精彩农业有限公司 | 恩阳区人民政府
57 | 医用耗材生产基地 | 经开区 | 2022-2023 | 一期建设约1.5万平方米标准化生产厂房及配套设施，建设CPE手术帽、一次性手套等防护用品生产线20条；二期建设防护用品生产线30条 | 20000 | 6000 | 一期完工 | 川投资备〔2101-511924-04-01-827673〕FGQB-0002号 | 是 | 是 | 是 | 6000 | 企业自筹 | 张家港市洁雅防护用品有限公司 | 经开区管理委员会
58 | 新能源新材料产业园基础设施建设（一期） | 巴州区 | 2022-2024 | 整理工业用地806亩；新建产业园标准化厂房10万平方米，配套建设污水管网、办公用房、道路等附属设施；新建工业（新源）大道2.7公里，配套管网、绿化、亮化等附属工程 | 100000 | 23000 | 完成征地拆迁及场地平整2万平方米，完成工业大道路基工程 | 巴区发改行审〔2021〕59号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  | 专项债、业主融资 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区人民政府
59 | 新材料产业生产基地（一期） | 经开区 | 2022-2024 | 铁路轨枕生产基地：一期建设钢结构厂房、轨枕生产车间、PC构件生产车间及配套生产设施，基本达到年产30万根铁路轨枕生产能力；二期增加生产线2条，配套完善生活用房； 综合性养护基地：建筑面积3.3万平方米左右，购置4000型沥青拌合等设备，建设热拌站、厂拌热再生、水稳站、应急救援抢险中心等； 新型饰面材料生产基地：建设新型饰面材料生产线2条 | 75000 | 40000 | 铁路轨枕生产项目一期完工；新型饰面材料完成基础施工 | 川投资备【2108-511924-04-01-312478】FGQB-0036号 川投资备【2111-511924-04-01-908224】FGQB-0046号 | 是 | 是 | 是 | 15000 | 企业自筹 | 川铁建筑材料 （巴中）有限公司 四川交投建设工程股份有限公司 重庆赢途建材有限责任公司 | 经开区管理委员会
60 | 东西部协作产业园及中国西部铝制新材料生产基地 | 经开区 | 2022-2024 | 东西部协作产业园一期建标准化厂房20.69万平方米、办公用房2600平方米、食堂及宿舍等生活用房3.78万平方米、停车场1.17万平方米，配套建设园区道路、绿化、管网等工程； 中国西部铝制新材料生产基地：一期建厂房5万平方米，建设钣金生产线5条；二期新增生产线5条，配套完善研发中心、实验室、营销中心等；三期建设铝制新型材料产业链集成园区，引进配套产业生产线 | 120000 | 50000 | 完成产业园一期9万平方米标准化厂房主体工程；铝制新材料生产项目一期完工 | 川投资备〔2110-511924-04-01-101202〕FGQB-0043号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 8000 | 业主自筹+ 银行贷款 | 巴中市国有资产投资有限责任公司 江苏巨星铭创幕墙新材料有限公司 | 经开区管理委员会
61 | 乡村振兴发展示范区 | 南江县 | 2022 | 新（改）建农村道路560公里；升级改造城乡集中供水工程，维修养护农村供水、灌溉工程100处；新植茶叶、金银花1.8万亩，建设高标准农田1万亩，实现南江黄羊年出栏3万只以上；农村人居环境整治700户，重点打造乡村振兴示范村10个以上；全面保障医疗和教育，持续推进309个乡村振兴发展 | 160000 | 160000 | 完工 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | — | 上级无偿补助 本级财力 | 相关乡镇 人民政府 | 南江县人民政府
62 | 生态桑蚕茧丝示范基地及加工厂建设 | 通江县 | 2022-2024 | 桑园面积1500亩，土地整理1500亩，建设培育室和供应室、办公、生活用房等5000平方米；园区道路、排水、灌溉、消毒等相关配套设施建设 | 22000 | 8000 | 完成土地整理，桑蚕茧丝基地建设、园区道路、排水、灌溉等配套设施 | 川投资备〔2108-511921-04-01-995039〕FGQB-0095号 | 是 | 否 | 是 | 5000 | 企业自筹 | 四川建宏丝路现代农业发展有限公司 | 通江县人民政府
63 | 乡村振兴示范县建设 | 平昌县 | 2022 | 发展特色产业10万亩，壮大村集体经济393个，大力引进中小微型加工企业500个、作坊2000个，人居环境综合整治393个村，完成现代农业示范园水利基础设施建设，实施“厕所革命”6000户；搬迁掉边掉角户 | 200000 | 200000 | 完工 | 正在办理 | 不需要办理 | 不需办理 | 非招商引资项目 | 10000 | 企业自筹 | 相关镇人民政府、村民委员会 | 平昌县人民政府
64 | 报废机动车及再生资源回收利用中心 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建报废机动车回收拆解中心14000平方米，再生资源利用中心43000平方米，配套建设仓库、办公厂房3000平方米及其他附属设施，购置相关设施设备 | 30000 | 10000 | 完成土石方开挖及基础施工，配套完善雨污管网、道路等附属设施 | 川投资备〔2112-511902-04-01-513405〕FGQB-0242号 | 正在办理 | 正在办理 | 否 | 2000 | 业主自筹 | 巴中市巴州区再生 资源公司 绵阳力王新能源 科技有限公司 | 巴州区人民政府
65 | 光辉建材家居产业集群化发展产业园 | 巴州区 | 2022-2023 | 集聚以家居建材为主的相关企业100家以上，新建职工活动中心、家居建材展示中心、科技创新中心等2万平方米及防水渗漏、建材家居、保温材料、玻璃制品、金属加工、石材切割等生产线30余条，购置家居、建材、固废处理等设施设备，配套完善相关附属设施 | 40000 | 25000 | 完成15栋厂房装饰装修，入驻投产企业20家 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  | 业主自筹 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区人民政府
66 | 电子产品生产线建设 | 恩阳区 | 2022 | 安设电子信息生产线71条，装饰装修13.33万平方米标准化厂房 | 198940 | 198940 | 完工 | 川投资备[2019-511903-04-01-356919]FGQB-0187号 | 无需办理 | 无需办理 | 招商引资项目 | 10000 | 企业自筹 | 四川永润欣科技有限公司等 | 恩阳区人民政府
67 | 2022年工业技改扩能 | 恩阳区 | 2022-2023 | 改（扩）建创新建材环保等13条生产线及生产厂房 | 78140 | 53140 | 改扩建创新建材环保等13条生产线，完成12条生产线 | 川投资备[2020-511903-21-03-528544]JXQB-0277号 | 无需办理 | 无需办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 巴中市创兴新型建材有限公司等 | 恩阳区人民政府
68 | 南深科技园 | 南江县 | 2022-2025 | 主要建设内容包括：科研实验中心、轻纺制造基地、展示交流平台、风情街区、商住综合体、物流集散地、工业物流产业城、人才公寓、商贸中心、配套酒店、工厂展示平台等。一期仓储物流项目占地104亩，新建厂房2.6万平方米，商品房1.3万平方米 | 250000 | 50000 | 新建厂房2万平方米，道路1.5公里 | 川投资备〔2102-511922-04-01-914935〕FGQB-0037号 | 是 | 是 | 是 | — | 企业自筹 | 南江县高文文化旅游开发有限公司 | 南江县人民政府
69 | 公山建材生产线 | 南江县 | 2022 | 新建建筑骨料加工生产线3条，年生产砂石等骨料50万吨，道路12公里，生产生活用房2000平方米，完善相关附属施设 | 20000 | 20000 | 完工 | 正在办理 | 否 | 是 | 是 | — | 企业自筹 | 南江县洪通建材 有限公司等 | 南江县人民政府
70 | 煤矸固废综合利用 | 南江县 | 2022 | 新建煤矸固废综合利用生产线1条，厂房1.2万平方米，厂区道路1公里，购置加工设备120台（套）；新建日处理150吨污泥处理设施1套；完善相关配套设施 | 30000 | 30000 | 完工 | 川投资备〔2020-511922-41-03-355058〕JXQB-0161号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 南江雾源污水处理 有限公司 南江新矿再生资源 综合利用有限 责任公司 | 南江县人民政府
71 | 通江县矿产资源开发 | 通江县 | 2022 | 铁溪镇瓜地湾、小寨子年规模186万吨/年，两河口镇洞子河50万吨/年、铜黄池130万吨，铁厂河乡枞垭子30万吨/年 | 23000 | 23000 | 完工 | 川投资备〔2112-511921-04-01-728367〕FGQB-0166号、川投资备〔2110-511921-04-01-311757〕FGQB-0124号、川投资备〔2110-511921-04-01-339292〕FGQB-0126号 | 是 | 否 | 是 | 15000 | 企业自筹 | 通江县路元矿业有限公司、通江县瑞元建材有限公司等开发公司 | 通江县人民政府
72 | LED智能灯具生产 | 经开区 | 2022-2024 | 一期建设标准化厂房约12000㎡，设置全自动化光源生产线、智能化电子生产线各1条；二期规划用地40亩，建设加工中心、压铸车间、五金冲压车间等配套设施；三期规划用地约55亩，扩建生产用房，新增生产线5条，配套完善业务用房等 | 30000 | 5000 | 一期厂房外装完成 | 正在办理 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 企业自筹 | 伍库照明科技（昆山）有限公司 | 经开区管理委员会
73 | 优质制造业生产基地（一期） | 经开区 | 2022-2023 | 超颖微型电机生产基地：项目分三期实施，一期使用标准化厂房约7000平方米，建设微型电机生产线8条；二期建设生产车间、实验室、综合管理办公室等；三期建设超颖电机产业链集成园； 手机陶瓷配件生产基地：一期建设生产车间、仓库等，设置手机陶瓷配件生产线5条；二期建设生产车间、办公、宿舍等； 软屏光电设备生产基地：一期使用标准化厂房约8400平方米，建设异形LED电子显示屏生产线、SM贴片生产线及检测实验室等；二期建设生产车间、实验室、综合管理办公室等 | 100000 | 30000 | 超颖微型电机生产基地一期投产；手机陶瓷配件生产基地一期开始基础施工；软屏光电设备生产基地一期完工 | 川投资备〔2111-511924-04-01-108632〕FGQB-0047号 川投资备〔2017-511924-39-03-196895〕FGQB-0197号 | 是 | 是 | 是 | 15000 | 企业自筹 | 东莞市超颖电机科技有限公司 四川泰美克科技有限公司 深圳软屏光电有限公司 | 经开区管理委员会
74 | 义巴商贸物流中心 | 巴州区 | 2022-2023 | 建设义巴商贸物流中心4.7万平方米，其中建设义巴国际商品城1.7万平方米，包括进口商品馆、义乌好货批零中心、数字经济直播产业园，在城区及重点乡镇布局一批网点；建设巴州区电商孵化产业园1万平方米，配套建设16个乡镇电商站、230个行政村电商点；建设巴中物流集散中心2万平方米，建设智慧物流综合服务信息平台，建设标准化仓储设施，开通义巴物流专线，建设物流配送中心，配套建设16个乡镇物流配送站、230个行政村物流配送点 | 105000 | 30000 | 完成义乌好货及进口商品馆建设并投入运营；启动巴州区电商孵化产业园建设，完成电商站、电商点建设，完成物流配送站、物流配送点建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹+东西部协作资金 | 巴中市嘉美物业 管理有限公司 | 巴州区人民政府
75 | 南池新商圈培育打造 | 巴州区 | 2022-2024 | 新打造巴城南池综合性商圈6.2万平方米，其中新建连锁超市及地下车库1.8万平方米；新打造集购物、休闲、娱乐为一体的商业中心4.4万平方米；实施南池商圈夜经济提升工程，提升三号桥、张思训街、草坝街夜景配套亮化设施，打造三号桥至张思训街“城市中轴线” | 110000 | 30000 | 启动巴城南池广场商业综合体装修工程，完成南池商圈夜经济提升工程 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 否 |  | 企业自筹+政府投资 | 保利商业管理 有限公司 巴中煜星实业 有限公司 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区人民政府
76 | 智慧物流园区 | 恩阳区 | 2022-2024 | 新建物流园区550亩及相关配套设施建设 | 225000 | 20000 | 完成场地平整，进行基础设施建设 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 广西榕华集团 | 恩阳区人民政府
77 | 物流集配中心 | 南江县 | 2022-2024 | 新建重型汽车物流园、电商产业园、电商交易中心、物流集配中心等 | 20000 | 5000 | 完成主体工程4000平方米 | 川投资备〔2108-511922-04-01-522625〕FGQB-0261号 | 否 | 否 | 否 |  | 企业自筹 | 巴中舒创汽车销售服务有限公司等 | 南江县人民政府
78 | 川陕渝智慧物流园 | 通江县 | 2022-2025 | 新建1个综合服务型物流园区，新建物流集散中心、工业物流配套产业城、农产品冷链物流交易中心、中转仓、农产品批发市场等，其中一期总建筑面积2.6万平方米，物流建筑1.4万平方米 | 110000 | 30000 | 完成1万平方米物流仓储中心主体工程 | 川投资备〔2112-511921-04-01-251368〕FGQB-0174号 | 是 | 否 | 已签订投资协议 | — | 企业自筹 | 高文（通江）园区运营管理有限责任公司 | 通江县人民政府
79 | 万达金街 | 经开区 | 2022-2023 | 占地52亩，总建筑面7万平方米，建设集商贸、办公、服务为一体的特色商业街区 | 35000 | 20000 | 完成主体二层施工 | 川投资备〔2020-511924-70-03-516180〕FGQB-0081号 | 是 | 是 | 是 | 10000 | 企业自筹 | 国盛基业集团 巴中有限公司 | 经开区管理委员会
80 | 秦巴金融街 | 经开区 | 2022-2024 | 建设秦巴文化交流促进中心、文化旅游商品研发基地、金融中心（农商银行等金融机构总部）、商务办公、星级（商务）酒店（特色民宿）、特色商业街区等文化旅游设施 | 100000 | 5000 | 完成巴中农商银行业务总部外装 | 正在办理 | 是 | 否 | 否 | 5000 | 企业自筹 | 巴中市文化旅游发展集团有限公司 | 经开区管理委员会
81 | 巴中东站TOD(一期） | 经开区 | 2022-2024 | 规划用地750亩，围绕高铁站建设快速通道、公交站台、公共停车场、总部办公、滨河公园、公寓、广场、客运站等 | 300000 | 90000 | 广场、停车场完成基础施工，启动公寓建设；快速连接道路路基完成 | 川投资备〔2109-511924-04-01-478832〕FGQB-0040号 | 是 | 否 | 是 | 10000 | 企业自筹 | 四川铁投盛锦投资有限公司 巴中市公路建设有限公司 | 经开区管理委员会
82 | 巴城信息能源基础设施配套提升 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建10kV线路20公里、0.4kV及以下线路109公里，新建10kV变压器14台；新建5G基站450个，接入光缆350公里；新建日供气30000立方米北龛寺加气站1座，配套完善附属设施，购置相关设施设备 | 27200 | 20000 | 北龛寺加气站完成基础工程；建成5G基站250个；建成10kV线路20公里、0.4kV及以下线路109公里、10kV变压器14台 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 非招商引资项目 |  | 业主自筹 | 巴中市通达汽车燃气有限公司 中国铁塔、联通、电信、移动公司 巴州供电公司 | 巴州区人民政府
83 | 110千伏变电站输变电工程 | 平昌县 | 2022-2023 | 新建西兴、长印观2座110千伏输变电工程，改扩建笔山凤凰观110千伏变电站 | 30000 | 20000 | 完成凤凰观110千伏变电站改扩建，西兴110千伏变电站设备基础施工 | 平发改审〔2019〕221号 | 不需办理 | 是 | 非招商引资项目 | 5000 | 企业自筹 | 国网平昌供电公司 | 平昌县人民政府
84 | 35千伏变电站输变电工程 | 平昌县 | 2022-2024 | 新建板庙、青云等两座35千伏变电站；扩建响滩、白衣、兰草、云台、大寨等5座35千伏变电站 | 20000 | 8000 | 完成兰草、云台、响滩35千伏变电站增容，板庙变电站主体施工 | 平发改审〔2019〕218号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 5000 | 企业自筹 | 国网平昌供电公司 | 平昌县人民政府
85 | 平页1井油气钻探 | 平昌县 | 2022-2025 | 钻探勘探井1口、采气井12口及钻井平台配套建设 | 50000 | 20000 | 完成进场道路、钻井平台及勘探井施工 | 正在办理 | 否 | 否 | 非招商引资项目 | 5000 | 企业自筹 | 大庆油田 事业勘探部 | 平昌县人民政府
86 | 恩阳古镇红色研学基地 | 恩阳区 | 2022-2024 | 完成红色研学基地陈列布展；保护性修缮13处县苏维埃旧址（遗址）及古建筑、民居；升级改造廉政教育基地“问心堂” | 12000 | 4000 | 完成恩阳县委、红军经理处、列宁模范学校、革命法庭的红色研学基地陈列布展；完成问心堂升级改造 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 本级财政 | 四川恩阳旅游发展有限公司 | 恩阳区人民政府
87 | 南江县校舍提升 | 南江县 | 2022-2023 | 新（改）建南江中学、实验中学等学校教辅用房1.5万平方米；全面完成正直宝塔、文庙幼幼儿园，配套附属设施及设备购置 | 15000 | 10000 | 完成南江中学等学校教辅用房主体9000平方米，完善附属设施及设备购置 | 南发改审批〔2020〕368号 | 是 | 否 | 否 | 4152 | 上级无偿补助 | 四川省南江中学 等相关学校 | 南江县人民政府
88 | “一区三地”红色研学基地 | 通江县 | 2022-2023 | 总建筑面积2.24万平方米（其中地上建筑面积1.84万平方米，地下建筑面积0.4万平方米），建设包括综合楼、图书阅览室、学术报告厅、研学功能区、室外运动场、地下车库及绿化等附属配套设施 | 15000 | 10000 | 完成基础工程和综合楼、宿舍楼主体工程 | 通发改〔2021〕387号 | 是 | 否 | 已签订投资协议 | 5000 | 企业自筹 | 通江县红峰国有资产投资经营有限公司 | 通江县人民政府
89 | 西溪实验小学 | 经开区 | 2022 | 规划面积约1.9万平方米。新建教学楼、行政楼、教师宿舍、食堂、室内体育馆、幼儿园等其它附属设施 | 10000 | 10000 | 完工 | 巴开经发审〔2020〕66号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 2000 | 债券 | 巴中经开区市政工程有限公司 | 经开区管理委员会
90 | 南江县中医医院长赤院区 | 南江县 | 2022-2024 | 新建门（急）诊楼 、住院部 、医技楼、行政及后勤保障楼等28770平方米，配套相关附属设施及设备购置 | 14000 | 6000 | 完成主体工程1万平方米 | 南发改审批〔2020〕4号 | 是 | 是 | 否 | 5500 | 债券 | 南江县中医医院 | 南江县人民政府
91 | 南江县危急重症医疗救治中心 | 南江县 | 2022-2024 | 新建危急重症救治医疗业务用房1万平方米，设置危急重症救治中心、微生物医学检验实验室，放疗、化疗、介入治疗中心、体检中心和病案管理中心等，购置直线加速器等医疗设备，配套相关附属设施 | 18000 | 5000 | 完成主体工程50% | 南发改审批〔2020〕32号 | 是 | 是 | 否 | 2600 | 中央资金+债券资金 | 南江县人民医院 | 南江县人民政府
92 | 莲山湖新区安置还房 | 巴州区 | 2022-2025 | 完成征地拆迁6.8万平方米，新建安置还房2处及配套附属工程，其中擂鼓村安置还房总用地面积129.5亩，总建筑面积17.268万平方米；大连村安置还房用地面积50.6亩，新建总建筑面积8.416万平方米 | 150000 | 40000 | 完成基础施工程1万平方米 | 巴区发改行审可研〔2021〕55号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 巴中源丰发展 有限公司 | 巴州区人民政府
93 | 老旧小区改造及配套基础设施建设（新建） | 恩阳区 | 2022-2023 | 改造实验中学职工宿舍楼、丽阳新宸、计生小区、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区、魁字湾二街临街楼小区、柯家大院、文治公园小区、公路一街小区、公路二街小区、七星苑小区、春秋华堂、众心楼等14个老旧小区 | 18816 | 7000 | 完成丽阳新宸、雷家大院、中医院小区、魁字湾一街临街楼小区等管网改造、道路黑化；计生小区部分管网改造、道路黑化 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  |  | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 巴中金汇发展有限责任公司 | 恩阳区人民政府
94 | 农村危房改造 | 恩阳区 | 2022-2023 | 改造农村危旧房4007户 | 15000 | 9000 | 完成改造2300户 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  |  | 各镇（乡）人民政府 | 恩阳区人民政府
95 | 县城老旧小区改造配套基础设施建设（二期） | 通江县 | 2022-2023 | 城南、红场街、天仙洞、东门、老物资局、西门、周子坪等7个片区老旧小区道路升级改造、供排水管网、雨污分流管网改造、小区连接道路、人行道改造、停车场、路灯、供排水管网、电力、通信、供气管网改造；小区内照明、垃圾收储等基础设施改造；便民、无障碍等公共服务设施改造 | 22355 | 10000 | 完成红场街等5个小区改造 | 通发改〔2020〕518号 | 是 | 是 | 否 | 11187 | 企业自筹 上级无偿补助 | 通江县房产管理局 | 通江县人民政府
96 | 供电所综合用房 | 平昌县 | 2022-2023 | 新建驷马、西兴、星光、镇龙、金宝等供电所综合用房 | 10000 | 8000 | 完成驷马、镇龙、金宝、西兴供电所综合用房建设 | 平发改审﹝2019﹞4号 | 是 | 不需要办理 | 非招商引资项目 | 5000 | 企业自筹 | 国网平昌供电公司 | 平昌县人民政府
97 | 干部周转房建设 | 平昌县 | 2022-2024 | 在20个镇建设干部周转房，新建2.3万平方米，购置1.4万平方米，维修改造1500平方米，配套相关附属设施 | 15000 | 9000 | 新建或购置响滩、岩口等镇干部周转房13000平方米 | 平发改审﹝2020﹞67号 | 是 | 不需要办理 | 非招商引资项目 | 1000 | 上级无偿补助 | 各镇（乡） 人民政府 | 平昌县人民政府
98 | 农村危旧房改造 | 平昌县 | 2022 | 改造农村危旧房5672户 | 12000 | 12000 | 完工 | 正在办理 | 不需办理 | 不需 办理 | 非招商引资项目 | — | 上级无偿补助 | 各镇（乡） 人民政府 | 平昌县人民政府
99 | 老旧小区改造及配套设施建设 | 平昌县 | 2022-2024 | 改造45个老旧小区，854栋、20886户、222.035万平方米，建设内容包括：楼顶治漏、改造消防管道、三线改造、下水管网、化粪池扩容，外墙维修、路灯安装、健身器材、垃圾分类设施，供电配电、公共区域修缮、充电设施、店招店牌、建设建设无障碍设施、提升养老、便民市场、便利店、电梯增设、邮政快递末端综合服务站等 | 112200 | 35000 | 完成林业、林产品四合院、祥和、二丝厂、财政局家属院、水利局家属院等小区改造 | 平发改审﹝2020﹞267号 | 不需办理 | 是 | 非招商引资项目 | 5000 | 上级无偿补助 | 平昌县建设投资开发有限公司 | 平昌县人民政府
100 | 金顶山公墓（二期） | 恩阳区 | 2022-2023 | 总建筑面积2.485万平方米，建殡仪馆和墓地，以及园区道路、绿化、设备、场地及配套设施等 | 36000 | 15000 | 完成场平、园区道路及主体基础 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 |  |  | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
101 | 森林生态保护与修复 | 市本级 | 2022-2024 | 实施封山育林5.5万亩、退化林修复及森林质量精准提升7万亩、人工造乔木林0.4万亩 | 5070 | 2160 | 实施封山育林2万亩、退化林修复3万亩、人工造乔木林0.2万亩 | 川发改投资 〔2021〕219号 | — | — | — | 3570 | 上级无偿补助 | 市林业局 | 市林业局
102 | 油气田废水及固废处理厂 | 巴州区 | 2022-2023 | 新建日处理3000吨油气田废水处理厂1座，配套建设附属设施和购置相关设施设备 | 12000 | 8000 | 基础完工，油气田废水处理厂主体工程完成30% | 川投资备〔2108-511902-04-01-535729〕FGQB-0155号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | — | 企业自筹 | 四川洁安环境科技有限公司 | 巴州区人民政府
103 | 巴河流域巴城段水生态修复 | 巴州区 | 2022-2023 | 实施巴河流域生态河堤保护及修复32公里，新建预警水质监测站8座、生态浮岛4万平方米，微生物挂膜带1.9万平方米、缓冲带生态保护及修复3.2万方米、d600污水管网7600米，购置安装水质净化设备20套、菌藻系统20套、高效纳米曝气设备80套、标志牌373套、监控系统1套 | 30000 | 20000 | 新建预警水质监测站8座，对大佛寺饮用水水源地环境治理、城区三条黑臭水体治理、红军路等老城雨污管网改造和巴城城市污水直排口整治 | 巴区发改行审〔2020〕385号 巴区发改行审〔2020〕74号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 3500 | 省级水污染防治资金+上级无常补助资金+地方自筹 | 巴中汇鑫发展 有限公司 | 巴州区人民政府
104 | 污水处理站提标扩容 | 恩阳区 | 2022-2023 | 柳林镇、茶坝镇、兴隆镇、渔溪镇、下八庙镇乐丰社区、玉山镇、花丛镇、雪山镇、群乐镇、关公镇等10个集镇（社区）污水处理站进行提标扩容改造，改造管网50千米，新建管网20千米 | 30000 | 10000 | 完成柳林镇、茶坝镇、兴隆镇、渔溪镇等4个集镇污水处理站提标扩容改造及管网改造 | 恩区发改行审（2021）112号 | 正在办理 | 正在办理 | 非招商引资项目 | 10000 | 专项债券 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
105 | 之字河水环境综合治理 | 恩阳区 | 2022 | 新建人工湿地23.4万平方米，生态护岸2万平方米，生态沟渠80千米，DN300污水管网13千米，入河排污水3处 | 5100 | 5100 | 完工 | 恩区发改行审（2020）437号 | 恩自然资规函（2020）567号 | 恩环境函（2020）195号 | 非招商引资项目 | 3000 | 上级补助+地方自筹 | 巴中市泰达城乡建设投资有限公司 | 恩阳区人民政府
106 | 春在湖综合治理 | 通江县 | 2022-2023 | 春在湖库区沿岸生态护岸34公里，湿地建设0.5平方公里，污染底泥清理80万方及配套相关设施建设 | 12000 | 6000 | 完成春在湖库区沿岸生态护岸12公里，湿地建设0.5平方公里，污染底泥清理80万方及配套相关设施建设 | 通发改〔2019〕284号 | 是 | 是 | 否 | 2430 | 企业自筹 上级无偿补助 | 四川工旅实业 有限公司 | 通江县人民政府
107 | 高明新区污水管网建设 | 通江县 | 2022 | 新建污水管道40.48公里 | 6815 | 6815 | 完工 | 通发改〔2019〕432号 | 是 | 是 | 否 | 3100 | 企业自筹 上级无偿补助 | 高明新区管委会 | 通江县人民政府
108 | 老城区污水管网建设工程 | 平昌县 | 2022-2023 | 建设老城区污水管网。车管所至安家坝大桥（信义端）片区网13公里；华严李家沟片区10公里；佛头山片区13公里；石桥沟至通河大桥13公里 | 20000 | 15000 | 完成华严李家沟片区污水管网建设，进行石桥沟至通河桥管网铺设、车管所至安家坝大桥污水管网基础开挖 | 平发改审﹝2020﹞76号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 1000 | 企业自筹 | 平昌县建设投资开发有限公司 | 平昌县人民政府
109 | 社区污水处理设施及管网工程 | 平昌县 | 2022-2023 | 在镇龙镇新庙社区、江口街道尖山社区、龙岗镇宝坪社区等 22个农村社区建设小型污水处理厂 22 座，日处理污水 3800立方米，配套建设污水管网 97.17千米，检查井 1331 座，小型提升泵站 17 座 | 10000 | 8000 | 完成土建工程 | 平发改审﹝2021﹞60号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 1000 | 企业自筹 | 平昌泓源水务集团 有限公司 | 平昌县人民政府
110 | 行政村污水处理 | 平昌县 | 2022-2025 | 在驷马镇、白衣镇、西兴镇等辖区村社建设单户式农村化粪池102568座，采用A2/O一体化模式污水处理设施103座，生物接触氧化池1487座，人工湿地48720立方米，调节池1590个，截污干管291.119千米，污水支管网408.406千米，入户管网627.364千米 | 57000 | 30000 | 完成农村化粪池5万座，污水处理设施60座及配套人工湿地、污水管网等 | 巴环境函﹝2021﹞66号 | 不需要 办理 | 不需要办理 | 非招商引资项目 | 1000 | 企业自筹 | 各村居委会 | 平昌县人民政府
111 | 经开区河道生态修复 | 经开区 | 2022 | 修整岸坡约21万平方米，修复支沟汇入口4处，栽植水生植物约9.6万平方米，绿化面积约47.4万平方米 | 10000 | 10000 | 完工 | 巴开经发审〔2021〕8号 | 是 | 是 | 非招商引资项目 | 3000 | 上级无偿补助 | 巴中经开区公用事业管理局 | 经开区管理委员会

## 前期部分
巴中市2022年市级重点项目建设计划（加快前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 批次 | 估算总投资 | 建设内容 | 截止2021年底前期工作进展情况 | 2022年前期工作推进目标 | 责任单位 | 备注
合计（9个） |  |  |  | #REF!
1 | 广巴铁路扩能改造项目 | 市本级 |  | 1064400 | 扩能改造广巴铁路143.3公里，其中桥梁长约24.5公里，隧道长约45.5公里 | 已完成项目预可行性研究 | 启动广巴铁路扩能改造可研招标工作 | 市发展改革委
2 | G347通江县诺江镇新华大桥至春在隧道改建 | 通江县 |  | 80000 | 一级公路标准，全长8公里，双向四车道，路基宽21.5米 | 开展项目初步研究 | 完成项目立项、设计等前期工作 | 通江县 人民政府
3 | G244南江县光雾山镇过境（蜀门秦关至黄角坝）段改线 | 文旅新区 |  | 55336 | 新建二级公路，设计速度采用40公里/小时。路段路基宽度10米，路线全长10.964公里 | 完成工程可行性研究报告、地质灾害危险性评估报告、压覆已查明重要矿产资源调查报告、社会稳定风险评估报告、桥梁行洪论证初稿编制完成 | 完成环评、用地、林地手续办理；设计批复；招投标 | 文旅新区 管委会
4 | 青龙嘴水库 | 巴州区 |  | 130000 | 新建中型水库一座，总库容5308万立方米，兴利库容4030万立方米 | 已完成规划用地、环评等前期工作 | 完成项目可行性研究报告批复 | 巴州区 人民政府
5 | 山地轨道交通秦巴山地线 | 文旅新区 |  | 2720000 | 建设时速80-120公里/小时的轮轨和时速20-40公里/小时的齿轨共计220公里；建设城镇型山地轨道交通车站2座，景区型山地轨道交通车站6座及其他配套站点服务设施;建设P+R停车场2个 |  | 编制可行性研究报告，初步设计方案 | 文旅新区 管委会
6 | 老年医养综合服务中心 | 市本级 |  | 25000 | 建设老年医养楼2栋 ,总建筑面积4万平方米,护理床位800张，购置养老设备,并配套进行装修、给排水、电气、消防、道路、绿化等附属工程建设 | 设计方案通过规委会审批进入勘察设计阶段 | 完成勘察、地形测绘、水土保持、抗震设防、初设及概算批复、设计、施工图审查、预算评审等 | 市 民政局
7 | 华能巴中燃机 | 通江县 |  | 230000 | 建设2×9F级燃气－蒸汽联合循环机组，装机容量90万千瓦 | 已完成初步可行性研究报告编制和审查 | 有序开展前期各项专题研究和报批工作，进一步研究落实建设条件，争取将项目列入“十四五”规划 | 通江县 人民政府
8 | 光雾山诺水河国家自然保护地森林防灭火体系建设 | 文旅新区 |  | 38800 | 建设防火指挥中心技术业务用房、光雾山国家级消防站1处及附属工程，森林防火通道180公里，直升机停机坪7个，防火监测瞭望塔25个，购置直升机3架，消防车5辆，消防巡逻车3辆 |  | 编制可行性研究报告，初步设计方案 | 文旅新区 管委会
9 | 光雾山诺水河水环境综合治理 | 文旅新区 |  | 150000 | 诺水河镇瓦石滩至刘家坝河道全长23公里、光雾山集镇至大坝至光雾山镇白头滩村河道全长52.3公里。主要河道疏浚，修复水生态；防止水土流失60公里河提建设；污水管道建设；标准污水处理厂建设4个；建设标准水质监测站6个 |  | 完成可行性研究报告、环境影响性评价、林地可研、初设 | 文旅新区 管委会