## 汇总1 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目建设计划分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  | 290 | #REF! | #REF! | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
| 产业发展 | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
| 民生社会 | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
按批次 | 续 建 | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
| 开 工 | 154 | 939.0547 | 398.9602 | #REF! |  | 0.53103
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目67个

## Sheet2 (hidden)
巴中市2017年市级重点项目计划建议分类汇总表
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 | 总投资 | 年度计划 |  | 备 注
总 计 |  |  |  |  | 占 全 市计划比重
按类别 | 基础设施 |  |  |  | #DIV/0!
| 产业发展 |  |  |  | #DIV/0!
| 民生社会 |  |  |  | #DIV/0! |  | -1
按批次 | 续 建 |  |  |  | #DIV/0!
| 开 工 |  |  |  | #DIV/0!
| 前 期 | 7
注：2017年计划竣工项目 个

## 封面
附件1
巴中市2021年市级重点项目建设计划
注：表中“备注”栏标注“▲”的为2021年我市接受省政府考核的省级重点项目；标注“★”的为挂牌推进项目。

## 分类汇总表
巴中市2021年市级重点项目分类汇总表（一）
单位：个，亿元
项目分类 |  | 项目个数 |  |  |  | 总投资 | 年度计划投资 | 年度占全市 计划比重 | 备 注
合 计 |  | 总计 | 新开工 | 续建 | 前期 | 3067.4553 | 854.6192
|  | 307 | 162 | 140 | 5
按类别 | 基础设施 | 125 | 69 | 53 | 3 | 1657.1667 | 371.5065 | 43.47%
| 产业发展 | 127 | 65 | 60 | 2 | 1131.4497 | 339.2136 | 39.69%
| 民生社会 | 44 | 22 | 22 |  | 255.7286 | 129.1004 | 15.11%
| 生态环保 | 11 | 6 | 5 |  | 23.1102 | 14.7987 | 1.732%
按批次 | 新 开 工 | 162 |  |  |  | 939.0547 | 398.9602 | 46.68%
| 续 建 | 140 |  |  |  | 1884.8738 | 455.659 | 53.32%
| 前 期 | 5 |  |  |  | 243.4968
2021年竣工项目63个。

## 分区域汇总表
巴中市2021年重点项目分区域汇总表（二）
单位：个，亿元
县 区 | 项目个数 |  |  |  | 总投资 | 年度计划 投资 | 年度占全市 计划比重 | 备 注
合 计 | 总计 | 新开工 | 续建 | 前期 | 3067.3453 | 854.6092
| 307 | 162 | 140 | 5
巴州区 | 52 | 28 | 24 |  | 459.4933 | 141.7022 | 16.58%
恩阳区 | 52 | 32 | 20 |  | 567.028 | 147.4975 | 17.26%
南江县 | 48 | 30 | 18 |  | 374.6713 | 139.6 | 16.33%
通江县 | 49 | 23 | 24 | 2 | 367.6579 | 118.9109 | 13.91%
平昌县 | 51 | 22 | 28 | 1 | 388.82 | 146.23 | 17.11%
经开区 | 32 | 16 | 16 |  | 177.391 | 58.7 | 6.869%
市本级 | 23 | 11 | 10 | 2 | 732.2838 | 101.9686 | 11.93%

## 分行业汇总表
巴中市2021年市级重点项目分行业汇总表（三）
单位：个，亿元
序号 | 行业类别 | 合计 |  |  | 新开工项目 |  |  | 续建项目 |  |  | 前期项目
|  | 项目个数 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 项目个数 | 总投资
合计 |  | 307 | 3067.3953 | 854.6192 | 162 | 939.0547 | 398.9602 | 140 | 1884.8738 | 455.659 | 5 | 243.4668
一 | 基础设施 | 125 | 1657.1367 | 371.6065 | 69 | 464.7483 | 162.3558 | 53 | 975.8916 | 209.2507 | 3 | 216.4968
（一） | 交通 | 52 | 996.8873 | 182.8427 | 20 | 101.815 | 43.9 | 29 | 678.5755 | 138.9427 | 3 | 216.4968
1 | 高速公路 | 6 | 474.3068 | 53 |  |  |  | 3 | 257.81 | 53 | 3 | 216.4968
2 | 铁路 | 1 | 72.8 | 10 |  |  |  | 1 | 72.8 | 10
3 | 国省干道 | 12 | 321.6258 | 64.5 | 2 | 13.13 | 5.5 | 10 | 308.4958 | 59
4 | 旅游道路 | 5 | 21.6 | 11.2 | 4 | 20.6 | 10.7 | 1 | 1 | 0.5
5 | 城市道路（桥梁） | 14 | 70.5497 | 23.5027 | 5 | 43.03 | 10.8 | 9 | 27.5197 | 12.7027
6 | 农村道路 | 14 | 36.005 | 20.64 | 9 | 25.055 | 16.9 | 5 | 10.95 | 3.74
7 | 机场
（二） | 水利 | 25 | 205.1705 | 31.6043 | 16 | 103.5145 | 20.35 | 9 | 101.656 | 11.2543
（三） | 城乡建设 | 31 | 318.3595 | 111.26 | 20 | 169.3592 | 61.26 | 11 | 149.0003 | 50
（四） | 园区建设 | 8 | 98.8025 | 23.3 | 5 | 58.05 | 17.3 | 3 | 40.7525 | 6
（五） | 国土 | 9 | 37.9169 | 22.4995 | 8 | 32.0096 | 19.5458 | 1 | 5.9073 | 2.9537
二 | 产业发展 | 127 | 1131.4497 | 339.2136 | 65 | 314.194 | 137.6744 | 60 | 790.2557 | 201.5392 | 2 | 27
（一） | 农业 | 29 | 202.318 | 74.1846 | 18 | 76.306 | 38.9346 | 11 | 126.012 | 35.25
（二） | 工业 | 23 | 55.911 | 30.485 | 17 | 39.405 | 21.685 | 6 | 16.506 | 8.8
（三） | 商贸物流 | 44 | 563.3 | 175.7 | 14 | 126.54 | 52.3 | 29 | 432.76 | 123.4 | 1 | 4
（四） | 旅游开发 | 17 | 250.0104 | 37.7 | 9 | 54.1893 | 13.1 | 8 | 195.8211 | 24.6
（五） | 能源 | 14 | 59.9103 | 21.244 | 7 | 17.7537 | 11.6548 | 6 | 19.1566 | 9.5892 | 1 | 23
三 | 民生及社会事业 | 44 | 255.7286 | 129.1004 | 22 | 141.7913 | 86.42 | 22 | 113.9373 | 42.6804
（一） | 教育 | 12 | 40.0483 | 14.2305 | 8 | 24.968 | 8.22 | 4 | 15.0803 | 6.0105
（二） | 卫生 | 7 | 22.46 | 7.2 |  |  |  | 7 | 22.46 | 7.2
（三） | 安居工程 | 15 | 117.5203 | 46.1699 | 9 | 65.8233 | 27.3 | 6 | 51.697 | 18.8699
（四） | 扶贫开发 | 2 | 49 | 49 | 2 | 49 | 49
（五） | 文化体育 | 3 | 5.9 | 3.9 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1 | 4.5 | 2.5
（六） | 社会保障 | 5 | 20.8 | 8.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 4 | 20.2 | 8.1
四 | 生态环保 | 11 | 23.1102 | 14.7987 | 6 | 18.321 | 12.51 | 5 | 4.7892 | 2.2887

## 开工
巴中市2021年市级重点项目建设计划名单（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2021年 投资计划 | 资金来源 | 2021年主要形象进度 | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计（162个） |  |  |  |  | 9390546.82 | 3989601.75
一、基础设施（69个） |  |  |  |  | 4647483.44 | 1623557.75
（一）交通（20个） |  |  |  |  | 1018150 | 439000
1.高速公路（个）
2.国省干道（2个） |  |  |  |  | 131300 | 55000
1 | 省道408线鹿角垭隧道 | 南江县 | 2021-2022 | 全长6.1公里，其中隧道3公里，连接线3.1公里 | 28000 | 10000 | 市场化融资 | 隧道掘进500米，完成连接线路基20% | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
2 | 省道204线山花顶隧道及引道工程 | 通江县 | 2021-2023 | 全长5.6公里，一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度21.5米，隧道2座、长约4.2公里 | 103300 | 45000 | 上级无偿补助 | 隧道开挖掘进1500米 | 通江县 交通运输局 | 吴歆勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松
3.旅游道路（4个） |  |  |  |  | 206000 | 107000
3 | 旅游资源产业路 | 恩阳区 | 2021-2022 | 恩阳城区至蜀渔农庄8公里，恩阳至凤仪5.92公里，雪山镇高观山国有林场场部道路4.4公里 | 36000 | 20000 | 上级无偿补助 | 32路至黄石景区完成3公里路基、高观村至林场完成3公里路基、污水处理厂至宝元寺完成4公里路基 | 恩阳区农村公路管理办公室 | 谭丽琼 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
4 | 黄石国际旅游度假区环线道路 | 恩阳区 | 2021-2023 | 全长7.35公里，路基宽度20-24米，双向4车道 | 105000 | 39000 | 市场化融资 | 完成锦江饭店至景区大门3.5公里路基 | 恩阳区交通建设有限公司 | 杨 琳 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
5 | 南江县乡村旅游路 | 南江县 | 2021-2022 | 西厢—云顶、红光—云顶等旅游公路60公里 | 35000 | 28000 | 上级无偿补助本级财力 | 完成西厢—云顶等乡村旅游道路50公里 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 南江县 人民政府 | 李善君
6 | 王坪烈士陵园景区外环道路 | 通江县 | 2021-2022 | 四级公路，沥青砼路面，长41.7公里 | 30000 | 20000 | 上级无偿补助 | 完成全线路基工程 | 通江县 交通运输局 | 吴歆勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松
4.城市道路（桥梁）（5个） |  |  |  |  | 430300 | 108000
7 | 莲山湖片区基础设施建设 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建莲山湖大道长3.5公里、宽30米（其中桥梁100米），群英大道长5公里、宽30米；环湖路长5公里、宽30米 | 150000 | 40000 | 债券 | 完成道路基础施工程40% | 巴中源丰 公司 | 邹红英 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
8 | 恩阳大道北延线 | 恩阳区 | 2021-2023 | 全长14公里，公路一级，路基宽度40米，双向六车道，包括绿化、亮化工程 | 190000 | 15000 | 市场化融资 | 完成两路口至古溪社区1.5公里路基 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 程 过 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
9 | 恩阳区桥梁工程 | 恩阳区 | 2021-2022 | 建刘家沟大桥、坳盘村大桥、新桥河大桥、武家祠大桥、汇溪大桥 | 16300 | 8000 | 上级无偿补助 | 新桥河大桥完成主体工程，刘家沟大桥、坳盘村大桥完成下部构造，武家祠大桥完成桩基工程，汇溪大桥完工 | 恩阳区 交通建设 有限公司 | 杨 琳 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
10 | 新建城市道路 | 恩阳区 | 2021-2022 | 总长8.8公里，路宽20－40米，双向四－六车道，包括：张家碥至规划48路道路、规划4路、规划15路（C段）、规划52路、规划53路、二小至义阳南路道路、义阳山路北段、舜联至利达广场道路 | 60000 | 40000 | 上级无偿补助 | 规划15路（C段）、二小至义阳南路道路完工，其它完成路基施工 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司等 恩阳区市政 工程处 恩阳区金马土地开发有限 责任公司 | 周 播 谭 鹏 彭 鸥 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
11 | 规划十九路北 | 经开区 | 2021-2022 | 全长2公里、宽度30米的沥青混凝土路道路，含道路、桥梁、排水、照明、标线、标牌等工程 | 14000 | 5000 | 本级财力 | 全线路基形成 | 巴中经开区 市政工程 有限公司 | 杨 阳 | 经开区 管委会 | 刘小林
5.农村道路（9个） |  |  |  |  | 250550 | 169000
12 | 改扩建村级互联互通及道路黑化工程 | 巴州区 | 2021-2023 | 改扩建道路80公里：其中凤头山村等联网路80公里；梓橦庙至柳岗路段油路13公里；巾字－朱垭路－青云段油路12公里，清江等片区道路黑化45公里 | 20000 | 13000 | 本级财力 | 改扩建凤头山村等联网路50公里，黑化清江等片区道路20公里 | 各乡镇 人民政府 | 各乡镇长 | 巴州区 人民政府 | 何光平
13 | 村组联网路 | 恩阳区 | 2021 | 建制村联网路120公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥砼路面；村组道路40公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，水泥砼路面 | 50000 | 50000 | 上级无偿补助 | 完工 | 恩阳区农村公路管理办公室 | 谭丽琼 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
14 | 特色产业路通组路建设 | 南江县 | 2021 | 新建特色产业路通组路260公里 | 30000 | 30000 | 上级无偿补助本级财力 | 完工 | 相关乡镇 | 相关乡镇长 | 南江县 人民政府 | 李善君
15 | 铁佛镇黄嘴头渡口改公路桥 | 通江县 | 2021-2022 | 长358米、宽度12米，引道长489米、宽7.5米 | 10200 | 5000 | 上级无偿补助 | 完成10根以上桥梁桩基工程及引桥等其它工程 | 通江县 地方海事处 | 何 波 | 通江县 人民政府 | 谭青松
16 | 洪口至澌波至万源竹峪公路改建 | 通江县 | 2021-2022 | 长25公里，四级公路，路基宽6.5米，沥青砼路基 | 11250 | 8000 | 上级无偿补助 | 完成路基工程 | 通江县 交通运输局 | 吴歆勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松
17 | 农村道路新增工程 | 通江县 | 2021-2022 | 新改建农村道路493公里 | 49300 | 25000 | 上级无偿补助 | 完成250公里 | 相关乡镇 | 相关乡镇长 | 通江县 人民政府 | 谭青松
18 | 王坪红色旅游公路维修改建 | 通江县 | 2021 | 对小江口-至诚（小魏路）-沙溪（至沙路）-长胜（纪红路）-G347小江口段和巴万高速唱歌连接线-S302小魏路-至诚镇段两段公路完善提升标线标牌，选址新建停车场、观景台、骑行道，进行沿线绿化景观提升 | 10000 | 10000 | 上级无偿补助 | 完工 | 通江县 交通运输局 | 吴歆勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松
19 | 喜神至麻石公路（平昌段） | 平昌县 | 2021-2022 | 改扩建11公里，四级公路 | 12800 | 8000 | 本级财力 | 完成路基工程，路面工程施工 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
20 | S303线江口镇至青云段 | 平昌县 | 2021-2023 | 长23.7公里，四级公路，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面 | 57000 | 20000 | 本级财力 | 完成路基工程，路面工程施工 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（二）水利（16个） |  |  |  |  | 1035145.12 | 203500
21 | 巴中市第四水厂及区域供水联通工程 | 市本级 | 2021-2024 | 新建巴中市第四水厂及其附属工程20万立方米/d（一期15万立方米/d）；巴州城区改扩建主供水管道约22.088千米；兴文新区改扩建供水管道约10.081千米；巴州城区与兴文新区供水联通工程，新铺DN800供水管道约4.739千米（含新建隧洞3876米）；巴州城区与恩阳区新铺DN800供水管道约11.486千米） | 79845.12 | 2000 | 银行贷款 | 完成勘察、设计、施工及监理招标，巴州城区与兴文新区供水联通工程、巴州城区与恩阳区供水联通工程开工建设 | 市公用事业投资集团股份 有限公司 | 代昌军 | 市公用事业投资集团股份有限公司 | 代昌军
22 | 巴州区渠江流域治理工程 | 巴州区 | 2021-2023 | 治理曾口镇店子河山洪沟等4条中小河流5公里；整治病险水库6座；建流域治理监测系统平台 | 24000 | 5000 | 上级无偿补助 | 完成曾口镇店子河山洪沟治理工程40%；整治病险水库3座 | 巴州区 水利局 | 吴圣明 | 巴州区 人民政府 | 何光平
23 | 芝子河防洪治理 | 恩阳区 | 2021-2023 | 芝子河三河场、渔溪镇、城区段综合治理35公里 | 15000 | 10000 | 上级无偿补助 | 完成河道综合治理15公里 | 恩阳区城乡建设投资有限 责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
24 | 城乡供水一体化工程 | 恩阳区 | 2021-2023 | 改扩建茶坝片区水厂、花丛、玉山供水工程；铺设提引水管道23千米，输水管道300千米，配水管道530千米 | 55000 | 15000 | 债券 | 完成茶坝水厂主体及管网配套 | 巴中市润禹水务有限公司 | 何建平 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
25 | 鹿溪河水系综合治理 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建小型水库一座、截污沟62千米、人工湿地8处、岸坡绿化3.2平方千米、清水护岸6.7公里及配套设施 | 78000 | 32000 | 企业自筹 | 完成截污沟11千米、岸坡绿化1.2平方千米、清水护岸施工0.7公里 | 恩阳区河库管理中心 | 向 云 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
26 | 恩阳区万口当家塘治理工程 | 恩阳区 | 2021-2023 | 对恩阳区蓄水5千方以上的山坪塘开展病险整治 | 80000 | 13000 | 上级无偿补助 | 完成260口山坪塘整治 | 各项目村（居）委员会 | 相关项目村（居）负责人 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
27 | 恩阳区农业产业和旅游业配套水源工程 | 恩阳区 | 2021-2025 | 改扩建水源工程14处 | 70000 | 20000 | 上级无偿补助 | 天香湖、陡淌河湖主体完工 | 天香地权 农场 | 赵 令 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
28 | 汇田河水库 | 南江县 | 2021-2023 | 新建小（1）型水库，总库容211万立方米 | 17000 | 5000 | 上级无偿补助债券 | 改建道路2公里，开工建设枢纽工程 | 南江县水务建设投资开发有限公司 | 胡均德 | 南江县 人民政府 | 李善君
29 | 南江县堤防工程 | 南江县 | 2021-2022 | 新建生茂汽修厂至污水处理厂段、杨坝场镇段等堤防6公里及沿线河道综合整治 | 12000 | 10000 | 上级无偿补助 | 建成生茂汽修厂至污水处理厂段、杨坝场镇段堤防5公里 | 南江县水务建设投资开发有限公司 | 胡均德 | 南江县 人民政府 | 李善君
30 | 南江县城拦蓄水工程 | 南江县 | 2021-2022 | 新建城区河段拦蓄水设施1处，升级改造城区低水坝4座 | 12000 | 8500 | 债券 | 完成主体工程85% | 南江县雾源 污水处理有限公司 | 李仙荣 | 南江县 人民政府 | 李善君
31 | 南江县城乡供水提升工程 | 南江县 | 2021-2025 | 建乡镇供水管网160公里，城区引水管道56公里，改造供水管网30公里，配套建设供水中转站及其附属设施，建农村供水保障工程600余处。建县城饮用水源水库1座，水质检测中心1座，配套相关附属设施 | 80000 | 14000 | 债券 | 建成关坝镇9000立方米/d农村供水工程1处，铺设输水管线50公里，建成水质检测中心1座 | 润和市政有限责任公司 | 李仙荣 | 南江县 人民政府 | 李善君
32 | 青峪口水库 | 通江县 | 2021-2027 | 总库容为1.47亿方，坝顶高程406米，最大坝高74米，坝顶宽8米，正常蓄水位 400米 | 463500 | 30000 | 上级无偿补助 | 完成枢纽区场地平整、临时道路修建及启动枢纽工程区征地移民工作 | 通江县青峪口水库开发有限责任公司 | 李洪静 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ▲+★
33 | 通江县小型水库除险加固 | 通江县 | 2021-2022 | 28座小型病险水库除险加固和65座小型水库维修养护 | 13800 | 10000 | 上级无偿补助 | 完成28座小型病险水库除险加固和25座小型水库维修养护 | 通江县水利局 相关乡镇 | 陈尚诗 | 通江县 人民政府 | 谭青松
34 | 平昌县病险水库排危加固 | 平昌县 | 2021 | 对29个镇（管委会、办事处、管理局）71座病险水库排危加固 | 13000 | 13000 | 上级无偿补助 | 完工 | 相关镇、管委会、办事处、管理局 | 相关单位负责人 | 平昌县 人民政府 | 李余良
35 | 平昌县泉源供水工程 | 平昌县 | 2021 | 新建综合水厂1座，新建取水管道，改建入户管网，安装入户智能水表，改造蓄水池一座，新建道路1公里，购置净水设备及其它配套设施 | 12000 | 12000 | 企业自筹 | 完工 | 平昌县泉源自来水有限公司 | 余龙兵 | 平昌县 人民政府 | 李余良
36 | 经开区西片河道整治 | 经开区 | 2021-2022 | 整治河道2千米，包括河堤整治、景观工程等配套设施建设 | 10000 | 4000 | 本级财力 | 河堤护坡完成 | 巴中经开区市政工程有限公司 | 杨 阳 | 经开区 管委会 | 刘小林
（三）城乡建设（20个） |  |  |  |  | 1693592 | 612600
37 | 巴中东站铁路枢纽TOD项目 | 市本级 | 2021-2024 | 站房建设1.4万平方米；站区基础设施配套包括综合服务中心3万平方米、停车场3万平方米、站前广场1.5万平方米，配套用房等附属设施1万平方米；土地综合开发占地750亩（一期300亩、二期450亩），包括商业体等 | 180000 | 30000 | 企业自筹 银行贷款 | 完成站前广场范围内的场地平整和站前广场地下箱涵建设；启动土地综合开发一期（约300亩）场地平整 | 汉巴南城际铁路有限责任公司 四川铁投城乡投资建设集团公司 市交通投资集团公司 | 刘志刚 白 茂 周照森 | 市发展改 革委 经开区管委会 | 张夕谦 刘小林 | ★
38 | 盘兴物流园区货运停车场 | 巴州区 | 2021-2023 | 建货运停车场32524平方米及配套设施 | 16500 | 6000 | 企业自筹 | 停车场主体施工 | 巴中盘兴中国西部物流园区股份有限公司 | 黄泳铧 | 巴州区 人民政府 | 何光平
39 | 巴城北龛绿道景观工程 | 巴州区 | 2021-2023 | 张家河一湾田至玉堂小桥头4.5公里的防洪堤、滨河道路、综合管网系统及滨河景观工程 | 75000 | 45000 | 上级无偿补助 | 建成3公里防洪堤，建滨河道路系统、综合管网系统及滨河景观等工程 | 巴中秦鼎实业有限公司 | 吴 波 | 巴州区 人民政府 | 何光平
40 | 东门大桥西片区改造 | 巴州区 | 2021-2024 | 拆除旧房16万平方米，改造棚户区2000套；新建商住综合体16万平方米、小区内外道路2.8公里，停车场4万平方米、公共服务用房5000平方米及其它配套基础设施 | 77000 | 20000 | 上级无偿补助 | 拆迁旧房2万平方米，完成道路改造工程200米 | 巴中汇鑫 公司 | 李苑华 | 巴州区 人民政府 | 何光平
41 | 巴州区城市综合开发 | 巴州区 | 2021-2023 | 山水大院14万平方米、容邦柏润四季城32万平方米、文华春天4万平方米、巨林天下城二期15万平方米、龙腾苑三期B区7.5万平方米、紫金阳光二期2万平方米商业住宅楼及配套附属设施 | 450000 | 215000 | 企业自筹 | 山水大院、容邦柏润四季城、文华春天、巨林天下城二期、龙腾苑三期B区、紫金阳光二期主体修建 | 巴中巴欣置业有限公司、巴中市祥瑞房地产开发有限公司等 | 毛益静、陈斌武等 | 巴州区 人民政府 | 何光平
42 | 汉巴南铁路恩阳站片区基础设施及配套工程 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建道路7.8公里、停车场9万平方米、商业综合体24万平方米、站前广场3万平方米，整理土地560亩及相关配套设施 | 145000 | 20000 | 企业自筹 | 完成站前广场场地平整及2.3公里路基 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
43 | 恩阳城市景观提升工程 | 恩阳区 | 2021-2022 | 打造恩阳城区绿化、灯光、城区建筑设施及景观 | 20000 | 10000 | 企业自筹 | 完成裕博食品城巴恩快速通道绿化、亮化；义阳大桥及两侧绿化、亮化；恩阳城区外环线两路口两侧绿化、亮化等设施及景观 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
44 | 恩阳城区停车场 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建新场片区、古镇西片区、何家坝货运停车场70000平方米、充电桩180个、附属用房4128平方米及配套附属设施 | 82100 | 30000 | 债券 | 建成停车场30000平方米、充电桩50个及配套附属设施 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 恩阳区铭江水务有限公司 | 周 播 邓 益 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
45 | 马鞍都市山水廊道（二期） | 恩阳区 | 2021 | 新建长约1500米，宽80米的山水廊道，包括地面铺装、道路、绿化景观、电气、给排水、节能、照明等 | 11100 | 11100 | 本级财力 | 完工 | 恩阳区住房和城乡建设局 | 阳振辉 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
46 | 城区沿河绿道 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建恩阳河生态绿道25公里，配套休憩亭、自行车停车棚、绿化景观等附属设施 | 36000 | 13000 | 企业自筹 | 建成绿道8公里及相关附属设施 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
47 | 南江县城北客运中心及城市停车场建设 | 南江县 | 2021-2025 | 新建城北客运中心及城市停车场15个 | 71000 | 22500 | 上级无偿补助本级财力 债券 企业自筹 | 建成城北客运中心及仿古街等4个停车场 | 巴中运输（集团）有限公司 南江城市建设开发有限公司 | 杜少华 岳开彦 | 南江县 人民政府 | 李善君
48 | 市民健身长廊（夜间经济示范带） | 通江县 | 2021-2022 | 长10公里，绿化、景观、公用设施、服务设施等建设 | 30000 | 20000 | 本级财力 | 完成6公里绿化、景观、公用、服务设施基础建设 | 红峰公司 | 王 勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
49 | 通江县公安局业务技术用房 | 通江县 | 2021-2022 | 业务技术用房10808平方米、新建民警战训场地、停车库、绿化、道路等、新建应急处突备勤用房、民警单身公寓等6000平方米 | 20000 | 10000 | 上级无偿补助 | 完成基础工程及主体工程5层 | 通江县 公安局 | 顾卫国 | 通江县 人民政府 | 谭青松
50 | 通江县信用联社高明新区综合办公楼 | 通江县 | 2021-2022 | 总建筑面积为19218平方米 | 14892 | 10000 | 企业自筹 | 完成基础工程及主体工程5层 | 通江县 信用联社 | 吴 军 | 通江县 人民政府 | 谭青松
51 | 平昌县5G基站建设 | 平昌县 | 2021-2024 | 在县城及乡镇、重点社区建5G基站3000个及相关设施设备 | 180000 | 50000 | 企业自筹 | 新建和改造5G基站850个及相关设施设备 | 平昌铁塔 公司 | 唐 乾 | 平昌县 人民政府 | 李余良
52 | 置信麗府（一期） | 经开区 | 2021-2023 | 新建商住楼8.83万平方米 | 35000 | 12000 | 企业自筹 | 1#、2#、3#楼、商业楼封顶 | 巴中置信投资有限公司 | 丁玉玲 | 经开区 管委会 | 刘小林
53 | 阳光·东方府 | 经开区 | 2021-2023 | 新建商住楼16.55万平方米 | 70000 | 30000 | 企业自筹 | 一期主体封顶 | 巴中市家阳房地产开发有限公司 | 杨桥燕 | 经开区 管委会 | 刘小林
54 | 阳光·公园城 | 经开区 | 2021-2023 | 新建商住楼12.43万平方米 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 主体封顶 | 巴中市家阳房地产开发有限公司 | 杨桥燕 | 经开区 管委会 | 刘小林
55 | 中威·东苑 | 经开区 | 2021-2023 | 新建商住楼4.3万平方米 | 10000 | 3000 | 企业自筹 | 1#、2#、3#楼建至10层 | 巴中置信投资有限公司 | 丁玉玲 | 经开区 管委会 | 刘小林
56 | 乐湾悦府四期 | 经开区 | 2021-2024 | 新建商住楼30万平方米 | 120000 | 35000 | 企业自筹 | 6#、7#、12#楼封顶 | 四川巴中宏德置业有限公司 | 刘 松 | 经开区 管委会 | 刘小林
（四）园区建设（5个） |  |  |  |  | 580500 | 173000
57 | 新能源新材料产业园基础设施建设(一期) | 巴州区 | 2021-2023 | 征地拆迁1.5万平方米，新建“三纵两横”园区道路20公里、供水站3处，污水处理厂1处及配套水、电、气、讯、雨污管网等附属设施 | 55000 | 30000 | 银行贷款 | 完成污水处理厂基础施工、供水站及管网建设20%、园区道路路基施工30% | 秦川旅游发展有限公司 | 张理斌 | 巴州区 人民政府 | 何光平
58 | 巴州工业园环湖道路 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建宽30米、长4.7公里环湖道路及供排水、污水管网、路灯绿化等附属设施 | 15500 | 8000 | 债券 | 完成环湖道路路基工程建设40% | 巴州工业园 | 叶田垠 | 巴州区 人民政府 | 何光平
59 | 恩阳区产教融合示范园 | 恩阳区 | 2021-2025 | 建高职院校1所、创业孵化基地1处、幼儿园2所及园区道路、给排水、电力、燃气、绿化、照明等配套基础设施 | 330000 | 50000 | 市场化融资 | 开展园区规划设计，启动高职院校用地范围场平及首期园区道路、给排水、电力等配套基础设施建设 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
60 | 恩阳区优质粮油现代农业园区 | 恩阳区 | 2021-2022 | 建优质粮油示范区2万亩（其中核心区0.5万亩、示范区1.5万亩），建高标准农田2万亩、园区道路、田间耕作道20千米、沟渠3千米，机械化轮作3500亩，优质粮油辐射种植30万亩；稻渔综合种养基地0.55万亩，辐射带动2万亩，建8处配套建设 | 150000 | 80000 | 市场化融资 | 建优质粮油核心区种植0.5万亩，优质粮油辐射种植30万亩；稻渔综合种养基地0.3万亩，辐射带动1万亩；高标准农田建设1万亩，建设道路、田间耕作道20千米、水渠3千米；建烘贮中心1处、加工1处、育秧育苗基地1处等配套建设 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 程 过 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
61 | 东榆工业园区基础设施 | 南江县 | 2021-2024 | 新建产业道路8公里，标准化厂房30000平方米，停车场15000平方米，自来水管网15公里，配电设施20处，通讯网络管网20公里，排洪渠1公里，雨污综合管网20公里，污水处理设施1处，垃圾中转站1个，垃圾收集点5处，公厕4座，樵河取水泵站1座，高位水池1处，废旧电池处理站1处 | 30000 | 5000 | 债券 本级财力 | 完成产业道路2.4公里，排洪渠500米，排污管网2公里 | 四川鼎丰国有资产投资（集团）有限公司 | 邢文豪 | 南江县 人民政府 | 李善君
（五）国土（8个） |  |  |  |  | 320096.32 | 195457.75
62 | 巴州区高标准农田 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建高标准农田3万亩 | 10000 | 4500 | 上级无偿补助 | 新建高标准农田1万亩 | 巴中汇鑫公司 | 李苑华 | 巴州区 人民政府 | 何光平
63 | 恩阳区高标准农田 | 恩阳区 | 2021-2022 | 新建高标准农田7.45万亩 | 21000 | 12100 | 上级无偿补助 | 新建高标准农田3.2万亩 | 恩阳区土肥农能站 | 杨明朝 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
64 | 恩阳区城乡建设用地增减挂钩试点 | 恩阳区 | 2021-2023 | 双胜镇东山村、凤山村城乡建设用地增减挂钩试点等11个挂钩周转指标1573亩、建新户数1386户 | 50596.32 | 30357.75 | 市场化融资 | 完成周转指标796亩，建新693户 | 金马土地开发有限责任公司 | 彭 鸥 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
65 | 恩阳城区地块征地拆迁补偿安置及土地整理 | 恩阳区 | 2021－2023 | 恩阳城市规划区内一级整理土地1000亩 | 70000 | 30000 | 本级财力 | 完成300亩 | 恩阳区土地 储备中心 | 曾 锐 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
66 | 大巴山干部学院用地整理 | 恩阳区 | 2021 | 整理土地235亩及征地拆迁补偿安置 | 13500 | 13500 | 本级财力 | 完工 | 恩阳区土地 储备中心 | 曾 锐 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
67 | 南江县高标准农田 | 南江县 | 2021 | 新建高标准农田3.5万亩 | 15000 | 15000 | 上级无偿补助企业自筹 | 完工 | 南江县土壤肥料与资源环境管理站 | 李 清 | 南江县 人民政府 | 李善君
68 | 南江县土地增减挂钩 | 南江县 | 2021-2023 | 新建安置点60个，拆旧地块3780个，复垦面积6017亩 | 100000 | 50000 | 企业自筹 | 新建安置点32个，拆旧复垦3130亩 | 南江县自然资源和规划局 | 张 林 | 南江县 人民政府 | 李善君
69 | 通江县乡镇土地增减挂钩 | 通江县 | 2021 | 拆旧复垦2000亩 | 40000 | 40000 | 企业自筹 | 完工 | 通江县自然资源和规划局 | 陈立祥 | 通江县 人民政府 | 谭青松
二、产业发展（65个） |  |  |  |  | 3141940.38 | 1376744
（一）农业（18个） |  |  |  |  | 763060 | 389346
70 | 通江县青峪猪种养循环现代生态农业示范园建设 | 市本级 | 2021-2023 | 粪污资源化利用及无害化处理区6400平方米，生态种植区10000亩，配套建设机耕道、生产便道，灌渠，蓄水池，山坪塘等基础设施 | 25500 | 12000 | 上级无偿补助银行贷款 债券 企业自筹 | 完成300头规模曾祖代场、600头规模祖代场及150头种公猪站的建设，初步完成场内道路及6000头父母代场基础建设 | 市农业投资集团有限公司 | 王代文 | 市农业投资集团有限公司 | 王代文
71 | 南江核桃木本油料种植基地建设 | 市本级 | 2021-2023 | 新建林下核桃育苗基地 400 亩，良种采穗圃 200 亩；核桃示范园 43200 亩；现代化核桃加工厂 10000 平方米，核桃榨油厂 2000平方米，冷库 10000 立方米；核桃科研展示中心 8000平方米；林下种养殖循环生态系统：拟在中心园区内配套建设出栏量约 10000 头生猪养殖场等 | 27240 | 6896 | 上级无偿补助银行贷款 债券 企业自筹 | 上半年完成可研批复，项目招投标工作、召开项目启动会制定工程计划。6-8月落实和农户推广种植10000亩面积的土地合作合同。8-12月完成推广合作的土地整改 | 市农业投资集团有限公司 | 王代文 | 市农业投资集团有限公司 | 王代文
72 | 核桃基地质量精准提升建设 | 市本级 | 2021-2023 | 实施核桃低改10万亩，丰产培育核桃5万亩 | 16500 | 4950 | 上级无偿补助企业自筹 | 实施核桃低改3万亩，丰产培育核桃1.5万亩 | 南江县 通江县 平昌县 林业局 | 王善春 王青松 周大军 | 市林业局 各县人民 政府 | 杨 杰 李善君 李余良 谭青松
73 | 巴州区大顶生态养殖场 | 巴州区 | 2021-2023 | 在平梁、白庙、水宁寺镇新建种植基地10000亩、养殖场12万平方米、道路6公里、办公生活管理用5000平方米、粗加工厂8000平方米及污水处理、沉淀池等相关配套设施 | 85000 | 30000 | 企业自筹 | 新建种植基地2000亩、养殖场2万平方米、道路3公里、办公生活管理用房2000平方米及污水处理、沉淀池等相关配套设施 | 巴中市大顶 生态农业有限公司 | 马益辉 | 巴州区 人民政府 | 何光平
74 | 新绿映三江现代中医药产业园 | 巴州区 | 2021-2022 | 建道地药材种植基地4000亩，百草园1000亩，配套建设游客接待中心、药博馆、康养中心、循环科技园、产地初加工厂等，形成种植、观光、科普、康养一体化产业基地 | 10000 | 5000 | 企业自筹 | 建设中药材种植基地1000亩及实施百草药园建设 | 四川新绿色药业科技发展股份有限公司 | 柏晓林 | 巴州区 人民政府 | 何光平
75 | 巴州区畜禽养殖基地 | 巴州区 | 2021-2022 | 在清江、水宁、大和、大罗等地新（改）扩建畜禽规模养殖场及养殖小区100个 | 19820 | 5500 | 企业自筹 | 在清江、大和新（改）扩建畜禽规模养殖场及养殖小区40个 | 巴中温氏畜牧有限公司 | 万 立 | 巴州区 人民政府 | 何光平
76 | 巴郡塬农业产业园 | 巴州区 | 2021-2023 | 建生猪养殖圈舍6万平方米及附属设施2万平方米，其它养殖设施1万平方米，农业观光产业园1处1000亩 | 25000 | 10000 | 企业自筹 | 建生猪养殖圈舍2万平方米现代化养殖场1个，其它附属设施1万平方米 | 四川巴郡塬生态农业科技有限公司 | 王尧海 | 巴州区 人民政府 | 何光平
77 | 富硒茶基地 | 南江县 | 2021 | 新植富硒茶1万亩，低改1万亩，配套建设园区道路等基础设施 | 15000 | 15000 | 企业自筹 | 完工 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 南江县 人民政府 | 李善君
78 | 南江县生猪养殖基地建设 | 南江县 | 2021 | 新建生猪规模养殖场8处，配套完善附属设施 | 45000 | 45000 | 企业自筹 | 完工 | 大竹正邦农牧有限公司等 | 龚正华等 | 南江县 人民政府 | 李善君
79 | 通江县德瑞生态富硒农场 | 通江县 | 2021-2023 | 1万亩水果、蔬菜特色养殖基地，7300亩林下种养殖，现代农业（九中心一平台）等综合服务平台建设 | 60000 | 30000 | 企业自筹 | 完成3000亩水果、蔬菜特色养殖基地，3000亩林下种养殖及配套设施 | 四川德瑞企业发展有限公司公司 | 叶家郁 | 通江县 人民政府 | 谭青松
80 | 通江县蓝润生猪养殖 | 通江县 | 2021-2024 | 建设种猪场2-3个、建设商品猪育肥场30-50个、建设年产20万吨有机肥加工厂1个，通江县生猪养殖项目达到年出栏20万头规模时，配套建设饲料加工厂1个 | 160000 | 50000 | 企业自筹 | 完成种猪场建设1个、育肥场5个 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 杨晓初 | 通江县 人民政府 | 谭青松
81 | 通江县温氏生猪产业一体化 | 通江县 | 2021-2023 | 建设行政办公中心、饲料厂、倒班房、化验检测中心、技术服务中心、食堂等配套设施及2个种猪场、12个养殖小区和1000户合作养殖大户 | 120000 | 30000 | 企业自筹 | 完成种猪场建设1个，4个养殖小区，300户合作养殖大户 | 通江温氏畜牧有限公司 | 招华任 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ▲+★
82 | 江口办事处片区扩繁生态养殖基地 | 平昌县 | 2021 | 新建高冠扩繁、喂养一体化基地1处，原种母猪1200头，二元母猪1.2万头，商品仔猪1.4万头。新建道路4.2公里；其它生态养猪场3座，年出栏1万头。配套业务用房、污水处理系统、防疫、水、电、路、停车场、绿化等 | 25000 | 25000 | 企业自筹 | 完工 | 四川万润牧业有限公司 | 王梦凤 | 平昌县 人民政府 | 李余良
83 | 金宝办事处片区现代化生猪养殖场 | 平昌县 | 2021 | 建现代化养猪场3座，年出栏7.5万头。配套业务用房、污水处理系统、防疫、水、电、路、停车场、绿化等 | 33000 | 33000 | 企业自筹 | 完工 | 润生养殖专业合作社 | 唐治平 | 平昌县 人民政府 | 李余良
84 | 灵山片区生猪生态繁育养殖基地 | 平昌县 | 2021 | 建生态猪舍12栋，年出栏育肥猪2.5万头。繁育圈舍2栋。配套业务用房、污水处理系统、防疫、水、电、路、停车场、绿化等 | 18000 | 18000 | 企业自筹 | 完工 | 平昌县关路奔康农业专业合作社 | 徐成林 | 平昌县 人民政府 | 李余良
85 | 双鹿楼房生猪养殖基地 | 平昌县 | 2021 | 建生猪养殖基地，年出栏8万头。配套业务用房、污水处理系统、防疫、水、电、路、停车场、绿化等 | 20000 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 正邦农牧有限公司 | 程 川 | 平昌县 人民政府 | 李余良
86 | 三十二梁片区楼房生猪养殖基地 | 平昌县 | 2021 | 建生猪养殖基地1处，其它养殖场2座，年出栏9.5万头。配套业务用房、污水处理系统、防疫、水、电、路、停车场、绿化等 | 43000 | 43000 | 企业自筹 | 完工 | 大竹正邦农牧有限公司 | 龚正华 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
87 | 平昌县岳家生态肉牛全产业链 | 平昌县 | 2021-2022 | 在板桥、双竹流转土地500亩种植牧草，并建良种牛引进调试和繁殖场，示范养殖场，中央库房（青储），有机肥加工厂，屠宰、冷链物流，技术培训中心和牛文化展示中心。年养殖出栏肉牛2000头，良种繁殖500头 | 15000 | 6000 | 企业自筹 | 完成养殖厂房、道路等 | 平昌县深山农业专业合作社 | 王廷国 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
（二）工业（17个） |  |  |  |  | 394050 | 216850
88 | 巴州区产业转型升级示范园 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建厂房303072平方米、办公生活配套用房42343平方米及园区附属设施 | 110000 | 40000 | 债券 | 完成厂房40000平方米、办公生活及食堂等配套用房13595平方米建设及给排水、电力、污水、道路等园区附属设施 | 巴中汇鑫 公司 | 李苑华 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ▲+★
89 | 巴州工业园智能制造基地 | 巴州区 | 2021-2023 | 在巴州工业园新建10万平方米标准化厂房及供排水、污水管网等配套附属设施 | 50000 | 20000 | 银行贷款 | 完成主体工程建设40%及配套附属设施建设 | 巴中市文昌建设有限公司 | 肖斌 | 巴州区 人民政府 | 何光平
90 | 恩阳区2021年工业技改扩能 | 恩阳区 | 2021-2022 | 改扩建向往科技绿色畜禽饲料等9条生产线及生产厂房 | 75250 | 46050 | 企业自筹 | 向往科技绿色畜禽饲料生产线完成基础工程；胡婆婆食品生产基地扩能完成场平，启动厂房基础工程；其它7条生产线完工 | 巴中市向往科技开发有限公司等 | 喻川文等 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
91 | 南江县中药材加工生产线 | 南江县 | 2021 | 建厂房5000平方米；购置加工设备40台套；建中药材种植基地800亩；供电供水及其他配套建设 | 5000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 南江县天宫农业有限公司等 | 梁大海 | 南江县 人民政府 | 李善君
92 | 南江县新型建筑材料生产线 | 南江县 | 2021-2022 | 新建年加工150万吨建筑石料生产线1条，生产、生活用房5000平方米，配套相关附属设施 | 25000 | 21000 | 企业自筹 | 完成工程80% | 市交通投资集团有限公司 | 周照森 | 南江县 人民政府 | 李善君
93 | 南江县建筑装饰石材精深加工生产线 | 南江县 | 2021-2022 | 新建年加工2万立方米的石材生产线、工艺品2万件生产线各1条，废水及固体废弃物处理设施各1套，办公楼等2000平方米，购置设备，配套完善设施 | 20000 | 15000 | 企业自筹 | 完成石材生产线、工艺品生产线各1条，废水及固体废弃物处理设施各1套，办公楼等2000平方米，购置设施设备 | 南江莲花实业有限责任公司 | 王 闯 | 南江县 人民政府 | 李善君
94 | 南江县地面铺装建材生产线 | 南江县 | 2021-2022 | 新建石膏加气砌块生产线、固体废弃物粉粹生产线、砂石粉碎生产线、海绵城市环保透水砖生产线5条，新建生产、生活用房8500平方米及厂区道路，新增全自动离线码垛设备1台，完善配套设施 | 15000 | 10000 | 企业自筹 | 建成污泥处置生产线和透水砖生产线 | 巴中源洪圆 环保建材有限公司 | 岳小木 | 南江县 人民政府 | 李善君
95 | 南江县建筑钢模制造 | 南江县 | 2021-2022 | 建钢筋制作成套设备生产线3条，建生产、生活用房1.2万平方米；配套相关附属设施 | 8000 | 7000 | 企业自筹 | 完成厂房建设，购置设施设备 | 南江强建机械制造有限公司 | 罗 云 | 南江县 人民政府 | 李善君
96 | 通江县杜仲加工厂 | 通江县 | 2021 | 建设4000平方米加工厂房及设施设备安装 | 12000 | 12000 | 企业自筹 | 完工 | 四川金万博杜仲产业发展有限公司 | 刘 彬 | 通江县 人民政府 | 谭青松
97 | 奔康融链食品现代化产业园 | 平昌县 | 2021-2022 | 建厂房22620平方米、办公楼12588平方米、宿舍楼7200平方米、设备用房1340平方米、仓储物流房14328平方米、肉类交易市场11486平方米、水产交易市场2400平方米、禽类交易市场2645平方米。建产业园区道路3.4公里、广场1300平方米等配套设施建设 | 20000 | 8000 | 企业自筹 | 完成桩基基础，厂房主体工程20% | 四川奔康投资有限公司 | 刘海林 | 平昌县 人民政府 | 李余良
98 | 劲贝油脂生产 | 平昌县 | 2021-2023 | 一期建设钢构厂房及库房10000平方米，产品研发楼及展厅800平方米，新建50DPT浓香菜籽油生产线、20DPT浓香泠冻脱胶生产线、小包装全自动灌装生产线各1条，相关附属设施；二期建设粮油应急配送平台及2万吨原料储备库房 | 12000 | 6000 | 企业自筹 | 完成钢构厂房10000平方米，相关配套设施 | 四川平昌国家粮食储备库 | 高 磊 | 平昌县 人民政府 | 李余良
99 | 新型建材生产 | 平昌县 | 2021-2022 | 建厂房10000平方米，办公及宿舍6000平方米，建生产线10条及相关配套设施 | 11000 | 5000 | 企业自筹 | 完成厂房主体建设 | 平昌金石新型环保建材有限公司 | 李 平 | 平昌县 人民政府 | 李余良
100 | 朱氏食品生产 | 平昌县 | 2021-2022 | 建厂房及库房4000平方米，产品研发楼及展厅1000平方米，建生产线3条，相关配套设施；建恒温库房2000平方米，200吨冻库、300吨冻库各一个 | 8000 | 3000 | 企业自筹 | 完成一期钢构厂房及库房4000平方米及相关配套设施 | 平昌县 朱氏食品 有限公司 | 朱兆兰 | 平昌县 人民政府 | 李余良
101 | 响滩镇3A屠宰场 | 平昌县 | 2021 | 建猪、牛、羊3条大型机械化屠宰现代化生产线、冷库、分割车间、分割生产线，购置精深加工设施设备、冷链运输车等 | 5800 | 5800 | 企业自筹 | 完工 | 四川奔康 投资有限 公司 | 刘海林 | 平昌县 人民政府 | 李余良
102 | 豪派实木智能定制家具生产 | 经开区 | 2021-2022 | 建厂房2.3万平方米，建智能家居生产线5条 | 6000 | 4000 | 企业自筹 | 厂房主体工程完工 | 四川濠派家居有限公司 | 李少成 | 经开区 管委会 | 刘小林
103 | 四川欣莱新型建材综合生产基地 | 经开区 | 2021 | 建厂房3万平方米、9条新型建材生产线，其中轻钢龙骨生产线2条、新型集成墙板生产线2条、集成房屋柜体生产线2条、板材生产线3条 | 6000 | 6000 | 企业自筹 | 完工 | 四川欣莱 新材料有限公司 | 张由海 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
104 | 岳老大食品全自动包装生产线 | 经开区 | 2021-2022 | 新建厂房5000平方米，新增5条生产线，购置自动化肉制食品设备和全自动化包装设备共5套 | 5000 | 3000 | 企业自筹 | 厂房主体工程完工 | 四川岳老大 食品有限责任公司 | 岳小平 | 经开区 管委会 | 刘小林
（三）商贸物流（14个） |  |  |  |  | 1265400 | 523000
105 | 巴中农副产品交易中心(二期) | 巴州区 | 2021-2023 | 新建市场商业4万平方米，办公物业管理用房5000平方米，地下车库约2.5万平方米及雨污管网、供水管道等配套设施 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 完成二期主体工程30% | 巴中众兴农副产品有限公司 | 孙 亮 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ▲+★
106 | 容邦万达购物广场 | 巴州区 | 2021-2022 | 新打造2万平方米商业综合体，其中时尚百货、潮流快时尚10000平方米、永辉大型生活超市5000平方米、主题酒店2000平方米、电影院、主题餐饮、娱乐3000平方米及相关配套设施建设 | 12000 | 10000 | 债券 | 完成装饰装修，投入运营 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 刘代东 | 巴州区 人民政府 | 何光平
107 | 奥特莱斯一站式购物体验中心 | 巴州区 | 2021-2022 | 新打造4.8万平方米集时尚百货、大型连锁超市、主题餐饮、高端住宿、娱乐一体化的奥特莱斯一站式购物体验中心，配套完善附属基础设施 | 50000 | 30000 | 企业自筹 | 购物体验中心装饰装修,配套购物广场商贸服务设施 | 华厦伟业控股集团公司 | 金 帅 | 巴州区 人民政府 | 何光平
108 | 城市商业综合体 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建城市商业综合体61万平方米及配套设施 | 238200 | 97000 | 企业自筹 | 博瑞·观澜府一期主体封顶，紫金星辰完成主体工程 | 巴中市博瑞房地产开发有限公司、巴中市恩阳区渝鑫地产有限公司 | 邓 勃 黄伟彦 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
109 | 巴中鲜农都农商产业综合体 | 恩阳区 | 2021-2024 | 建设农商产业综合体15万平方米。一期建筑面积9万平米,含城市会客厅、双创孵化与就业中心、中心农贸、智慧运营管理中心等，二期建筑面积约6万平米,包括农商展贸中心、B2B集配中心等 | 100000 | 10000 | 企业自筹 | 完成城市会客厅、中心农贸、智慧运营管理中心基础开挖及正负零施工 | 巴中鲜农都农业科技有限公司 | 曾永林 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
110 | 南江县长赤城市综合体 | 南江县 | 2021-2022 | 新建商业综合体28万平方米，其中商业面积2万平方米，完善相关配套设施；新建幼儿园2000平方米；整理土地500亩；新建、硬化道路8公里，黑化市政道路2公里（桥梁1座）；新建防洪堤3.5公里；提升街道形象，整治河道1公里，新建雨污分流管网8公里；完善相关附属设施 | 160000 | 80000 | 上级无偿补助本级财力 企业自筹 | 完成商业综合体主体工程30%；整理土地500亩；新建幼儿园2000平方米；完成部分道路路基工程及雨污分流管网建设，硬化道路8公里 | 四川悦翔达房地产开发有限公司等 | 肖卫平等 | 南江县 人民政府 | 李善君
111 | 南江县兴农商贸综合体 | 南江县 | 2021-2022 | 建商贸市场2万平方米、办公楼1200平方米、地下停车场7000平方米，完善相关附属设施 | 44000 | 25000 | 上级无偿补助本级财力 债券 企业自筹 | 完成主体工程50% | 南江县成达房地产开发有限公司 | 付 盛 | 南江县 人民政府 | 李善君
112 | 南江县坤晟•江南府邸城市综合体 | 南江县 | 2021-2023 | 建筑面积15万平方米，其中商业面积1万平方米，完善附属设施 | 65000 | 30000 | 企业自筹 | 完成主体工程30% | 南江坤晟房地产开发有限 公司 | 熊 强 | 南江县 人民政府 | 李善君
113 | 南江县宏帆广场城市综合体（二期） | 南江县 | 2021-2024 | 总建筑面积约30万平方米，商业建筑面积1.3万平方米，完善相关配套设施 | 180000 | 50000 | 企业自筹 | 完成主体工程20% | 南江县宏帆房地产开发有限公司 | 刘春林 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
114 | 南江中农联川陕农产品集散中心（一期） | 南江县 | 2021-2022 | 集现代农产品细化分类交易区（如特色农产品、蔬菜水果、肉禽、水产等）、电商中心、冷链物流仓库、农产品检验检疫中心、农旅文化体验街区、生活服务性配套商业区等为一体的农产品集散中心 | 80000 | 70000 | 企业自筹 | 完成主体工程85% | 中农联投资 集团 | 蔡剑宁 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
115 | 高明新区“东观天下”城市综合体 | 通江县 | 2021-2024 | 总建筑面积122927.86平方米 | 69200 | 40000 | 企业自筹 | 完成一期基础工程及主体5层施工 | 巴中盛新恒源置业有限公司 | 范 松 | 通江县 人民政府 | 谭青松
116 | 汽贸产业园 | 经开区 | 2021-2022 | 总建筑面积1.4万平方米。建设奔驰、奥迪、捷豹、路虎品牌展示大厅、销售、售后服务于一体的汽车综合服务中心 | 12000 | 6000 | 企业自筹 | 建成奥迪、奔驰4S店 | 巴中华盛泰汽车销售服务有限公司 | 周 斌 | 经开区 管委会 | 刘小林
117 | 秦巴国际博览中心 | 经开区 | 2021-2024 | 建筑面积5.5万平方米，建设集会议、展览、商务及配套一体的大型综合服务平台 | 100000 | 20000 | 企业自筹 | 基础施工完成 | 巴中市泰美置地有限公司 | 邓 刚 | 经开区 管委会 | 刘小林
118 | 力信·星悦广场梧桐郡（红星美凯龙） | 经开区 | 2021-2024 | 建筑总面积36万平方米，商业面积5万平方米，栋数2，地下室面积8万平方米 | 105000 | 35000 | 企业自筹 | 完成地下1层、地上2层施工 | 四川力信星悦置地有限责任公司 | 邓弘泇豪 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
（四）旅游开发（9个） |  |  |  |  | 541893.21 | 131000
119 | 光雾山旅游景区基础设施建设 | 市本级 | 2021-2023 | 新建3250平方米旅游综合服务中心，游客服务中心至大坝景区连接道路9.1公里(含约3.26公里隧道)，景区山门一座，步游道32.8公里，景区停车场72000平方米，新(改、扩)建旅游厕所15座，区间换乘服务点1处，垃圾污水处理设施，消防设施，应急救援设施 | 58070 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 债券 | 隧道掘进20%，连接道路路基全面施工 | 四川光雾山旅游发展集团有限公司 | 张 晓 | 市文化 广播电视和旅游局 市文化旅游发展集团 有限公司 | 黄 鸣 陈 兵 | ★
120 | 川陕革命根据地博物馆暨川陕苏区将帅碑林纪念馆新馆陈列布展 | 市本级 | 2021-2023 | 总建筑面积11000平方米，其中陈列展览区8000平方米，藏品库房区1000平方米，科研业务区400平方米，公共服务区800平方米，行政管理区400平方米，设施设备区400平方米 | 18023.21 | 3200 | 债券 | 完成场馆的主体工程竣工扫尾工作并移交。完成场馆的基础装修。完成布展安装总工程量的50% | 川陕革命根据地博物馆 | 周 璇 | 市文化 广播电视和旅游局 市南龛文化产业园管理委员会 | 黄 鸣 何光平
121 | 明月寺原乡人文旅游示范工程 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建道地药材种植基地1000亩、接待中心、亲子园，特色餐饮等；新建明月寺红色研学基地、精品酒店、高端民宿群和农创中心等旅游示范区、晏阳初乡村振兴示范区 | 30000 | 12000 | 企业自筹 | 新建道地药材种植基地600亩、实施特色餐饮、接待中心等乡村旅游基础设施建设 | 青岛益嘉 建设劳务 有限公司 | 杨 槐 | 巴州区 人民政府 | 何光平
122 | 五里車农旅产业园 | 巴州区 | 2021-2023 | 在曾口镇硐坪村新建道地药材、有机果蔬基地3000亩、家禽水产生态养殖1000亩；农副产品展示销售中心游客接待中心5000平方米；仓储5000平方米、红色文化广场5000平方米及巴山民宿、千诗碑林、栈道、水上乐园、应急演练、拓展训练基地等；新改建道路20公里和拦河坝3处等 | 50000 | 15000 | 企业自筹 | 新建道地药材、有机果蔬基地2000亩、家禽水产生态养殖500亩；办公场所、接待中心、巴山民宿等建设 | 江苏五里车 信息科技有限公司 | 刘 健 | 巴州区 人民政府 | 何光平
123 | “花间堂”高端民宿 | 恩阳区 | 2021－2022 | 建筑总面积15000平方米，高端精品客房154间及相关配套设施。一期在古镇北入口C区改建8000平米64间客房，古镇大栈房改建3000平米40间客房；二期在古镇北入口B区新建4000平米50间高端客房 | 30000 | 20000 | 企业自筹 | “花间堂”一期正式营业，完成二期主体工程 | 古镇旅游发展有限公司 | 黄 菠 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
124 | 恩阳船说大型情景式夜游 | 恩阳区 | 2021 | 打造恩阳河城区段河道3千米、大型情景演出项目，建岸边码头及灯光、小品建筑、游船等 | 30000 | 30000 | 企业自筹 | 完工 | 古镇旅游发展有限公司 | 黄 菠 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
125 | 恩阳城区“十园六院” | 恩阳区 | 2021-2023 | 建恩阳河码头公园、小观坝公园、高速旅服公园、古镇历史文化公园、义阳山公园、鹿溪河公园、大大梁山城市公园、之字河湿地公园、连子山公园、登科山公园等10个公园及米仓水驿等6个城区特色小院 | 290000 | 30000 | 市场化融资 | 大梁山运动公园完工；登科山文化教育主题公园完成路基工程及部分景观建设；莲子山亲子公园完成土石方开挖及建筑工程基础设施 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 程 过 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
126 | 南江县光雾山燕子岩索道 | 南江县 | 2021-2023 | 新建观光索道2.2公里及上下索站游客服务中心，配套建设相关附属设施 | 30000 | 5000 | 企业自筹 | 开工建设索道上下站、索道机桩、游客服务中心、停车场、厕所等 | 四川光雾山旅游发展有限公司等 | 张 晓 | 南江县 人民政府 | 李善君
127 | 佛头山欢乐大世界 | 平昌县 | 2021 | 建摩天轮、鬼屋、单轨列车、水上娱乐等多种娱乐项目及相关配套设施 | 5800 | 5800 | 企业自筹 | 完工 | 巴中市 迪茂游乐 有限公司 | 文加勇 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（五）能源（7个） |  |  |  |  | 177537.17 | 116548
128 | 巴中市配网升级改造工程 | 市本级 | 2021 | 开展全市范围内配网升级改造，新建及改造10kV线路79公里，10kV配变42台6.4兆伏安，低压线路155公里 | 5048 | 5048 | 企业自筹 | 完工 | 国网巴中 供电公司 | 王爱平 | 国网巴中 供电公司 | 王爱平
129 | 巴中市城内天然气改扩建工程 | 市本级 | 2021-2024 | 改扩建西龛山配气站至80万立方米/天并新建中压出站管线3千米；新建回风调压站（20万立方米/天）及平梁-回风调压站气源管线2千米；新建许家岭配气站（20万立方米/天）、高压气源管道1千米及中压供气管道3千米；新建曾口配气站（50万立方米/天）、兴文东站中石化气源管线10千米及曾口工业园配套供气管线；新建职业技术学院-玉堂中压燃气管线8千米；改造南环线供气管道5千米；新建兴文西调压站气源管道2千米 | 12829.17 | 1500 | 银行贷款 | 完成勘察、设计、施工及监理招标，曾口工业园配气站开工建设 | 巴中市兴圣天然气有限责任公司 | 李 辉 | 市公用事业投资集团股份有限公司 | 代昌军
130 | 许家岭加油加气充电检测站 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建许家岭1.3万平方米加气、加油、充电桩及检测站 | 28000 | 10000 | 企业自筹 | 完成基础工程 | 巴中市发展天然气有限公司 | 李发庚 | 巴州区 人民政府 | 何光平
131 | 南江县仁探1#钻探工程 | 南江县 | 2021 | 钻井深7620米 | 20000 | 20000 | 企业自筹 | 完工 | 中石化西南勘探分公司 | 刘驻民 | 南江县 人民政府 | 李善君
132 | 河坝气田嘉二气藏河坝101井区产能建设工程 | 通江县 | 2021-2023 | 部署新井3口，总进尺1.8312×104m，设计单井产能15×104m3/d～25×104m3/d，新增动用储量52.45×108m3，新增混合气产能1.98×108m3/a(净化气1.9×108m3/a)。 | 63660 | 45000 | 企业自筹 | 完成采气厂60%主体工程，35KV变电站1座，燃料气管道、地层水管道2公里 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 陈惟国 | 通江县 人民政府 | 谭青松
133 | 国省干道公路加油加气站 | 平昌县 | 2021-2023 | 在大寨、六门、五木、岩口、喜神、兰草、佛头山文化产业园、江家口等地建加油加气站15座 | 18000 | 5000 | 企业自筹 | 东互通、喜神等5座加油站完工，龙潭溪加油加气站主体施工 | 各加油加气站业主 | 各加油加气站法人 | 平昌县 人民政府 | 李余良
134 | 兴文变电站周边高压电路迁改工程 | 经开区 | 2021 | 迁改2条220千伏电力线路，迁改5条110千伏电力线路。调整线路弧垂2处；拆除杆塔36基、线路5.0米；新建泵站3座、竖井5座等设施 | 30000 | 30000 | 本级财力 | 完工 | 经开区管委会企业服务中心 | 刘少林 | 经开区 管委会 | 刘小林
三、民生及社会事业（22个） |  |  |  |  | 1417913 | 864200
（一）教育（8个） |  |  |  |  | 249680 | 82200
135 | 巴中市红色文化研学交流基地（大巴山干部学院） | 市本级 | 2021-2023 | 新建红色教育中心、宿舍楼、游泳池、宴会厅、星级宾馆及配套设施 | 60000 | 20000 | 银行贷款 | 红色教育中心、国际交流中心、业务楼、图书馆、宿舍楼等全面施工 | 市文化旅游发展集团有限公司 | 陈 兵 | 市文化旅游发展集团有 限公司 | 陈 兵 | ★
136 | 七小改扩建 | 巴州区 | 2021-2023 | 新建校舍1.1万平方米，配套完善附属设施及购置设施设备 | 6700 | 3200 | 本级财力 | 完成主体工程40% | 巴州区 第七小学校 | 唐振华 | 巴州区 人民政府 | 何光平
137 | 南江县学前教育能力提升 | 南江县 | 2021-2022 | 新建园舍14600平方米、活动场地5800平方米等，配套建设相关附属设施，采购设施设备 | 10000 | 5000 | 上级无偿补助债券 | 完成宝塔幼儿园、文庙小学附属幼儿园等主体工程50% | 各相关 学校 | 各相关学校校长 | 南江县 人民政府 | 李善君
138 | 通江县党校建设 | 通江县 | 2021-2022 | 总建筑面积2.5万平方米，容纳学员600人；改建大巴山干部学院通江分院党性教育基地，满足300人开展主题党性教育 | 25000 | 15000 | 上级无偿补助 | 完成县委党校基础工程和部分主体工程；完成大巴山干部学院通江分院党性教育基地改建任务 | 通江县 委党校 | 吴 峰 | 通江县 人民政府 | 谭青松
139 | 通江县诺水河镇中心小学及附属幼儿园建设 | 通江县 | 2021-2022 | 总建筑面积为17140.66平方米。其中幼儿园6000平方米、小学4962.36平方米、学生宿舍2700平方米、食堂1570.3平方米、教师周转房1908平方米 | 10000 | 5000 | 上级无偿补助 | 完成小学及附属幼儿园主体工程 | 通江县 教科体局 | 杜 江 | 通江县 人民政府 | 谭青松
140 | 平昌县职业技术学校信义校区 | 平昌县 | 2021-2023 | 购置酒乡宾馆，总建筑面积5.8万平方米，其中教学楼0.59万平方米，学生宿舍1.6万平方米，其他用房3.61万平方米及相关设施设备 | 28000 | 12000 | 债券 | 地下车库及教学楼主体施工 | 金宝金鑫 公 司 | 向宏荣 | 平昌县 人民政府 | 李余良
141 | 西溪沟实验小学 | 经开区 | 2021-2023 | 建筑总面积1.9万平方米，建成后可容纳学生2000人 | 9980 | 2000 | 本级财力 | 基础施工完成 | 巴中经开区 市政工程有限公司 | 杨 阳 | 经开区 管委会 | 刘小林
142 | 巴中光正科技学院（一期） | 经开区 | 2021-2025 | 建筑总面积15万平方米，一期建成投入使用后可容纳学生约6000人 | 100000 | 20000 | 企业自筹 | 基础施工完成 | 广东光正教育集团有限公司 | 杜 敏 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
（二）卫生（个）
（三）安居工程 （9个） |  |  |  |  | 658233 | 273000
143 | 玉堂北龛寺棚户区改造 | 巴州区 | 2021-2023 | 总建筑面积18.8万平方米及给排水管网、电力管线等配套设施，分二期实施，其中一期新建安置还房13万平方米，二期新建安置还房5.8万平方米 | 68000 | 30000 | 上级无偿补助 | 完成一期主体工程40% | 巴州区 玉堂街道 | 陈 刚 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
144 | 莲山湖片区安置还房 | 巴州区 | 2021-2023 | 完成征地拆迁6.8万平方米，新建安置还房2处及配套附属工程，其中擂鼓村安置还房总用地面积129.5亩，总建筑面积17.268万平方米；大连村安置还房用地面积50.6亩，新建总建筑面积8.416万平方米 | 150000 | 40000 | 债券 | 完成主体工程30% | 巴中源丰 公 司 | 邹红英 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
145 | 盘兴物流园区棚户区改造（二期） | 巴州区 | 2021-2022 | 新建保障性安居房13.2万平方米和文化体育活动场、停车场,小区内道路硬化和绿化亮化等附属工程 | 31000 | 15000 | 债券 | 二期主体修建30% | 盘兴物流园 管委会 | 李纹汉 | 巴州区 人民政府 | 何光平
146 | 南坝片区 棚户区改造 | 巴州区 | 2021-2023 | 改造棚户区2150套11.2万平方米住房及相关附属工程 | 51000 | 25000 | 本级财力 | 完成主体工程40% | 东城街道 | 苟学君 | 巴州区 人民政府 | 何光平
147 | 恩阳区老旧小区改造 | 恩阳区 | 2021-2023 | 改造登科社区、新场社区、古镇居民楼、滨江片区、文昌片区、万寿片区、马鞍片区等7个片区24个老旧小区 | 79533 | 30000 | 债券 | 登科社区完工；完成新场社区、古镇居民楼、万寿片区道路、公厕、绿化、化粪池、弱电，雨污、燃气、供水管网等维修改造 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
148 | 恩阳区黄石片区棚户区改造 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建安置还房826套，总建筑面积10.36万平方米，配套建设小区道路、管网、绿化、亮化、供配电等基础设施 | 50000 | 23000 | 上级无偿补助 | 完成建安置还房400套，配套建设小区道路、管网、绿化、亮化、供配电等基础设施 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
149 | 南江县老旧小区改造 | 南江县 | 2021-2023 | 对县城朝阳社区、大堂坝社区、春场坝社区等33个老旧小区进行改造，对小区内六层以上建筑加装电梯，完善道路、水、电、气、通信、综合管网等基础设施、文体设施 | 120000 | 55000 | 上级无偿补助本级财力 | 改造沙溪坝社区、南磷路社区老旧小区道路，配套建设停车场、水、电、气、综合管网等基础设施、文体设施，加装电梯40部 | 南江县集州街道办事处 | 何继成 | 南江县 人民政府 | 李善君
150 | 通江县老旧小区改造（一期） | 通江县 | 2021-2022 | 红星路片区、轿房沟片区、龙洞沟片区、县政府片区、制革片区、春长坪片区、牌坊片区、北街社区、南街社区、东城社区10个老旧小区改造。主要建设内容为：小区道路硬化、供排水管网、燃气管网、电力通讯管网、物业用房、环境整治、绿化路灯改造、停车场建设以及其它基础设施配套建设 | 46700 | 35000 | 上级无偿补助 | 完成红星路片区、轿房沟片区、龙洞沟片区、县政府片区、制革片区、春长坪片区6个片区改造 | 通江县房产管理局 | 徐 虎 | 通江县 人民政府 | 谭青松
151 | 江家口水库移民安置 | 平昌县 | 2021-2024 | 完成平昌县境内枢纽工程区和淹没影响区搬迁安置190户555人，生产安置1219人；复建S203省道2.2公里，复建村组道路26公里、人行渡口1处、公路桥1座；规划迁（复）建各类低压线路17公里、10千伏输电线路11公里，规划迁（复）建各类型通讯光缆23皮长公里，广电光缆45皮长公里，文物古迹13处 | 62000 | 20000 | 上级无偿补助 | 完成枢纽工程区和临时占地区移民搬迁安置和生产安置，望京粮站移民集中安置点建设等 | 各相关镇人民政府、专项权属单位 | 各相关镇镇长、专业项目权属单位负责人 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
（四）扶贫开发（2个） |  |  |  |  | 490000 | 490000
152 | 南江县2021年脱贫巩固提升工程 | 南江县 | 2021 | 完成农村供水、灌溉工程维修养护100处，配套园区道路100公里，安装防护栏200公里，农房建设提升600户，全面保障医疗和教育，持续推进农村人居环境整治、发展易地扶贫搬迁后续产业和公共服务设施配套，持续巩固156个贫困村脱贫成果 | 150000 | 150000 | 上级无偿补助本级财力 企业自筹 市场化融资 | 完工 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 南江县 人民政府 | 李善君
153 | 平昌县2021年脱贫巩固提升工程 | 平昌县 | 2021 | 发展特色产业，壮大村集体经济；人居环境综合整治；乡村振兴；高标准农田建设；占补平衡土地整治、以工代赈、村组道路建设等。增强贫困群众自我发展能力；加强文化建设，增强脱贫攻坚文化支撑和内生动力 | 340000 | 340000 | 企业自筹 | 完工 | 各相关镇人民政府、专项权属单位 | 各相关镇人民政府、专项权属单位 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（五）文化体育 （2个） |  |  |  |  | 14000 | 14000
154 | 置信城市数字影院 | 巴州区 | 2021 | 新建1家1600平方米现代化数字电影院，含2D放映厅2个、3D厅1个，激光厅1个 | 5000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 巴州区 文广旅局 | 张 勇 | 巴州区 人民政府 | 何光平
155 | 川陕革命根据地红军烈士纪念馆提升改造及陈列布展 | 通江县 | 2021 | 改建纪念馆馆舍6000平方米，文化公共服务设施2000平方米，及配套电力等附属设施建设及陈列布展 | 9000 | 9000 | 上级无偿补助 | 完工 | 川陕革命根据地红军烈士纪念馆 | 薛元勋 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
（六）社会保障 （1个） |  |  |  |  | 6000 | 5000
156 | 通江县养老服务中心建设 | 通江县 | 2021-2022 | 至诚、铁溪、铁佛三个养老服务中心，总建筑面积25320平方米，设床位760张 | 6000 | 5000 | 上级无偿补助 | 铁佛、至诚完成主体工程，铁溪完成基础工程 | 通江县 民政局 | 龚继荣 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
四、生态环保（6个） |  |  |  |  | 183210 | 125100
157 | 农村人居环境治理“厕所革命”工程 | 市本级 | 2021-2023 | 实施“厕所革命”示范村建设 | 28000 | 7000 | 上级补助资金企业自筹 | 建设农村“厕所革命”整村推进示范村45个 | 各区县人民政府、经开区管委会 | 各区县长、经开区管委会主任 | 市农业 农村局 | 程 秋
158 | 恩阳区城乡生活污水处理工程 | 恩阳区 | 2021-2022 | 建雪山、茶坝、玉山、下八庙、渔溪片区污水处理厂，配套建设230千米截污干管，完善污水管网收集系统 | 63500 | 32500 | 债券 | 完成雪山、茶坝、玉山污水处理厂及管网 | 恩阳区金马土地开发有限责任公司 | 彭 鸥 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
159 | 乡镇及农村生活垃圾分类收集设施 | 恩阳区 | 2021-2023 | 建15个镇及农村生活垃圾压缩站、垃圾收集站、场镇及农村配备垃圾转运车、垃圾收集箱和垃圾分类袋装桶等设施 | 12710 | 7600 | 上级无偿补助 | 完成9个镇农村生活垃圾分类收集设施 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
160 | 南江县乡镇污水处理设施建设 | 南江县 | 2021 | 新建污水处理设施20处 | 46000 | 46000 | 银行贷款 | 完工 | 南江县 春晖公司 | 赵海年 | 南江县 人民政府 | 李善君
161 | 南江县污泥及固废综合利用 | 南江县 | 2021—2022 | 新建日处理150吨污泥处理设施一套，改建日处理150m³/d城市垃圾填埋场渗滤液处理设施1套 | 13000 | 12000 | 债券 | 完成主体工程90% | 南江县雾源污水处理有限 公司 | 胡均德 | 南江县 人民政府 | 李善君
162 | 平昌县场镇生活污水处理站暨配套管网 | 平昌县 | 2021 | 在岳家、龙岗、板庙等21个场镇新建污水处理厂(站)21处，处理污水能力1.11万吨/日及配套管网105公里 | 20000 | 20000 | 债券 | 完工 | 平昌县泓源聚合建设工程有限公司 | 龚 波 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★

## 续建
巴中市2021年市级重点项目建设计划名单（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 年限 | 建设内容 | 总投资 | 2021年 投资计划 | 资金来源 | 2021年主要形象进度 | 项目业主 |  | 责任单位 |  | 备注
[9 empty] | 单位名称 | 责任人 | 单位名称 | 责任人
合计（140个） |  |  |  |  | 18848737.976 | 4556589.988
一、基础设施（53个） |  |  |  |  | 9758915.976 | 2091506.988
（一）交通（29个） |  |  |  |  | 6785755 | 1389427
1.铁路（1个） |  |  |  |  | 728000 | 100000
1 | 汉巴南铁路南充至巴中段（巴中市境内） | 市本级 | 2019-2024 | 汉巴南铁路南充至巴中段正线147.71公里，设计速度目标值250公里/小时，是一条双线客运专线。其中巴中市境内约45.02公里，南充市境内约102.69公里 | 728000 | 100000 | 企业自筹 债券 银行贷款 | 完成站前工程的征地拆迁任务，完成路基段土石方开挖100万方，桥梁墩柱浇筑100根，隧道累计掘进15000米 | 汉巴南城际 铁路有限责任公司 | 刘志刚 | 市发展 改革委 | 张夕谦 | ★
2.高速公路（3个） |  |  |  |  | 2578100 | 530000
2 | 镇广高速公路通江至广安段（巴中境） | 市本级 | 2020-2024 | 全长约61.681 公里，双向四车道，设计速度100公里/小时，路基宽26米 | 1285000 | 50000 | 企业自筹 | 控制性工程开工建设 | 镇广高速 项目公司 | 陈光军 | 市交通 运输局 | 黄俊霖 | ★
3 | 镇广高速公路王坪至通江段 | 市本级 | 2020-2022 | 全长约34.356公里，双向四车道，设计速度100公里/小时，路基宽26米；王坪连接线路线全长2.9公里，按照一级公路标准建设 | 703100 | 400000 | 企业自筹 | 基本形成通车能力 | 镇广高速 项目公司 | 陈光军 | 市交通 运输局 | 黄俊霖 | ★
4 | 苍巴高速公路巴中段 | 市本级 | 2020-2023 | 全长约42.695公里，双向四车道，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米 | 590000 | 80000 | 企业自筹 | 路基工程完成15%；隧道工程完成15%；桥梁工程完成10% | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 唐承平 | 市交通 运输局 | 黄俊霖 | ★
3.国省干道（10个） |  |  |  |  | 3084958 | 590000
5 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 市本级 | 2020—2024 | 主线全长85.385公里，连接线6.632公里，双向四车道一级公路，设计速度60公里/小时，路基宽度23米 | 1298000 | 200000 | 债券 企业自筹 | 三个标段临建设施全部完成，全线主要控制性工程开工。整个项目计划完成路基工程35%、桥梁工程15%、隧道工程15% | 市交通投资集团有限公司 | 周照森 | 市交通 运输局 | 黄俊霖 | ▲+★
6 | G244、G347、G542线巴城过境公路 | 市本级 | 2020—2023 | 全长约52.24公里，其中：新建路线约50.77公里，完全利用约1.47公里，双向四车道一级公路，设计速度60公里/小时 | 526500 | 30000 | 债券 企业自筹 | 启动控制性工程征地拆迁工作。整个项目计划完成路基工程10%，桥梁工程10%，隧道10% | 市交通投资集团有限公司 | 周照森 | 市交通 运输局 | 黄俊霖 | ★
7 | G245巴中至梁永公路 | 巴州区 | 2018-2022 | 全长20公里沥青砼路面公路，其中城市主次干道长0.9公里，宽30米；二级公路19.1公里，宽12米 | 143408 | 40000 | 上级无偿补助 | 全面完成土石方工程和路基基础 | 巴中中交川商投资建设有限公司 | 赵广民 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
8 | G245仪陇界至茶坝道路 | 恩阳区 | 2019-2022 | 全长20.1公里，路宽12米，公路二级，沥青砼路面 | 77000 | 30000 | 上级无偿 补助 | 完成15公里路基及3公里路面 | 恩阳区交通建设有限公司 | 杨 琳 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
9 | G244东榆至马跃溪过境公路建设工程（二期） | 南江县 | 2017-2021 | 新建二级公路7公里 | 46000 | 10000 | 市场化融资 | 完工 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
10 | S302线涪阳至木门南江段升级改造 | 南江县 | 2016-2021 | 新建二级公路100.7公里 | 117750 | 10000 | 上级无偿补助 本级财力 | 完工 | 南江交通建设投资有限公司 | 邢文喜 | 南江县 人民政府 | 李善君
11 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 通江县 | 2020-2025 | 全长53.372公里，一级公路技术标准，路面宽21.5米，双向四车道 | 633700 | 160000 | 银行贷款 | 完成20公里路基工程，隧洞进尺2000米 | 四川工旅实业有限公司 | 赵鑫海 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ▲+★
12 | S302通江县小（江口）魏（家）路改建 | 通江县 | 2015-2021 | 全长55公里，路基宽8.5米，沥青砼路面 | 87100 | 30000 | 市场化融资 | 完工 | 四川省力迅 交通投资有限公司 | 苏 川 | 通江县 人民政府 | 谭青松
13 | S409平昌澌岸至兰草段 | 平昌县 | 2019-2022 | 二级公路，改建16公里，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青混凝土路面 | 54000 | 25000 | 市场化融资 | 路面施工，桥梁下部结构施工 | 平昌共建交通投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
14 | G542平昌县坦溪至金宝大道 | 平昌县 | 2019-2023 | 一级公路，改建8.6公里，新建1110米/5座大桥，路基宽12米，沥青混凝土路面 | 101500 | 55000 | 市场化融资 | 磴子沟大桥、坦溪大桥主体基本完工，路基工程完工 | 平昌共建交通投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
4.旅游道路（1个） |  |  |  |  | 10000 | 5000
15 | 义阳山景区旅游道路 | 恩阳区 | 2020-2021 | 全长4公里，公路二级，路基宽度7.5米，沥青砼路面 | 10000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 恩阳区农村公路管理办公室 | 谭丽琼 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
5.城市道路（桥梁）（9个） |  |  |  |  | 275197 | 127027
16 | 莲花街至北环线（G542）连接道路工程 | 市本级 | 2019-2021 | 总长330米，其中桥梁长100米，包括绿化、路灯、地下管线等附属设施 | 14700 | 12700 | 债券 本级财力 | 完工 | 市城市建设投资有限公司 | 王品先 | 市住房 和城乡 建设局 | 杨 毅
17 | 巴州区市政道路 | 巴州区 | 2020-2022 | 新建回风龙舌坝、西华村及大溪口村3条市政道路共5公里，完善配套基础设施等 | 13800 | 7200 | 债券 | 完成路基基础和路面黑化工程 | 巴州区 土储中心 | 詹雯众 | 巴州区 人民政府 | 何光平
18 | 巴州区主次干道道路整治 | 巴州区 | 2020-2023 | 新改建老观桥、福音堂、新市街、文庙街道路5公里，包括道路整治、路面硬化、黑化及配套附属设施 | 24000 | 12000 | 本级财力 | 完成道路路基整治 | 巴州区 城投公司 | 梁 波 | 巴州区 人民政府 | 何光平
19 | 城市道路 | 恩阳区 | 2018-2021 | 长11.6公里，路宽12－40米，双向四－六车道。包括张家碥至齐家梁道路、义阳山路南段、规划44路、滨河街（恩阳大桥至首座段）、规划58路（规划15路至义阳山路段）、规划54路（规划15路至义阳山路段）、规划132路道路 | 50240 | 26120 | 企业自筹 | 完工 | 恩阳区城乡 建设投资有限责任公司 恩阳区市政 工程处 巴中金汇发展有限责任公司 | 周 播 谭 鹏 程 过 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
20 | 通江县环城南路 | 通江县 | 2018-2021 | 改建21米宽城市道路2.4公里，建设道路配套工程 | 85200 | 30000 | 市场化融资 | 完工 | 通江县住建局 | 苟 鹏 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
21 | 通江县东方广场大桥 | 通江县 | 2020-2021 | 长145米,宽30米 | 13157 | 5907 | 市场化融资 | 完工 | 通江县住建局 | 苟 鹏 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
22 | 澌滩大桥 | 平昌县 | 2020-2022 | 全长380米，宽13米。主桥为85米+150米+85米连续刚构，双向两车道，设计时速40千米/小时 | 14000 | 5000 | 本级财力 | 完成桥梁下部结构 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良
23 | 出境公路桥梁 | 平昌县 | 2020-2022 | 建喜神大桥、元滩子大桥、罗家沟大桥3座出境公路桥梁，同步完善配套附属设施 | 12000 | 5000 | 本级财力 | 喜神完成梁板安装，罗家沟大桥完成桥梁下部结构 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良
24 | 通河桥至东互通滨河大道 | 平昌县 | 2017-2021 | 二级公路，改建4.0公里，路基宽25.5米，沥青混凝土路面 | 48100 | 23100 | 市场化融资 | 完工 | 平昌共建交通投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
6.农村道路（5个） |  |  |  |  | 109500 | 37400
25 | 三汇至玉井（恩苍界）公路 | 恩阳区 | 2018-2021 | 全长15.1公里，其中三汇至玉井（恩苍界）12.2千米，公路二级，路基宽8.5米；玉井场镇连接线2.9千米，路基宽7.5米，沥青砼路面 | 25000 | 5000 | 上级无偿 补助 | 完工 | 恩阳区公路养护段 | 雒 斌 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
26 | 玉山至鼎山（恩巴界）公路 | 恩阳区 | 2019-2022 | 全长9.6公里，公路二级，路基宽8.5米，路面宽7.5米，沥青砼路面 | 24300 | 9800 | 上级无偿 补助 | 完成3公里路基及桥梁下部工程 | 恩阳区公路 养护段 | 雒 斌 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
27 | 万安至双胜道路 | 恩阳区 | 2020-2023 | 全长16.719公里，技术标准三级、四级，路基宽7.5米，路面宽6.5米，沥青砼路面 | 18600 | 6000 | 上级无偿 补助 | 完成14公里路基及8公里路面 | 恩阳区交通建设有限公司 | 杨 琳 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
28 | 界牌至喜神公路 | 平昌县 | 2020-2021 | 四级公路，改扩建19.5公里，水泥混凝土路面，路基宽7.5米、路面宽6.5米 | 14600 | 8600 | 上级无偿 补助 本级财力 | 完工 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良
29 | 得胜至双鹿至驷马扶贫公路 | 平昌县 | 2019-2022 | 四级公路，改建22公里，路基宽7.5米，沥青混凝土路面 | 27000 | 8000 | 市场化融资 | 完成路基工程，启动路面工程施工 | 平昌畅达交通建设投资有限公司 | 杜军利 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（二）水利（9个） |  |  |  |  | 1016560 | 112543
30 | 江家口水库 | 市本级 | 2020-2025 | 总库容1.83亿立方米，最大坝高98米，坝顶宽10.0米，坝顶长380米，发电装机容量23MW，防洪为主，兼顾发电的大（2）型水库 | 370014 | 40000 | 上级无偿补助 | 完成场内交通、施工工厂、仓库、临时房屋等工程建设任务；完成443米施工支洞的建设任务；完成800米导流洞石方洞挖；完成500米泄洪放空洞开挖 | 巴中市江家口水库建设管理中心 | 罗 乐 | 巴中市 水利局 | 郑 琼 | ▲+★
31 | 曾口场镇防洪提 | 巴州区 | 2020-2022 | 新建巴河左岸曾口场镇防洪提4.7公里，综合治理河道3.95公里 | 10000 | 4500 | 上级无偿补助 | 新建防洪堤3公里，综合治理河道3.95公里 | 巴州区 水利局 | 吴圣明 | 巴州区 人民政府 | 何光平
32 | 黄石盘水库 | 恩阳区 | 2017-2021 | 大(2)型，总库容1.15亿立方米，其中防洪0.79亿立方米，电站装机容量0.7万千瓦 | 190910 | 25910 | 上级无偿补助 | 完工 | 四川省巴中市黄石盘水库开发有限责任 公司 | 徐新强 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ▲+★
33 | 红鱼洞水库及灌区工程 | 南江县 | 2015-2024 | 坝高104.8米，水库主体枢纽溢洪道、取水口、泄洪洞、生态放水管等；灌区工程全长156千米 | 318963 | 10000 | 上级无偿 补助 本级财力 | 完成枢纽工程导流洞封堵，鱼类增殖站、电气二次建设等尾期施工；完成灌区工程隧洞掘进20公里及明渠开挖，衬砌10公里 | 红鱼洞水库运行保护中心 | 邱华平 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ▲+★
34 | 南江县乡镇集中供水工程 | 南江县 | 2020-2022 | 改扩建东垭等供水站，新建井坝等供水站，铺设管网90公里，新增日供水能力1.42万立方米 | 20000 | 12000 | 市场化融资 | 完成熊包梁等1.22万吨/天水厂主体工程建设，铺设管网50公里 | 南江碧水源水务有限公司 | 宋庆国 | 南江县 人民政府 | 李善君
35 | 正直河道综合治理 | 南江县 | 2020-2021 | 新建防洪堤500米、泵站、排水涵管700米及大型弃土场2个，滑坡治理1处，安装安全监测线路，改建高压线路7千米等 | 10000 | 5000 | 上级无偿补助 | 完工 | 南江县正直镇人民政府 | 吴东平 | 南江县 人民政府 | 李善君
36 | 方田坝水厂 | 通江县 | 2020-2021 | 日处理能力3万吨净水厂及取水泵站一座，输配水管网11公里 | 12000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 通江县圣泉水务有限公司 | 张界平 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
37 | 湾潭河水库 | 通江县 | 2015-2022 | 坝高89米，总库容1188万立方米，渠道50.7公里，灌面7.1万亩 | 74363 | 5000 | 上级无偿补助 | 完成渠道隧洞开挖1公里 | 巴中市湾潭河水库建设 管理局 | 米心田 | 通江县 人民政府 | 谭青松
38 | 仓库湾水库 | 通江县 | 2020-2021 | 总库容为61万立方米的水库，坝高37.3米 | 10310 | 5133 | 上级无偿补助 | 完工 | 通江县青峪口水库开发有限责任公司 | 李洪静 | 通江县 人民政府 | 谭青松
（三）城乡建设（11个） |  |  |  |  | 1490003 | 500000
39 | 三江晏阳初故里旅游景区基础设施 | 巴州区 | 2020-2023 | 新建2条道路：自行车骑游道17公里；机动车行道长16.7公里；2座桥梁：机动车行桥0.61公里；人行桥600米 | 28000 | 10000 | 市场化融资 | 进行自行车骑游道、机动车道道路路基改扩建、桥梁主体建设 | 巴中中交川商投资建设有限公司 | 赵广民 | 巴州区 人民政府 | 何光平
40 | 巴州区城市综合开发 | 巴州区 | 2020-2022 | 新建半山逸城二期38万平方米、优筑·天誉40万平方米、融泽府4.5万平方米、江南尚城二期36万平方米、泽尧一品16万平方米、英伦庄园31万平方米、优筑·印江州59万平方米、阳光·滨江1号25万平方米、凤凰国际城19.5万平方米、华兴•丽阳名居12.5万平方米商业综合体,配套附属设施 | 982833 | 350000 | 企业自筹 | 半山逸城二期、优筑·天誉、融泽府、江南尚城二期、泽尧一品、优筑·印江州、阳光·滨江1号、华兴•丽阳名居主体修建；凤凰国际城2、4#楼完工，5、13#还房主体建设 | 巴中兴合投资管理有限公司、巴中华兴房地产开发有限公司、巴中市江南房产有限公司等 | 张翰铎 尹保国 辛荣猛 | 巴州区 人民政府 | 何光平
41 | 回风公交综合站综合楼 | 巴州区 | 2020-2021 | 总建筑面积83868平方米，可容纳总机动车停车627辆，配套建设附属基础设施 | 15000 | 5000 | 企业自筹 | 完工 | 巴中市巴山 公共交通有限公司 | 陈 敏 | 巴州区 人民政府 | 何光平
42 | 恩阳城区堤防景观绿化工程（二期） | 恩阳区 | 2020-2021 | 新建景观长廊、吊脚楼、驿站、古韵楼、樱花谷、百米长廊等 | 25700 | 10000 | 债券 | 完工 | 恩阳区河库管理中心 | 向 云 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
43 | 巴中农商银行业务总部 | 经开区 | 2019-2023 | 建筑面积24121平方米，地下车位95个、地面车位102个、非机动车车位79个 | 16470 | 5000 | 企业自筹 | 主体完工 | 巴中农村商业银行股份有限公司 | 李元文 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
44 | 国盛首府 | 经开区 | 2020-2023 | 建47.4万平方米的商住开发及配套设施建设 | 185000 | 30000 | 企业自筹 | 一期5栋商住楼主体封顶 | 国盛基业 巴中公司 | 刘国能 | 经开区 管委会 | 刘小林
45 | 泰诚·中央公园 | 经开区 | 2020-2023 | 建3.5万平方米的酒店及19万平方米产业配套设施 | 90000 | 30000 | 企业自筹 | 4栋商住楼主体完工 | 巴中市泰恒 实业有限责任公司 | 邓 刚 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
46 | 泰诚·领誉 | 经开区 | 2019-2023 | 建筑面积约12万平方米，建设临街商业及198米超高层地标建筑 | 46000 | 20000 | 企业自筹 | 除超高层外，其余群楼主体完工 | 巴中市泰诚房地产开发有限公司 | 邓 刚 | 经开区 管委会 | 刘小林
47 | 乐湾悦府三期 | 经开区 | 2020-2023 | 新建商住楼7万平方米，地下室1.29万平方米 | 28000 | 10000 | 企业自筹 | 全部主体完工 | 四川巴中宏德置业有限公司 | 刘 松 | 经开区 管委会 | 刘小林
48 | 北环线新能源汽车充电站（桩）及停车场建设 | 经开区 | 2020-2023 | 建设新能源汽车充电站（桩）及停车场、汽车综合性能检测站、服务站房、修车厂、加油加气站大（中）型货运停车服务区、汽车维修区及充电服务区、加油加气站 | 18000 | 10000 | 债券 | 停车场建成，充电桩安装完成50% | 巴中市交投运业有限公司 | 马 林 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
49 | 置信府三期 | 经开区 | 2020-2023 | 建筑面积14万平方米，开发建设居住及配套商业 | 55000 | 20000 | 企业自筹 | 主体封顶 | 巴中置信投资有限公司 | 唐 恒 | 经开区 管委会 | 刘小林
（四）园区建设（3个） |  |  |  |  | 407525 | 60000
50 | 巴中临港产业园 | 恩阳区 | 2020-2023 | 建标准化厂房、物流中转站场、创业孵化园、综合服务中心、停车场、污水处理厂及配套市政道路、管网、交安、绿化、亮化等 | 357525 | 50000 | 企业自筹 | 完成一期标准化厂房、建设停车场9000平方米、道路3千米及配套绿化、管网 | 恩阳区城乡建设投资有限责任公司 | 周 播 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
51 | 巴中文化旅游融合示范产业园 | 恩阳区 | 2020-2022 | 打造巴文化形象展示的文化创意产业园区、文旅融合的示范区，开发文化创意产业、特色餐饮、特色民宿、商品购物等业态，形成集吃、住、游、购、娱于一体的相对完整的文旅业态 | 15000 | 5000 | 市场化融资 | 完成大师工坊2家，非遗项目展演1家、生活美学体验店3家等文创体验项目；开发园区精品客栈2家、工艺美术2家等 | 古镇旅游发展有限公司 | 黄 菠 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
52 | 柳林食品工业园基础设施二期 | 恩阳区 | 2020-2021 | 建宽12-30米园区内道路1785米，沥青混凝土路面，配套雨、污管网、交安、绿化、亮化等附属工程 | 35000 | 5000 | 债券 | 完工 | 巴中金汇发展有限责任公司 | 程 过 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
（五）国土（1个） |  |  |  |  | 59072.976 | 29536.988
53 | 恩阳区城乡建设用地增减挂钩试点（续建） | 恩阳区 | 2020-2021 | 挂钩周转指标3182亩、建新户数3050户 | 59072.976 | 29536.988 | 市场化融资 | 完工 | 恩阳区金马土地开发有限责任公司 | 彭 鸥 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
二、产业发展（60个） |  |  |  |  | 7902557 | 2015392
（一）农业（11个） |  |  |  |  | 1260120 | 352500
54 | 巴州区道地药材现代农业产业园 | 巴州区 | 2020-2022 | 在清江、大和、平梁等乡镇建道地巴药种植示范园,巴药展示大棚、育苗基地、标准化种植基地30000亩；建标准化中药材加工厂5000平方米；建中药材产品初加工厂3个；建宽5.5米沥青砼路面旅游道路20公里、产业道路15公里；整治病险水库、山坪塘5座，完善配套基础设施 | 55000 | 24000 | 企业自筹 | 在清江、大和、平梁等地建道地巴药种植示范园巴药展示大棚、育苗基地、标准化种植基地10000亩；建标准化中药材加工厂5000平方米；建中药材产品初加工厂2个；建产业道路12公里；整治病险水库、山坪塘整治2座 | 巴州区中医药发展促进中心 巴中秦岭药业有限公司 | 李 彬 吴玉峰 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ▲+★
55 | 北部山区三产融合示范园 | 巴州区 | 2020-2025 | 在天马山、枣林等地种植茶叶5000亩，配套种植水果、药材；并建骑步游道、产业道、茶叶加工厂、茶旅体验中心及巴山民宿等 | 55000 | 10000 | 企业自筹 | 对5000亩茶叶园进行田间管护，建设茶叶加工厂及配套设施等约1500平方米，建成骑步游道7公里 | 巴中秦川旅游开发有限责任公司 | 张理斌 | 巴州区 人民政府 | 何光平
56 | 晶茂智慧现代农业养殖基地 | 巴州区 | 2020-2022 | 新建10栋50000平米可容纳16万只蛋鸡、蛋鸭的大型现代农业自动化养殖基地1座，并配套建设3000平方米职工办公用房、3000平方米生活用房及1600平方米有机肥加工厂和排污设施设备，购置加工机械设备和搭建电商网络销售平台 | 12000 | 4000 | 企业自筹 | 新建养殖厂房8栋，养殖蛋鸡8万只；完成职工办公用房、污水处理厂、饲料贮存室建设 | 巴中市鹿玺农业科技发展有限公司 | 张国清 | 巴州区 人民政府 | 何光平
57 | 恩阳区生猪全产业链 | 恩阳区 | 2020-2024 | 一期主要建设：2.5万头种猪、年出栏50万头生猪养殖、年200万头生猪屠宰、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥、配套污水处理工程。二期主要建设：2.5万头种猪场、年出栏50万头生猪养殖，年产6万吨肉制品加工、2万吨冷库仓储、日运输量2400吨物流、年产25万吨饲料加工、年产10万吨有机肥生产线 | 420000 | 81000 | 企业自筹 | 农业项目：玉女、蹇家坪两个种猪项目建成投运，开工建设2个养殖场；工业项目：饲料厂主体工程完工，屠宰肉制品加工厂部分建筑主体基本完工 | 巴中五仓宝润农牧有限公司 | 张 颖 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ▲+★
58 | 恩阳区生态水产养殖 | 恩阳区 | 2020-2022 | 培育特色水产苗种繁育基地4个，建精养塘“零排放”圈养试验示范基地、建园区生产道路20公里、蓄水池25个、标准化繁育池1000亩，建育苗车间8000平米，建亲本培育池1000亩、大棚越冬池200亩等配套设施 | 15000 | 5000 | 企业自筹 | 培育特色水产苗种繁育基地3个，建精养塘“零排放”圈养试验示范基地、蓄水池15个、标准化繁育池500亩，建育苗车间4000平方米，建亲本培育池600亩、大棚越冬池200亩等配套设施，示范繁育（养殖）红螯螯虾、克氏原螯虾、大口黑鲈等品种 | 红亮小龙虾苗种繁育中心、蜀渔家庭农场、川台缘农业有限公司等 | 何习文 何大江 蔡政谕 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
59 | 恩阳芦笋产业融合示范园 | 恩阳区 | 2019-2022 | 流转及整理土地2万亩，建育苗基地0.03万亩、芦笋大棚5000亩。修建芦笋冷藏保鲜库30座，建芦笋精深加工厂；建乡村芦笋休闲体验农庄15处；配套建设芦笋检测中心、研发中心、集散中心、芦笋文化中心等基础设施 | 33120 | 8500 | 企业自筹 | 流转及整理土地5000亩，建成育苗基地0.01万亩、芦笋基地2000亩、芦笋大棚3000亩。建成芦笋冷藏保鲜库10座、乡村芦笋休闲体验农庄3处；加工厂、1期完工；建成恩阳芦笋文化中心 | 成都静壹科技有限公司 | 邵 静 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
60 | 南江国家现代农业产业园 | 南江县 | 2020-2023 | 改(扩)建核心育种场、黄羊屠宰生产线；新建一级、二级扩繁场各1个，标准化规模养殖场18个，家庭羊场40个，培育南江黄羊养殖大户40户；新建金银花初加工生产线20条，南江黄羊科技创新中心，现代农业产业园博览展示中心，金银花科技创新中心等，新建产业道路50公里，耕作道18.7公里；建设优质牧草基地5千亩；新植金银花1万亩，建设金银花GAP示范基地5000亩，有机肥配方示范基地500亩；配套建设冷储库；开展品牌宣传，组织技术培训3000人次 | 190000 | 100000 | 上级无偿补助 企业自筹 | 改(扩)建核心育种场，建成一级扩繁场1个、南江黄羊科技创新中心、现代农业产业园博览展示中心、金银花科技创新中心等，产业道路50公里，耕作道30公里；新植牧草5000亩，金银花3000亩，建设金银花GAP示范基地，有机肥配方示范基地500亩；开展品牌宣传，组织技术培训1000人次 | 相关乡（镇）人民政府 | 相关乡（镇）长 | 南江县 人民政府 | 李善君
61 | 蓝润生猪（南江）全产业链 | 南江县 | 2020-2024 | 新建年饲养种猪5万头、年出栏100万头生猪养殖场；新建年产50万吨饲料加工厂、年产20万吨有机肥生产线 | 280000 | 60000 | 企业自筹 | 建成高燕养殖基地，完成能繁母猪场主体、50万吨饲料加工厂完成20%主体 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 杨晓初 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
62 | 通江县青花椒种植加工一体化 | 通江县 | 2019-2022 | 建设青花椒基地6万亩，（其中精品园1000亩），种苗基地200亩，加工厂房12000平方米 | 100000 | 20000 | 企业自筹 | 建设青花椒基地5000亩，完成12000平方米的4#厂房及加工生产线建设 | 通江巴山麻王花椒有限公司 | 李 伟 | 通江县 人民政府 | 谭青松
63 | 通江县杜仲产业扶贫 | 通江县 | 2019-2022 | 500亩良种繁育基地，1万亩种植基地 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 完成10000亩种植基地建设 | 四川金万博杜仲产业发展有限公司 | 刘 彬 | 通江县 人民政府 | 谭青松
64 | 通江县蓝莓产业 | 通江县 | 2019-2022 | 种植蓝莓1.5万亩，育苗、种植、电商、冷链、物流、深加工、营销及观光体验、乡村旅游等 | 50000 | 20000 | 企业自筹 | 完成蓝莓基地5000亩、蓝莓基地管护和冷链物流加工 | 通江蓝之美生态农业公司 | 李玲安 | 通江县 人民政府 | 谭青松
（二）工业（6个） |  |  |  |  | 165060 | 88000
65 | 巴中国喜农牧饲料加工厂 | 巴州区 | 2020-2022 | 建饲料生产线2条及综合办公楼、职工宿舍、技术研发及展示中心等 | 8000 | 5000 | 企业自筹 | 建成饲料生产线2条及综合办公楼、职工宿舍、技术研发及展示中心主体施工 | 巴中国喜农牧有限公司 | 张 广 | 巴州区 人民政府 | 何光平
66 | 卓创科技巴州生产基地 | 巴州区 | 2018-2022 | 建标准化厂房、办公用房、职工倒班房15000平方米，建红外测温仪、激光测距仪、专业环境测试仪、气体泄露探测器等高端智能测量测试仪表生产线 | 31000 | 10000 | 企业自筹 | 完成1号车间主体建设，2号车间装修；完成办公职工用房建设 | 巴中市卓创科技有限公司 | 袁剑敏 | 巴州区 人民政府 | 何光平
67 | 巴中温氏行政总部及饲料加工厂 | 巴州区 | 2019-2021 | 建巴中温氏畜牧总部行政综合办公楼、养殖技术服务中心、实验化验中心、员工倒班房及成套饲料生产线2条，年产饲料15万吨，新建饲料厂厂房1万平米 | 8000 | 3000 | 企业自筹 | 完工 | 巴中温氏畜牧有限公司 | 万 力 | 巴州区 人民政府 | 何光平
68 | 霞石新材料生产线 | 南江县 | 2020-2022 | 新建年产15万吨霞石精粉精选生产线一条，生产厂房3万平方米，生活办公区用房1万平方米，购置洗矿、磨矿、磁选、脱水干燥等生产设备 | 28000 | 15000 | 企业自筹 | 完成加工生产线厂房主体工程，定购加工设备 | 四川南江新兴矿业有限公司 | 冯 波 | 南江县 人民政府 | 李善君
69 | 建丰林业年产60万立方米超强刨花板生产基地 | 经开区 | 2017-2022 | 建筑面积10万平方米，建设1条年产60万立方刨花板生产线和配套年产5万吨甲醛生产线及相关配套设施 | 70060 | 40000 | 企业自筹 | 刨花板生产线安装完成 | 巴中建丰新材料有限公司 | 杨 墨 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
70 | 王老吉饮料生产基地 | 经开区 | 2020-2021 | 建筑面积2.34万平方米，建设食品饮料生产线2条以上，年产量400万箱 | 20000 | 15000 | 企业自筹 | 完工 | 四川鑫华业商贸有限公司、广州王老吉药业股份有限 公司 | 徐 敏 | 经开区 管委会 | 刘小林
（三）商贸物流（29个） |  |  |  |  | 4327600 | 1234000
71 | 盘兴中国西部现代建材物流园区 | 巴州区 | 2012-2025 | 建设全业态、全平台、全层级商贸物流园区及第三方物流市场及商贸型专业市场建设，仓储市场建设，仓储式批发市场建设，仓储冷链试产建设，加油加气站建设，五星级酒店写字楼建设，综合办公区，生活区建设，物流信息平台搭建 | 1000000 | 40000 | 市场化融资 | 进行5万平方米仓储式批发市场建设及完善园区配套基础设施 | 巴中盘兴中国西部物流园区股份有限公司 | 黄泳铧 | 巴州区 人民政府 | 何光平
72 | 城市商业综合体 | 恩阳区 | 2020-2022 | 建城市商业综合体160万平方米及配套设施 | 424400 | 151000 | 企业自筹 | 高庐御品湾商业综合体、芦溪国际商业综合体、世纪外滩城市商业综合体、置信城市商业综合体（三期）、碧桂园商业综合体、恩阳公馆商业综合体、御景豪庭商业综合体完工；天骄华都商业综合体、容邦·柏润园商业综合体主体施工 | 巴中金丰房地产开发有限责任公司等 | 杨桥燕等 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
73 | 阳光中央公园商业综合体 | 恩阳区 | 2019-2022 | 新建商业综合体37万平方米及配套设施 | 138000 | 50000 | 企业自筹 | 主体封顶 | 巴中金丰房地产开发有限责任公司 | 杨桥燕 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
74 | 麓府商业综合体 | 南江县 | 2020-2023 | 总建筑面积15万平方米，商业建筑面积3.5万平方米，完善相关配套设施 | 120000 | 60000 | 企业自筹 | 完成主体工程80% | 南江鸿盛房地产开发有限公司 | 冯 竞 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
75 | 正直镇宝塔商业综合体 | 南江县 | 2019-2022 | 新建全民健身与应急避难广场、商住楼3.9万平方米、地下停车泊位850个，完成景观打造、亮化、绿化、雨污管网等配套设施 | 37000 | 20000 | 企业自筹 | 完成商住楼主体建设，配套景观打造、亮化、绿化等 | 正直投资建设开发有限公司 | 习 蓉 | 南江县 人民政府 | 李善君
76 | 印象商业综合体 | 南江县 | 2020-2022 | 总建筑面积13.5万平方米，商业建筑面积0.6万平方米，完善相关配套设施 | 48000 | 20000 | 企业自筹 | 完成2号楼主体封顶，1号楼基础施工 | 四川第五季置业有限公司 | 黄秀华 | 南江县 人民政府 | 李善君
77 | 龙城国际商业综合体（二期） | 南江县 | 2020-2022 | 总建筑面积2.7万平方米，商业建筑面积0.6万平方米，完善地下停车场及相关配套设施 | 25000 | 15000 | 企业自筹 | 完成7、8号楼主体70%，完成3号楼二次施工及附属设施配套建设 | 四川宏业房地产开发有限 公司 | 赵 猛 | 南江县 人民政府 | 李善君
78 | 南江义乌商品批发城 | 南江县 | 2020-2022 | 建义乌小商品展示交易中心、特色街区、步行街区、文旅主题公园、电子商务园区、仓储区、文化广场、星级酒店等批发城 | 270000 | 10000 | 企业自筹 | 建成小商品展示交易中心 | 广西榕华市场投资有限公司 | 尹建华 | 南江县 人民政府 | 李善君
79 | 通江县高明新区（置信.剑桥城）城市综合体 | 通江县 | 2019-2022 | 总建筑面积47.2万平方米 | 150000 | 50000 | 企业自筹 | 完成一期内部砌体填充，二期完成基础工程 | 通江置信房地产开发有限 公司 | 谢 勇 | 通江县 人民政府 | 谭青松
80 | 通江县石牛嘴（江与城二期）城市综合体 | 通江县 | 2020-2022 | 建筑20.6万平米 | 85000 | 45000 | 企业自筹 | 完成全部主体工程 | 成中集团 | 陈晓峰 | 通江县 人民政府 | 谭青松
81 | 通江县高明（湖滨1号）物流园 | 通江县 | 2019-2022 | 建筑面积17万平方米 | 66800 | 30000 | 企业自筹 | 完成主体施工及内部砌体填充 | 四川高明置业有限责任公司 | 王晓东 | 通江县 人民政府 | 谭青松
82 | 御龙森林商贸综合体 | 平昌县 | 2020-2023 | 总建筑面积36万平方米；其中，地上建筑面积27.3万平方米，地下建筑面积8.7万平方米及附属配套设施等 | 126000 | 43000 | 企业自筹 | 商业内街（3栋独立商业、3栋住宅底商）主体建成，进行装饰装修；4栋商住楼主体建成，进行装饰装修，3栋商住楼主体施工 | 巴中国瑞房地产开发有限公司 | 肖义雄 | 平昌县 人民政府 | 李余良
83 | 阳光中心城 | 平昌县 | 2019-2022 | 建49.3万平方米的城市综合体，包括幼儿园、农贸市场、休闲广场等配套设施，地下停车位3090个 | 150000 | 60000 | 企业自筹 | 6栋楼达到交付条件（含商业2栋）、住宅主体完成3栋、商业主体完成3栋，幼儿园、农贸市场完成，外墙装修完成8栋，工区装修完成5栋 | 平昌县新阳置业有限公司 | 张星耀 | 平昌县 人民政府 | 李余良
84 | 悦府商贸综合体 | 平昌县 | 2018-2022 | 建筑面积21万平方米，其中商住6栋建筑面积14.5万平方米，商业群建筑面积2.4万平方米，酒店8500平方米，幼儿园1600平方米，地下车库928个，完善相关附属设施 | 85000 | 30000 | 企业自筹 | 悦府一期全面建成，二期2栋住宅主体施工 | 四川骏东房产公司 | 青 敏 | 平昌县 人民政府 | 李余良
85 | 御龙公馆商业综合体 | 平昌县 | 2020-2022 | 建筑面积约30万平方米，其中商业面积7.5万平方米。同步完善绿化、地下停车场等配套设施 | 105000 | 50000 | 企业自筹 | 商住楼主体完成封顶，同步完善附属配套设施建设 | 四川鸿瑞怡家置业有限公司 | 陈 斌 | 平昌县 人民政府 | 李余良
86 | 春光苑步行街三期 | 平昌县 | 2019-2022 | 建筑面积9.8万平方米，包括3栋高层住宅、商业群和相关附属设施，接续春光苑商业步行天桥 | 40000 | 20000 | 企业自筹 | 商业步行天桥主体完工，商住楼主体完成完成40% | 重庆渝荣房屋建设开发有限公司 | 许后荣 | 平昌县 人民政府 | 李余良
87 | 亿联国际商贸城 | 平昌县 | 2020-2023 | 总建筑面积12.5万平方米，建装饰建材、家居家具、五金机电、汽摩配件、汽车销售等综合商贸城及完善配套设施 | 150000 | 70000 | 企业自筹 | 完成主体建筑工程，同步进行附属配套设施建设 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 蓝金平 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
88 | 翡翠天下商业综合体 | 平昌县 | 2020-2022 | 新建商住楼5栋，建筑面积120000平米，占地面积50亩 | 45000 | 25000 | 企业自筹 | 1-5号楼主体完工，进行简装 | 巴中市东风 建筑有限责任公司 | 刘 东 | 平昌县 人民政府 | 李余良
89 | 壹号公馆商业综合体 | 平昌县 | 2020-2022 | 总建筑面积23万平方米。其中一期3栋高层商住楼、3栋小高层洋房及地下停车场；二期5栋商业楼、5栋高层商住楼、幼儿园等附属配套设施 | 100000 | 40000 | 企业自筹 | 完成一期主体工程 | 四川锦鼎轩置业有限公司 | 季 节 | 平昌县 人民政府 | 李余良
90 | 一品天下·平昌会客厅 | 平昌县 | 2019-2022 | 按照AAAA级景区标准打造集餐饮、休闲、娱乐、文化、酒店等为一体的特色餐饮商业街区以及高品质居住区，总建筑面积约20万平方米及相关配套设施 | 100000 | 35000 | 企业自筹 | 完成特色餐饮商业街区建设，高品质商住区主体完工 | 四川一品天下投资管理有限公司 | 黄宗琥 | 平昌县 人民政府 | 李余良
91 | 金域华府商贸综合体 | 平昌县 | 2019-2022 | 建商贸综合体9栋18万平方米，其中住宅8栋、商业1栋，同步完善相关附属配套设施 | 65000 | 25000 | 企业自筹 | 一期4栋商住楼及两栋商业全面竣工，达到竣工验收条件；二期商住楼进行简装 | 平昌县金润置业有限公司 | 曾邦海 | 平昌县 人民政府 | 李余良
92 | 邦泰天誉商贸综合体 | 平昌县 | 2019-2022 | 建商贸综合体18栋32万平方米，其中住宅11栋、商业7栋，同步完善相关附属配套设施 | 100000 | 45000 | 企业自筹 | 7栋商业楼完成简装，商住楼主体基本完成简装，进行配套设施建设 | 平昌县邦泰置业有限公司 | 游世浩 | 平昌县 人民政府 | 李余良
93 | 天府天娇商业综合体 | 平昌县 | 2019-2023 | 建商业综合体60.3万平方米，包括商贸、幼儿园、酒店等配套设施 | 185000 | 55000 | 企业自筹 | 一期商住楼主体完工，简装基本完成。二期4栋进行主体施工，同步推进配套设施建设 | 平昌县明悦房地产开发有限公司 | 肖显明 | 平昌县 人民政府 | 李余良
94 | 同昌名邸商业综合体 | 平昌县 | 2018-2021 | 总建筑面积22.3万平方米，其中商业用房面积3.8万平方米，建公共停车位1500个、商业广场5000平方米及景观打造 | 95000 | 30000 | 企业自筹 | 完工 | 四川中农盛世有限公司 | 何文荃 | 平昌县 人民政府 | 李余良
95 | 颐和春天商业综合体 | 平昌县 | 2019-2023 | 建商业综合体47.3万平方米，包括商贸、酒店、幼儿园等配套设施 | 168000 | 75000 | 企业自筹 | 一期基本完工。二期7栋进行主体施工，同步推进配套设施建设 | 平昌县颐和房地产开发有限公司 | 何 猛 | 平昌县 人民政府 | 李余良
96 | 巴中万达广场 | 经开区 | 2020-2023 | 商业建筑面积约30万平方米，建设体验式城市综合体、一站式全客层购物休闲美食娱乐中心和时尚品质生活中心 | 115000 | 60000 | 企业自筹 | 主体框架结构完工 | 国盛基业集团巴中有限公司 | 刘国能 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
97 | 众彩智慧综合物流园 | 经开区 | 2019-2024 | 建筑面积约60万平方米，建设批发、加工、配送、网上交易、综合服务为一体的物流交易中心，包括商务综合区、综合展示交易区、加工仓储区、冷链物流配送区、生活配套服务区 | 200000 | 40000 | 企业自筹 | 一期农产品交易市场主体完工 | 四川众彩物流有限公司 | 周大林 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ★
98 | 巴中粮食现代物流园 | 经开区 | 2010-2024 | 建筑面积32万平方米，建设粮食储备区、标准化仓储区、定制化仓储区、粮油加工区、城市配送区、电商快递集散区、粮油食品展示交易区、总部商务区等9大功能区为一体的现代粮食综合物流园区 | 93400 | 20000 | 市场化融资 | 粮食储备区、标准化仓储区主体完工 | 巴中国家粮食储备库 | 李 鹏 | 经开区 管委会 | 刘小林 | ▲+★
99 | 叠翠商业综合体 | 经开区 | 2019-2023 | 建筑面积约14万平方米，由临街商业、地下室等配套设施组成 | 41000 | 20000 | 企业自筹 | 5栋商住楼主体完工 | 四川宇亿置业有限公司 | 胡娜娜 | 经开区 管委会 | 刘小林
（四）旅游开发（8个） |  |  |  |  | 1958211 | 245000
100 | 莲花山山地运动公园 | 巴州区 | 2018-2022 | 建莲花山旅游风景区入口景观和综合旅游服务中心3000平方米；建景区连接线5公里、车行道30公里、步游道(含栈道)40公里、生态停车场1万平方米、旅游厕所等配套基础设施 | 110000 | 20000 | 银行贷款 | 完成莲花山旅游风景区入口景观和综合旅游服务中心装修、景区连接线道路工程；进行核心景区建设，配套基础设施 | 巴中 源丰公司 | 邹红英 | 巴州区 人民政府 | 何光平
101 | 黄石国际旅游度假区 | 恩阳区 | 2020-2028 | 核心区域面积约1万亩（含水域），建游客接待中心、巴人文化商业街、主题酒店、生态康养、水上娱乐、文旅服务、花卉观赏、美食街、户外运动、中老年SPA康养、文体公园等 | 1000000 | 50000 | 企业自筹 | 酒店部分封顶；首开区项目主体全面完成；完成市政33路、35路路基建设；启动中央公园建设 | 明发集团巴中文旅发展有限公司 | 吴新生 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫 | ★
102 | 恩阳古镇旅游综合建设 | 恩阳区 | 2017-2022 | 建文化产业街80000平方米、起凤廊桥110米，北入口片区占地约18.51公顷、万寿宫广场13500平方米以及古镇核心区配套基础设施和风貌改造 | 89400 | 30000 | 企业自筹 | 文化产业街建设滨河景观、滨河街道及附属小品、临街房屋改造维修共计公共约1.1千米（起凤廊桥至恩阳河老大桥段）；古镇核心区正街沿街两边房屋外立面的房屋改造 | 古镇旅游发展有限公司 | 黄 菠 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
103 | 光雾和谷国际康养度假小镇 | 南江县 | 2018-2025 | 新建国际康养社区110万平方米，停车场3.4万平方米；安置小区6万平方米；新建接待中心及民俗酒店3万平方米，文化创意园8万平方米；新建康养医院1.4万平方米及特色旅游购物街区、生态古寨文化园等 | 450000 | 60000 | 企业自筹 | 完成首期康养房、安置房、业主中心等建设，二期康养房50%，启动三期康养房建设，实施学校、污水处理厂等公共基础设施 | 四川南江光雾和谷旅游开发有限公司 | 赵文承 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
104 | 通江县汇金龙腾旅游综合体 | 通江县 | 2019-2022 | 建筑面积约34.8万平方米，酒店、商业综合体、停车场及地下车库等配套设施 | 150000 | 45000 | 企业自筹 | 完成一期主体施工和内部砌体施工 | 通江县汇金投资有限公司 | 张 峰 | 通江县 人民政府 | 谭青松
105 | 通江县春在山水林田湖综合整治 | 通江县 | 2020-2023 | “南城港湾”综合服务设施项目、“春在广场”公共休闲空间环境景观建项目2个组团，以及市政、桥梁、道路、滨江慢道、驿站、观景平台、林相改造、护坡、植被修复、城市照明、水电、河道整治、管网、景观绿化等设施 | 48811 | 25000 | 市场化融资 | 完成春在码头至檬子垭道路建设、春在渔人码头、春在广场场平及基础工程 | 通江春在湖 投资管理有限公司 | 冉国林 | 通江县 人民政府 | 谭青松
106 | 白衣温泉养老区 | 平昌县 | 2017-2022 | 新建湿地公园、河堤、温泉酒店1.4万平方米、温泉泡池1.2万平方米、游客接待中心0.92万平方米、游乐场、休闲广场、停车场、度假村外观风貌改造和内部装修等旅游配套设施 | 65000 | 5000 | 企业自筹 | 温泉泡池、游客接待中心等完工 | 四川明悦房产开发有限公司 | 肖显明 | 平昌县 人民政府 | 李余良
107 | 泰恒五星级酒店 | 经开区 | 2020-2023 | 建设3.8万平方米的酒店及配套设施 | 45000 | 10000 | 企业自筹 | 主体框架建至15楼 | 巴中市泰恒实业有限责任 公司 | 李厚财 | 经开区 管委会 | 刘小林
（五）能源（6个） |  |  |  |  | 191566 | 95892
108 | 恩阳玉山110kV输变电工程及35kV配套工程 | 市本级 | 2020-2022 | 新建恩阳玉山110千伏变电站1座，变电容量5万千伏安，新建110千伏线路36.3公里。新建35千伏线路3条，共47.39公里 | 8786 | 1892 | 企业自筹 | 变电站主体工程完工，线路完成90% | 国网巴中 供电公司 | 王爱平 | 国网巴中 供电公司 | 王爱平
109 | 川东北至川西输气管道盘兴物流园管段安全隐患整治 | 巴州区 | 2020-2022 | 建盘兴阀室至巴中门站的天然气管道1公里、2座线路截断阀室，改建管径Φ1016型联络线管道8.5公里 | 19280 | 9000 | 银行贷款 | 建成盘兴阀室至巴中门站的天然气管道1公里、2座线路截断阀室，改建完成管径Φ1016型联络线管道5公里 | 巴中 汇鑫公司 | 李苑华 | 巴州区 人民政府 | 何光平
110 | 巴中市城市垃圾焚烧发电扩建工程 | 巴州区 | 2020-2022 | 扩建规模为日处理生活垃圾600吨，配置一台600t/D机械炉排炉和一台15米W凝汽式汽轮发电机组 | 22000 | 15000 | 银行贷款 | 完成厂房主体建设和购置一台600t/D机械炉排炉和一台15米W凝汽式汽轮发电机组 | 巴中威澳环保发电有限公司 | 曾旭东 | 巴州区 人民政府 | 何光平
111 | 通江县天然气勘探 | 通江县 | 2020-2022 | 河嘉204井、河嘉205井、河嘉206井、马7井、马1井等 | 80000 | 50000 | 企业自筹 | 完钻3口 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 陈惟国 | 通江县 人民政府 | 谭青松
112 | 河坝区块嘉二气藏产能建设地面配套工程 | 通江县 | 2020-2021 | 新建天然气处理规模40×104m3/d。 建设内容：部署新井2口(河嘉201H、河嘉202H)，利用老井1口(河嘉203H)，3口井产含硫天然气40×104m3/d，含硫天然气输至河飞203集气站进行集中脱硫、集中制硫。将鸭深1井脱硫装置搬迁至河飞203集气站，集气站设计处理规模为40×104m3/d | 11500 | 10000 | 企业自筹 | 完工 | 中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司 | 陈惟国 | 通江县 人民政府 | 谭青松
113 | 平昌县石油天然气勘探 | 平昌县 | 2020-2022 | 2020年钻井平安1#，完善钻井配套设施，根据1#勘探情况，为勘探石油天然气钻井多口 | 50000 | 10000 | 企业自筹 | 完成平安1#钻井勘探、2#钻井2500米及相关基础设施 | 大庆油田有限责任公司 | 赵 杰 | 平昌县 人民政府 | 李余良
三、民生及社会事业（22个） |  |  |  |  | 1139373 | 426804
（一）教育（4个） |  |  |  |  | 150803 | 60105
114 | 巴中光正实验学校(二期) | 巴州区 | 2020-2022 | 建小学部教学楼、宿舍、食堂约50000平方米及附属设施建设，设施设备购置 | 40000 | 20000 | 企业自筹 | 基本建成小学部教学楼、宿舍、食堂约50000平方米及附属设施建设，设施设备购置 | 巴中光正 教育集团 | 翟许伟 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
115 | 通江中学高明校区 | 通江县 | 2020-2022 | 总建筑面积15.5万平米，招生规模150个班，在校生人数8000人。新建教学楼、实验楼、综合楼、报告厅、艺术楼、体育馆、食堂，宿舍，运动场等附属工程 | 71800 | 30000 | 市场化融资 | 完成教学楼、实验楼、综合楼、食堂，宿舍主体工程及部分装修工程 | 通江县 教科体局 | 杜 江 | 通江县 人民政府 | 谭青松
116 | 通江县高明小学及幼儿园 | 通江县 | 2020-2021 | 建筑总面积约2.4万平方米，田径运动场5000平方米及附属工程、羽毛球、篮球场2000平方米，道路及绿化工程3000平方米 | 11003 | 5105 | 上级无偿补助 | 完工 | 通江县 教科体局 | 杜 江 | 通江县 人民政府 | 谭青松
117 | 青田伯温小学 | 平昌县 | 2020-2022 | 容纳学生2500人，建教辅用房16700平方米、学生宿舍8000平方米、食堂3000平方米、行政办公用房、运动场，完善校门、围墙、管网等附属工程，购置设备设施 | 28000 | 5000 | 上级无偿补助 债券 本级财力 | 教学用房A栋、幼儿园完成主体施工，教学及辅助用房B栋、C栋进行主体施工 | 青田伯温小学 | 何光政 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（二）卫生（7个） |  |  |  |  | 224600 | 72000
118 | 巴中市传染病医院 | 巴州区 | 2020-2021 | 新建床位408张，新建房屋建筑面积32049.52平方米及附属设施 | 15000 | 5000 | 债券 | 完工 | 巴州区 人民医院 | 李绍军 | 巴州区 人民政府 | 何光平
119 | 南江县医疗卫生服务体系建设 | 南江县 | 2019-2022 | 建县医院下两分院、妇幼保健院等综合大楼等6万平方米，新增床位200张，完善附属设施及设备购置 | 18000 | 10000 | 上级无偿补助 市场化融资 | 完成主体工程90% | 南江县下两中心卫生院等 | 何军等 | 南江县 人民政府 | 李善君
120 | 南江县人民医院黄金院区 | 南江县 | 2020-2022 | 新建门诊楼、住院楼（床位300张）、周转宿舍、食堂停车场及其配套设施业务用房6万平方米，完善院内绿化和附属设施建设，购置医疗设施设备 | 42000 | 20000 | 上级无偿 补助 银行贷款 | 完成主体工程90% | 四川南江红鱼洞水库开发有限责任公司等 | 岳明等 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
121 | 通江县妇幼保健院（妇女儿童医院） | 通江县 | 2020-2022 | 建筑面积66000平方米，规划床位500张及相关配套设施 | 35000 | 12000 | 上级无偿补助 | 完成门诊楼和住院楼60%的装修 | 通江县 妇幼保健院 | 李 兵 | 通江县 人民政府 | 谭青松 | ★
122 | 通江县中医医院住院楼 | 通江县 | 2020-2022 | 建筑面积14960平方米，新增床位174张 | 25000 | 10000 | 上级无偿补助 | 完成10000平方米主体工程 | 通江县 中医院 | 李显跃 | 通江县 人民政府 | 谭青松
123 | 平昌县人民医院新院区 | 平昌县 | 2019-2025 | 按三级甲等综合医院标准。设置床位800张（含养老床位300张），总建筑面积80000平方米及附属设施设备 | 80000 | 10000 | 上级无偿 补助 本级财力 | 完成建筑与装修工程、消防工程、给排水工程、强弱电工程80%；空调工程40%；室外工程5% | 平昌县 人民医院 | 刘学荣 | 平昌县 人民政府 | 李余良
124 | 平昌县中医医院住院综合楼 | 平昌县 | 2020-2022 | 建业务用房18000平方米，完善相关附属设施 | 9600 | 5000 | 上级无偿 补助 债券 本级财力 | 完成主体工程，进行室内装修 | 平昌县 中医医院 | 曾祥熙 | 平昌县 人民政府 | 李余良
（三）安居工程（6个） |  |  |  |  | 516970 | 188699
125 | 巴州区老旧小区改造 | 巴州区 | 2020-2023 | 改造87个老旧小区，进行道路硬化、停车场、公共厕所、电梯、路灯等附属设施建设 | 150000 | 45000 | 上级无偿补助 | 改造48个老旧小区 | 巴中汇鑫公司 巴州区城投 公司 巴中源丰公司 | 李苑华 梁 波 邹红英 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
126 | 巴州区棚户区改造 | 巴州区 | 2019-2022 | 建设化成赵家湾社区棚户区改造5.7万平方米、回风北路二段棚户区改造16万平方米安置住房并配套基础设施；新桥片区棚户改造15.5万平方米，配套建设小区道路、给排水、供电、供气、绿化等基础设施 | 80970 | 41000 | 上级无偿补助 | 化成赵家湾社区棚户区改造主体施工；回风北路二段棚户区改造完工；新桥片区棚户改造主体建设 | 巴中汇鑫公司 | 李苑华 | 巴州区 人民政府 | 何光平
127 | 南江县城镇危旧房棚户区改造 | 南江县 | 2018-2022 | 改造棚户区危旧房5800户，配套建设基础设施 | 200000 | 70000 | 上级无偿 补助 本级财力 | 完成杨家河、文光片区等棚户区改造；有序推进太子洞片区、政务中心至革命村、沙溪坝等棚户区改造 | 南江县城市建设投资开发有限公司等 | 岳开彦等 | 南江县 人民政府 | 李善君
128 | 通江县红卫村片区旧城综合改造 | 通江县 | 2020-2022 | 总建设面积69493.92平方米 | 18000 | 10699 | 企业自筹 | 完成主体内部砌体填充 | 通江县住建局 | 苟 鹏 | 通江县 人民政府 | 谭青松
129 | 黄家沟插旗山片区安置房二期 | 经开区 | 2019-2021 | 建设12万平方米的安置还房及配套基础设施 | 30000 | 10000 | 本级财力 | 完工 | 巴中市华兴房地产开发有限公司 | 张 毅 | 经开区 管委会 | 刘小林
130 | 时新片区棚户区改造 | 经开区 | 2019-2021 | 建筑面积13万平方米，其中地下建筑约2万平方米，共7栋建筑 | 38000 | 12000 | 本级财力 | 完工 | 聚丰实业有限公司 | 刘百兴 | 经开区 管委会 | 刘小林
（四）扶贫开发（个）
（五）文化体育（1个） |  |  |  |  | 45000 | 25000
131 | 南江县文化体育综合体 | 南江县 | 2020-2022 | 新建体育场1.8万平方米、商业综合体5.3万平方米，配套附属设施设备 | 45000 | 25000 | 企业自筹 | 完成主体施工 | 巴中云瑞置业有限公司 | 甘明平 | 南江县 人民政府 | 李善君 | ★
（六）社会保障（4个） |  |  |  |  | 202000 | 81000
132 | 巴中殡仪馆 | 巴州区 | 2019-2021 | 建综合办公楼、尸体冷冻库、遗体停放车间；建悼念厅、火化车间及业务配套用房7589平方米；建连接道路2公里，完善配套基础设施 | 25000 | 15000 | 债券 | 完工 | 巴中铭德生命纪念园有限责任公司 | 陈兴军 | 巴州区 人民政府 | 何光平 | ★
133 | 通江县颐椿养老康复中心 | 通江县 | 2019-2022 | 建设养老机构、综合性医院、康养食品生产基地、森林运动主题公园；建设田园式酒店、广场及附属工程、景观水池及挡墙工程 | 98000 | 50000 | 企业自筹 | 完成广场及附属工程、景观水池、挡墙及装修工程的50% | 通江县颐椿康养服务有限 责任公司 | 薛居顺 | 通江县 人民政府 | 谭青松
134 | 平昌县养老服务体系及升级改造 | 平昌县 | 2020-2023 | 新建、改建养老中心及配套设施建设 | 50000 | 6000 | 本级财力 上级无偿 补助 | 板庙敬老院完工，巴灵台老年养护中心主体工程完工等 | 平昌县 民政局 | 苟国聪 | 平昌县 人民政府 | 李余良
135 | 平昌县生态陵园 | 平昌县 | 2020-2022 | 建筑面积15000平方米，建设接待中心、火化车间、吊唁堂、骨灰存放室等服务设施及设备购置 | 29000 | 10000 | 债券 企业自筹 银行贷款 | 殡仪馆主体工程完工 | 金宝金鑫 公司 | 向宏荣 | 平昌县 人民政府 | 李余良 | ★
四、生态环保（5个） |  |  |  |  | 47892 | 22887
136 | 林业灾害防治体系建设 | 市本级 | 2020-2022 | 实施巴中市森林火灾高风险区综合治理；建设松材线虫一体化防控体系，开展松材线虫病疫木除治等 | 6182 | 2500 | 上级无偿补助 | 推进巴中市森林火灾高风险区综合治理项目，完成视频监控系统、防火物资采购。推进长江上游渠江流域松材线虫病防控体系建设，采购除治设施设备，开展松材线虫病疫木除治、春秋季专项普查 | 巴州区、恩阳区农业农村局，南江县、通江县、平昌县林业局 | 冯 钰 屈富民 王善春 王青松 周大军 | 市林业局 | 杨 杰
137 | 巴州区农村厕所革命及生活污水整治 | 巴州区 | 2020-2021 | 新改建乡村公厕45座，新改建农村户厕15000户；农村生活污水处理设施：新建聚居点污水收集管网110.81千米，建设场镇污水管网连接线32.68千米，购置安装一体化污水处理设施70套，新建氧化沟污水处理设施 | 15000 | 5000 | 上级无偿补助 | 完工 | 各乡镇 人民政府 | 各乡 镇长 | 巴州区 人民政府 | 何光平
138 | 巴州区畜禽粪污资源化利用 | 巴州区 | 2019-2021 | 新建沼气罐（池）、沉淀池、贮液罐（池）,铺设排污管道、雨污分离沟3.8公里；购置安装配套设备及清运设施，完善消毒防疫设施 | 8222 | 5122 | 本级财力 | 完工 | 巴州区 畜牧站 | 陈 颖 | 巴州区 人民政府 | 何光平
139 | 恩阳区长江经济带农业面源污染治理 | 恩阳区 | 2020-2021 | 畜禽养殖污染治理，农田面源污染治理，水产养殖污染治理及配套设施 | 8223 | 4000 | 上级无偿补助 | 完工 | 恩阳区 农业农村局 | 杨明朝 | 恩阳区 人民政府 | 李玉甫
140 | 通江县春在污水处理 | 通江县 | 2019-2021 | 新建日处理污水5000立方米污水处理厂一座，污水主干管24780米，管径范围为DN300-DN800，一体化预制污水提升泵站4座，完善污水处理设施及配套管网 | 10265 | 6265 | 上级无偿补助 | 完工 | 通江县工旅 实业有限公司 | 赵鑫海 | 通江县 人民政府 | 谭青松

## 前期部分
巴中市2021年市级重点项目建设计划名单（前期）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 归属 | 建设 批次 | 估算总投资 | 建设内容 | 截止2020年底 前期工作进展情况 | 2021年前期 工作推进目标 | 责任单位 |  | 备注
[8 empty] | 单位名称 | 责任人
合计（5个） |  |  |  | 2435268
一、基础设施（3个） |  |  |  | 2165268
（一）公路（3个） |  |  |  | 2165268
1 | 镇广高速公路川陕界至王坪段 | 市本级 |  | 1241500 | 主线全长49.016公里，双向四车道，设计速度100公里/小时，路基宽26米；两河口高速公路支线，全长14.417公里，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米 | 工可报告通过省级联合评审，完成用地预审和规划选址要件编制 | 力争基本完成前期工作 | 市交通 运输局 | 黄俊霖
2 | S203通江县洪口镇至麻石镇段改建工程 | 通江县 |  | 91768 | 长56.98公里，二级公路，路基宽8.5米，沥青砼路面 | 完成可研编制 | 完成施工图设计 | 通江县 人民政府 | 谭青松
3 | G542广元至万州公路平昌段改建工程 | 平昌县 |  | 832000 | 按一级公路标准，改建道路63公里，双向4车道及配套设施 | 平昌路段的实物锁定 | 进行初步设计 | 平昌县 人民政府 | 李余良
二、产业发展（2个） |  |  |  | 270000
（一）商贸物流（1个） |  |  |  | 40000
4 | 秦巴山区中药材 交易中心 | 市本级 |  | 40000 | 建设面积 20000平方米，集中药材交易、展示、仓储物流、电子商务为一体的现代化、多功能的中药材综合贸易中心 | 开展项目前期工作洽谈、对接 | 初步完成项目选址 | 市中医药产业促进中心 | 邹 理
（二）能源（1个） |  |  |  | 230000
5 | 华能巴中燃机建设 | 通江县 | 2021-2024 | 230000 | 2*450MW天然气燃机电厂，年发电量约2373.8GW·h，年用4.5亿立方米 | 完成可研编制 | 完成项目核准 | 通江县 人民政府 | 谭青松